## 基础设施项目
新邵县2019年基础设施项目
单位：万元
序号 | 项目名称 | 类别 | 项目单位（业主） | 建设规模 | 投资来源 | 概算 总投资 | 到2018年底累计完成投资 | 2019年计划
[8 empty] | 投资额 | 每季度主要工程形象
合计（25个） | [5 empty] | 1680460 | 690007 | 484550
一、交通水利项目（8个） | [5 empty] | 168530 | 114798 | 40210
1 | 县城至烂坝公路 | 续建 | 邵阳赛双清建设投资经营集团公司 | 二级公路，全长25.2公里 | 中央资金 省级资金 县自筹 | 38000 | 33444 | 4000 | 一、二季度完成新田铺至烂坝部分路面，三季度完成新田铺至烂坝路面，四季度完成全线附属工程
2 | S334张家冲至罗桥公路 | 续建 | 邵阳赛双清建设投资经营集团公司 | 二级公路，全长13.494公里 | 省级资金 县自筹 | 26380 | 17500 | 8000 | 一、二季度完成路基、水稳层，三季度完成路面
3 | S232太芝庙至雀塘公路 | 续建 | 邵阳赛双清建设投资经营集团公司 | 新增二级公路，24.163公里 | 中央资金 省级资金 县自筹 | 29430 | 8000 | 8000 | 一、二季度完成潭府至雀塘50%路基，三季度完成潭府至雀塘路基，四季度完成潭府至雀塘水稳层
4 | 塘口至白水洞旅游专线公路 | 续建 | 邵阳赛双清建设投资经营集团公司 | 二级公路，全长12.2公里 | 中央资金 省级资金 县自筹 | 17070 | 14500 | 5070 | 一季度完成水稳层，二季度完成路面，三季度完成附属工程
5 | 重要县乡道改造 | 续建 | 邵阳赛双清建设投资经营集团公司 | 改扩建黄家桥至高梓、大坝至清水、长冲铺至柏水、白云铺至桃林、花桥至涟源、大坝到高桥、大坝到严塘等重要县乡道 | 中央资金 省级资金 县自筹 | 24560 | 19000 | 6000 | 一季度完成黄家桥至高梓公路；二季度完成白云铺至桃林公路；三季度完成大坝至清水、大坝到高桥、大坝到严塘公路；四季度完成长冲铺至柏水公路，启动花桥至潭溪公路建设
6 | 新田铺镇绕城线建设 | 新增 | 新田铺镇人民政府 | 长1.56公里，宽9米 | 中央资金 省级资金 镇自筹 | 5600 | 0 | 4000 | 一季度完成可研、立项，二季度完成规划、林业、国土等批复工作并开工，三季度完成路基，春节前通车
7 | 农村安全饮水 | 续建 | 水利局、各乡镇人民政府、城建投 | 完成寸石、下源、青石溪及尧虞塘集中供水工程建设；完成半江坝水库工程建设；完成2017—2018年度农村安全饮水工程计量验收工作。 | 中央资金 省级资金 县自筹国开行融资 | 26350 | 22354 | 4000 | 一季度完成4处集中供水工程建设任务的80%，启动半江坝水库工程建设，完成10%单村工程计量；二季度完成4处集中供水工程建设任务的90%，完成半江坝水库工程40%，完成40%单村工程计量；三季度完成4处集中供水工程建设任务的95%，完成半江坝水库工程70%，完成70%单村工程计量；四季度完成4处集中供水工程建设和半江坝水库主体工程建设任务
8 | 资江筱溪防洪堤建设项目 | 新增 | 湖南省湘投控股筱溪水利开发有限公司 | 新建及加高防浪墙453m | 中央资金 省级资金 县级自筹 湘投公司投资 | 1140 | 0 | 1140 | 一季度完成工程设计；二季度完成工程招投标；三季度启动工程建设，并完成200m建设任务；四季度完成主体工程建设
二、城市基础设施项目（8个） | [5 empty] | 1306500 | 573729 | 370540
9 | 资江风光带及防洪工程 | 续建 | 恒信新城镇建设投资开发有限公司 | 右岸工程自酿溪镇下沙湾至晒谷滩电站右岸地段，建设园林景观配套设施、综合管线工程、水利防洪工程；左岸建设河道岸坡防护、园林景观、绿化、亮化工程，及堤上道路、地下综合管线、管线综合工程和水利防洪工程等。 左岸工程自柏树村至肖家湾，全长4.2千米 | 企业自筹银行贷款 | 83000 | 26000 | 12000 | 右岸工程一季度完成长滩段800米扫尾工作及老工业防洪保护圈桩施工的50%；二季度完成疗养院段水利防洪堤主体、2个涵闸施工及老工业防洪保护圈桩施工的90%；三季度完成长滩防洪保护圈的水利防洪工程、给排水工程、亮化工程及老工业园防洪保护圈桩基础；四季度完成二桥到公园石山的绿化亮化等工程。左岸工程一、二季度完成景观、绿化工程，三季度进行竣工验收，四季度通过验收
10 | 县城公园建设项目 | 新增 | 住房和城乡建设局 | 耀湘公园，修建游步道、停车场、景观塔等设施；新邵公园，修建游步道、停车场等设施；滨江文体公园，修建游步道、停车场等设施 | 银行贷款 县自筹 | 10000 | 0 | 6000 | 二季度完成前期工作，三季度开工建设，四季度完成新邵公园、滨江文体公园部分主体工程，完成耀湘公园建设
11 | 酿溪河河道综合治理 | 新增 | 邵阳赛双清建设投资经营集团公司 | 河道长度11.3公里，新增防汛公路21.7公里，拆除重建河坝5座、新增污水管道3.628公里 | 农发行融资 | 25100 | 0 | 9500 | 一季度签订合同，完成设计，进行财政评审；二季度完成财政评审及征地拆迁工作，开工建设；三季度完成第一段内清淤及河堤建设；四季度完成第一段的建设
12 | 两桥一路项目 | 新增 | 邵阳赛双清建设投资经营集团公司 | 新建九头岩大桥及两端连接线；新建沙湾大桥及两端连接线；新建和谐路 | 中央资金 省级资金 县自筹 | 120000 | 0 | 10000 | 一季度完成九头岩大桥施工图设计；二季度完成九头岩大桥施工招标并开工建设；三季度完成沙湾大桥及和谐路工可批复；四季度完成沙湾大桥及和谐路初步设计，九头岩大桥完成20%的工程量
13 | 黄家冲路 | 续建 | 住房和城乡建设局 | 长800米，宽24米 | 银行贷款 县自筹 | 3340 | 500 | 2840 | 一季度、二季度完成路基、水稳层，三季度完成路面，四季度完成附属设施
14 | 大礼堂至L5连接线提质改造工程 | 新增 | 住房和城乡建设局 | 对1020米道路进行白改黑、强电入地等改造 | 自筹 | 4000 | 0 | 4000 | 一季度准备招投标、设计；二季度完成招投标并开工；三季度完工，四季度通过验收
15 | 棚改项目 | 续建 | 邵阳赛双清建设投资经营集团公司 | 征收拆迁临江片区、酿溪生态园、疗养院、L5片区等区域1949户 | 自筹 | 511800 | 288900 | 222900 | 一、二季度完成房屋征收、拆除，三季度临江片区开工建设，四季度小河街建设完成80%，春节前完成小河街片区建设
16 | 房地产项目 | 续建 | 祥云置业、伟业、九盛、新德利、丽境等12家房地产公司 | 建设世纪豪庭、滨江时代城、九盛天福等14个房地产开发项目，总建筑面积245万平方米 | 自筹 | 549260 | 258329 | 103300 | 世纪豪庭12#、22#、7#、9#、11#楼交房，佳源财富广场、碧水云间、中鑫广场等交房；博文嘉苑二期，江山如画1#、2#、3#楼，钓鱼台.公馆1#、2#，白云小镇6#、7#等主体完工
三、能源环保项目（4个） | [5 empty] | 87600 | 0 | 38800
17 | 电网改造及变电站扩建工程 | 新增 | 供电公司 | 10kV及以下农网改造工程，滩头-巨口铺110kV线路改造工程，陈家坊、巨口铺110kV变电站主变扩建工程 | 自筹 | 10600 | 0 | 10600 | 一季度完成前期工作，二季度开工建设，三季度完成部分工程建设，四季度竣工
18 | 垃圾焚烧发电 | 新增 | 住房和城乡建设局 | 日处理垃圾800吨 | 自筹 | 44000 | 0 | 22000 | 一季度完成立项等前期工作，二季度开工，三季度完成基础工程，四季度完成部分主体工程
19 | 动物无害化处理中心 | 新增 | 浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司 | 占地15亩，建筑面积4000平方米，年处理9600吨 | 自筹 | 4000 | 0 | 4000 | 一、二季度完成立项、环保、规划、林业、国土等批复工作，三季度完成主体工程，四季度完成设备安装并投产
20 | 新邵乡镇污水处理厂 | 新增 | 邵阳赛双清投资公司 | 11个建制镇污水处理设施建设，处理污水3万吨/日 | 自筹 | 29000 | 0 | 2200 | 一季度完成立项等前期工作，二季度坪上镇、陈家坊镇污水处理厂开工，三季度坪上镇、陈家坊镇污水处理厂完成基础工程，四季度坪上镇、陈家坊镇污水处理厂完成主体工程
四、社会发展项目（5个） | [5 empty] | 117830 | 1480 | 35000
21 | 芙蓉学校 | 续建 | 教育局 | 占地70亩，建筑面积29200平方米，其中四栋教学楼20000平方米，综合楼6000平方米，食堂3000平方米，其他200平方米 | 中央资金 县自筹 | 10000 | 1480 | 8000 | 一季度项目动工建设，完成土石方工程及桩基础；二季度完成新邵、邵阳两地块征收，完成教学楼主体工程及部分装饰工程；三季度教学楼投入使用，完成仪器设备采购调试并交付使用；四季度完成土地置换手续，完成全部楼房、运动场建设及附属工程，启动配套贵新路东段建设
22 | 酿溪四小搬迁项目 | 新增 | 教育局 | 项目总建筑面积19200平方米，并配套标准运动场及附属设施 | 中央资金 县自筹 | 5000 | 0 | 500 | 一季度完成征地相关工作，办理土地、规划等相关手续；完成项目方案设计及审批、施工图设计及审查；三季度完成项目预算造价及财政评审；四季度完成施工招投标工作并开工建设
23 | 邵阳广益实验学校 | 新增 | 邵阳三川教育发展有限公司 | 占地500亩，学校用地350亩，商业配套用地150亩，建筑面积20万平方米，建成后可容纳学生1万人 | 自筹 | 84200 | 0 | 20000 | 一季度开工建设，二季度完成小学部主体工程，三季度小学部投入使用，四季度启动初中部建设
24 | 县综合馆建设 | 新增 | 老干局 | 新建工人文化宫、县级综合档案馆、老干部活动中心，总建筑面积12000平方米 | 自筹 | 5030 | 0 | 500 | 一、二季度完成立项，三季度完成环评、规划设计、国土审批等，四季度争取资金到位，开工建设
25 | 殡仪馆建设项目 | 新增 | 民政局 | 殡仪馆建设和辅助工程配套设施建设，建筑面积22600平方米，其它绿化面积61616平方米；公墓山建设 | 自筹 | 13600 | 0 | 6000 | 一、二季度完成环保、林业、国土批复工作及征地，三季度完成招投标并开工，四季度房屋主体封顶

## 园区项目
新邵县2019年园区项目
单位：万元
类别 | 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设规模 | 投资 来源 | 概算 总投资 | 到2018年底累计完成投资 | 2019年计划
[8 empty] | 投资额 | 每季度主要工程形象
合计（43个） | [5 empty] | 1645370 | 265200 | 344500
一、经济开发区（25个） | [5 empty] | 1103080 | 61700 | 194500
（一）湘商产业园（8个） | [5 empty] | 177000 | 7000 | 56600
产业项目 | 1 | 卓旺机械加工生产基地项目 | 湖南省卓旺机械制造有限公司 | 占地30亩，建筑面积7560平方米，建设机械加工生产基地 | 自筹 | 5000 | 0 | 4500 | 一季度完成立项等前期工作，二季度开工，三季度完成部分主体工程，四季度竣工投产
| 2 | 亚通机械设备生产基地项目 | 永康市亚通机械设备有限公司 | 占地100亩，建设亚通机械设备生产基地，建成投产后可年创税收1000万元以上 | 自筹 | 20000 | 0 | 10000 | 一季度完成立项等前期工作，二季度开工，三季度完成基础工程，四季度一期厂房主体竣工
| 3 | 6000万米高压胶管生产项目 | 湖南海旭管业有限公司 | 占地92亩，建设6000万米高压胶管生产基地，建成投产后可年创税收1000万元以上 | 自筹 | 15000 | 0 | 14000 | 一季度完成立项等前期工作，二季度开工，三季度完成部分主体工程，四季度竣工投产
| 4 | 年产8000吨TPU新型环保材料生产基地项目 | 湖南宝铂新材料科技有限公司 | 建设厂房及附属设施24000平方米，购置并安装相关设备 | 自筹 | 10000 | 0 | 5000 | 一季度开工建设，二季度完成基础工程，三季度完成部分主体工程，四季度投产
| 5 | 奥托科技新邵智能制造基地建设项目 | 经开区管委会 | 占地60亩，建设奥托科技新邵智能制造生产基地，建成投产后可年创税收600万元以上 | 自筹 | 10000 | 0 | 6000 | 一季度完成立项等前期工作，二季度开工，三季度完成基础工程，四季度一期厂房主体竣工
| 6 | 资江科技园二期项目 | 湖南资江电子有限公司 | 占地200亩，研发大楼1栋、标准厂房20栋、员工宿舍楼10栋、员工福利套房6栋、员工文化体育设施1栋以及其他综合性配套设施（食堂、商场、卫生所、物流、停车场等） | 自筹 | 50000 | 0 | 100 | 一、二季度完成项目前期对接，三季度完成可研，四季度启动立项、环保、规划等报批工作
基础设施项目 | 7 | 湘商产业园路网建设工程 | 经开区管委会 | 胜利路长1460米、宽20米，振华路长1307米、宽30米，雪峰路长1867米、宽40米，七秀路延伸段长440米、宽40米，滨江南路长1308米、宽36米，大陈路延伸段长500米、宽22米，桐子坪路长735米，宽20米 | 自筹 | 42000 | 7000 | 15000 | 一季度开工建设滨江南路、振华路三期，二季度开工建设雪峰路，三季度开工建设石背垅路、七秀路延伸段，四季度完成胜利路、滨江南路、振华路三期路面
招商项目 | 8 | 湘商产业园招商 | 经开区管委会 | 2019年新引进投资1亿元以上的产业项目1个，投资5000万元以上的产业项目3个 | 自筹 | 25000 | 0 | 2000 | 一、二季度积极对接洽谈，三季度签订正式协议，四季度完成立项
（二）农业科技产业园（7个） | [5 empty] | 91130 | 9700 | 21800
产业项目 | 9 | 省级农业科技产业园核心区建设项目 | 恒信新城镇建设投资开发有限公司、住建局 | 总建筑面积88787平方米，项目包括A区、B区和兴农路等公共配套设施 | 自筹 | 36330 | 1700 | 12000 | 一季度完成部分基础工程，二季度完成基础工程，三季度完成部分主体工程，四季度完成A区主体工程
| 10 | 桂丁茶加工厂 | 湖南兴盛茶业科技有限公司 | 占地50亩，建设年产50吨干茶机械化名优茶生产线 | 自筹 | 8000 | 0 | 1000 | 一、二季度洽谈产业园园区用地，三季度加工厂开始动工，四季度完成部分主体工程
| 11 | 小塘麻鸭深加工项目 | 湖南呱呱叫食品有限公司 | 占地30亩，修建厂房及附属建筑22500㎡ | 自筹 | 5600 | 0 | 2000 | 一、二季度完成立项等前期工作，落实产业园区用地；三季度加工基地开工建设；四季度投产
| 12 | 心连心生猪屠宰及冷链物流 | 邵阳心连心食品有限公司 | 完成与新五丰公司的全面合作；完成二期工程建设：建设肉制品深加工厂2000平方米；完善污水处理、管网、园区道路等配套设施 | 自筹 | 13000 | 8000 | 2000 | 一季度开始与新五丰公司开展合作洽谈，二季度完成合作协议签订，完成配套设施建设，三季度完成二期工程报批、设计等前期工作，四季度全面启动二期工程，并与新五丰公司开展全面合作
| 13 | 雨泉农业中药材种植与加工 | 湖南雨泉农业开发有限公司 | 建设中药材加工大楼2栋10000平方米 | 自筹 | 1200 | 0 | 800 | 二季度加工大楼开始修建，三季度加工大楼完成30%进度，四季度加工大楼主体基本完成
产业项目 | 14 | 食用菌深加工项目 | 邵阳市云新高科农业开发有限公司 | 占地40亩，建设食用菌熟食加工及保健食品生产线 | 自筹 | 12000 | 0 | 3000 | 一、二季度完成立项等前期工作，季度落实产业园园区用地，四季度加工基地开工建设
招商项目 | 15 | 农业科技产业园招商 | 经开区管委会 | 2019年新引进投资5000元以上的产业项目1个，投资3000万元以上的产业项目2个 | 自筹 | 15000 | 0 | 1000 | 一、二季度积极对接洽谈，三季度签订正式协议，四季度完成立项
（三）医疗健康器械产业园（2个） | [5 empty] | 71750 | 30000 | 31000
产业项目 | 16 | 正大邵阳骨伤科医院新院建设 | 新邵正大邵阳骨伤科医院 | 总占地面积137亩，总建筑面积18.9万平方米。一期，建筑面积10.9万平方米，二期建筑面积8万平方米 | 企业自筹 | 61750 | 30000 | 30000 | 一季度完成部分外装修，二季度完成外装修，三季度完成部分内装修，四季度完成内装修，购置安装设备
招商项目 | 17 | 医疗健康器械产业园招商 | 经开区管委会 | 完成正大骨伤科医院转为赢利性医院工作；2019年新引进投资5000万元以上的产业项目2个 | 自筹 | 10000 | 0 | 1000 | 一、二季度积极对接洽谈，三季度签订正式协议，四季度完成立项；三季度完成正大骨伤科医院转为赢利性医院工作
（四）塘口工业园（4个） | [5 empty] | 116200 | 15000 | 27100
产业项目 | 18 | 辰州锑业搬迁项目 | 新邵辰州锑业有限责任公司 | 新建备料车间、矿浆电解车间、锑精炼车间和废水处理车间 | 自筹募投 | 41200 | 15000 | 25000 | 一、二季度完成厂房基础工程，三季度完成主体工程，四季度试生产
| 19 | 越胜环保科技生物医药及4万吨/年资源再利用基地项目 | 越胜环保科技生物有限公司 | 占地100亩，建设越胜环保科技生物医药及4万吨/年资源再利用基地，建成投产后可年创税收4000万元以上 | 自筹 | 20000 | 0 | 100 | 一、二季度完成可研，三季度完成立项，四季度完成环保、规划、林业、国土等批复工作
产业项目 | 20 | 塘口工业园污水处理厂及配套设施（一期）建设PPP项目 | 邵阳赛双清投资公司 | 塘口工业园污水处理厂及配套管网、道路、市政、绿化工程建设 | 自筹 | 40000 | 0 | 1000 | 一季度完成项目初步设计与咨询单位的资料对接，二季度确定设计、勘察招标代理机构，三季度完成初步设计招标文件定稿、招标公告挂网，签订《PPP项目合同》、《合资合同》、合作经营合同》，四季度成立项目公司并开工建设
招商项目 | 21 | 塘口工业园招商 | 经开区管委会 | 2019年新引进投资1亿元以上的产业项目1个，投资5000万元以上的产业项目1个 | 自筹 | 15000 | 0 | 1000 | 一、二季度积极对接洽谈，三季度签订正式协议，四季度完成立项
(五)特高压绝缘高新材料产业园(2个) | [5 empty] | 247000 | 0 | 18000
产业项目 | 22 | 广信搬迁项目 | 湖南广信科技股份有限公司 | 占地200亩，建设40万吨特种纸生产基地 | 自筹 | 222000 | 0 | 16000 | 一、二季度完成环保及相关手续报批，开始征地，三季度开工建设基础设施，四季度完成基础设施建设
招商项目 | 23 | 特高压绝缘高新材料产业园招商 | 经开区管委会 | 2019年新引进投资1亿元以上的产业项目1个，投资5000万元以上的产业项目3个 | 自筹 | 25000 | 0 | 2000 | 一、二季度积极对接洽谈，三季度签订正式协议，四季度完成立项
（六）浙商产业园（1个） | [5 empty] | 200000 | 0 | 20000
招商项目 | 24 | 浙商产业园招商 | 浙商 | 选址大坪经开区，占地2000亩，主要建设工业、快递、电商、物流、仓储等项目 | 自筹 | 200000 | 0 | 20000 | 一、二季度完成可研，三季度完成立项，四季度完成环保、规划、林业、国土等批复工作；至少引进两个投资5000万元以上的项目落地并开工建设
（七）台商产业园（1个） | [5 empty] | 200000 | 0 | 20000
招商项目 | 25 | 台商产业园招商 | 台商 | 选址塘口高架桥附近，占地500余亩，主要建设厂房制造智能家具 | 自筹 | 200000 | 0 | 20000 | 一、二季度完成可研，三季度完成立项，四季度完成环保、规划、林业、国土等批复工作；至少引进两个投资5000万元以上的项目落地并开工建设
二、雀塘循环经济产业园（4个） | [5 empty] | 243000 | 139200 | 87000
产业项目 | 26 | 邵阳桑德循环经济产业园 | 邵阳桑德循环经济产业园发展有限公司 | 项目占地1000亩，园区道路5.2公里，建筑面积50万平方米，其中标准厂房25万平方米，定制厂房10万平方米，商业交易中心8万平方米，物流中心、办公楼、宿舍、污水处理厂等设施7万平方米 | 企业自筹 | 200000 | 131200 | 70000 | 二季度废轮胎绿色高效利用生产线试生产，桑德大道竣工，管道天然气供气，三季度再生资源交易中心完工并交付使用、鸿远铝业完成煤改气和自动化生产线，鸿祥铝业完成厂房改建。，四季度完成园区二期废塑料回收利用项目5万平方米标准厂房主体工程 、园区二期路网路基工程
| 27 | 湘中亚一国际物流园一期 | 邵阳广企建设开发有限公司 | 占地150亩，建筑面积6万㎡ | 企业自筹 | 15000 | 2000 | 13000 | 一季度开工，二季度完成基础工程，三季度完成部分主体工程，四季度完成仓储物流库、快递分拨区、零担区及配套服务设施
基础设施项目 | 28 | 雀塘产业园污水处理厂 | 雀塘产业园管委会 | 占地30亩，规模5000吨/日 | 自筹 | 8000 | 6000 | 2000 | 二季度完成主体工程，三季度试运营
招商项目 | 29 | 雀塘产业园招商 | 雀塘产业园管委会 | 2019年新引进投资1亿元以上的产业项目1个，投资5000万元以上的产业项目2个 | 自筹 | 20000 | 0 | 2000 | 一、二季度积极对接洽谈，三季度签订正式协议，四季度完成立项
三、坪上高铁新城产业园（8个） | [5 empty] | 194690 | 47900 | 47400
产业项目 | 30 | 三一工程机械整机与零部件再制造项目 | 邵阳中旺机械有限责任公司 | 第一期占地50亩，总占地100亩，项目内容三一重工程机械设备维修、学员培训学校 | 自筹 | 12580 | 4000 | 8000 | 一季度完成基础工程，二季度完成教学楼主体工程，三季度完成维修车间及厂房主体工程，四季度完成水电及装修，投入使用
| 31 | 邵阳高铁新城旅游接待中心 | 高铁新城开发公司 | 旅游接待开发项目，占地66亩，建筑面积23281.4平方米 | 银行贷款 | 19110 | 7700 | 5400 | 一季度完成外墙装修，二季度完成设备安装，三季度完成室内装修，四季度入住
| 32 | 大同福地项目 | 湖南好普大同福地置业有限公司 | 流转土地3000亩，占地530亩，建设星级农庄、绿道5.1千米、露营地，进行生态农业及地产开发 | 自筹 | 100000 | 10000 | 5000 | 一季度完成炉滩绿道配套建设；二季度完成注册工作，启动中医院建设；三季度完成三期已批用地的征地拆迁工作；四季度完成中医院部分主体工程
| 33 | 特色商贸街 | 高铁开发公司 | 总建筑面积为21937.58平方米 | 自筹 | 13000 | 0 | 9000 | 一季度完成招投标，二季度完成基础工程、三季度完成2层主体，四季度完成一期主体工程
| 34 | 高铁新城农贸市场 | 高铁新城开发公司 | 占地20380平方米，建筑面积25000平方米，建设农副产品交易摊位、商铺、仓储区，检测中心，服务中心 | 企业自筹 | 5000 | 0 | 4000 | 一季度完成征地和场平，二季度完成招投标，三季度完成基础工程，四季度完成主体工程
基础设施项目 | 35 | 高铁新城路网 | 高铁新城开发公司 | 坪江路长3.44千米，宽42米；迎宾路长1.7千米，宽30米；大同路长2.6千米，其中1.65千米宽35米，0.95千米宽40米 | 公司自筹 | 31000 | 26200 | 13000 | 一季度完成大同路路基，二季度完成绿化带花池建设，三季度完成大同路水稳层，四季度完成路面，人行道铺装、绿化、照明等附属设施
| 36 | 高铁新城学校 | 高铁新城开发公司 | 占地60亩，建设幼儿园和小学 | 自筹和上级拨款 | 4000 | 0 | 2000 | 一季度完成征地拆迁，二季度完成立项，三季度完成土地批复，四季度完成招投标和土石方平整
招商项目 | 37 | 高铁新城产业园招商 | 高铁新城开发公司 | 2019年新引进投资5000万元以上的产业项目2个 | 自筹 | 10000 | 0 | 1000 | 一、二季度积极对接洽谈，三季度签订正式协议，四季度完成立项
（四）白水洞风景名胜区旅游产业园（6个） | [5 empty] | 104600 | 16400 | 15600
基础设施项目 | 38 | 白水洞旅游区基础设施建设项目 | 新邵县风景名胜旅游开发有限公司 | 游客接待中心及配套工程，游步道及观景台 | 自筹和国开行贷款 | 28000 | 15900 | 12100 | 一、二季度完成游客接待中心、河沙坪、白龙洞二级游客接待中心、游步道主体工程，三季度完成白水古院、两宜寺、孝节坊等古建筑修复并安装智慧景区系统、标志标牌等，四季度开园
| 39 | 棠溪河东岸景观改造（荷花池及周边建设） | 新邵县风景名胜旅游开发有限公司 | 占地100亩，包括荷花池提质改造、文化广场、周边房屋立面改造。 | 自筹和国开行贷款 | 2000 | 500 | 1500 | 一、二季度完成荷花池提质改造建设及周边43栋立面改造。三季度完成全部127栋立面改造
| 40 | 白龙洞提质改造 | 新邵县风景名胜旅游开发有限公司 | 总计划投资900万，包括白龙洞内所有设施建设及洞口配套设施建设。 | 自筹 | 900 | 0 | 900 | 一季度完成设计、招投标等所有前期工作，二季度完成工程量的80%，三季度竣工并投入使用
| 41 | 白水洞风景名胜区索道项目 | 白水洞管理处 | 白云岩至铜鼓顶索道3000米；白水洞景区河沙坪至岱山南1100米；罗山湖至大禾2140米 | 自筹 | 25000 | 0 | 500 | 一、二季度完成可行性研究报告，三季度完成立项，四季度完成环保、林业等批复
| 42 | 白水洞国家级风景名胜区白云岩建设项目 | 白水洞管理处 | 旅游服务设施建设、景观台建设、古建筑修复、景区内的民居进行环境改造、景区生态补损、绿化提质、管网建设等 | 自筹 | 24000 | 0 | 500 | 一、二季度完成详规的省级、部级审查，三季度完成可研报告、能评、环评、水土保持方案等编制，完成循环游步道建设；四季度完成立项、环评等批复工作
| 43 | 白水洞国家级风景名胜区白水峡谷建设项目 | 白水洞管理处 | 旅游服务设施建设、景观台建设、环卫设施建设、环保停车场建设、保护监测设施建设、水资源保护、地质遗迹保护等 | 自筹 | 24700 | 0 | 100 | 一、二季度完成详规的省级、部级审查，三季度完成可研报告、能评、环评、水土保持方案等编制，四季度完成立项、环评等批复工作

## 农业产业项目
新邵县2019年农业产业项目
单位：万元
序号 | 项目名称 | 类别 | 项目单位 （业主） | 建设规模 | 投资 来源 | 概算 投资 | 到2018年底累计完成投资 | 2019年计划投资额
[8 empty] | 投资额 | 主要工程形象进度目标
合计（5个） | [5 empty] | 33320 | 8780 | 14540
1 | 富硒养殖基地建设 | 续建 | 小塘镇、新田铺镇、坪上镇、陈家坊镇、严塘镇等重点乡镇 | （一）年出栏禽类130万羽并配套建设防疫及粪污处理等设备，其中鸡类60万羽，鸭60万羽，肉鸽10万羽；重点以呱呱叫、隆源农牧、宝庆福为主，建设家禽孵化基地1处，配套建设相应消毒、防疫、环保等设施设备。（二）年出栏肉牛5000头，年出栏生猪100000头，配套建设相应的消毒、防疫、环保等设施设备。鼓励长鑫、犇牛、富阳农业、汇源农牧等规模较大的养殖企业扩大生产规模，示范带头其他规模养殖场发展富硒养殖 | 自筹 | 5000 | 2000 | 3000 | 一季度家禽养殖及孵化基地、家畜栏舍和配套设施开工建设，二季度完成栏舍、消毒池等建设，三季度养殖基地、孵化基地投入使用，并带领其他养殖场养殖富硒家禽、家畜
2 | 精品水果蔬菜基地建设 | 续建 | 大新镇、陈家坊镇、潭府乡、小塘镇、雀塘镇、新田铺镇、严塘镇、寸石镇等重点乡镇 | （一）全县发展精品水果10000亩并配套基础设施，重点发展黄桃、柑橘、猕猴桃等品种，重点支持玉辉农林、立成、湘辰、农康水果等企业扩大种植规模。其中玉辉农林新建蓝莓基地300亩，新建软仔石榴基地150亩；立成种植黄桃200亩；湘辰建设500亩精品水果基地，配套便道5千米、灌溉水管4000米，建设库房3座。（二）全县发展蔬菜基地10000亩并配套基础设施，以设施基地（大棚蔬菜）为主，重点发展食用菌及时鲜蔬菜，鼓励云新高科、东方红、金康、米叔叔、润丰等种植基地扩大规模。其中云新高科在寸石镇易地扶贫搬迁点建设38亩食用菌基地，建好南岳村香菇基地基础设施；东方红流转土地240亩，新建蔬菜大棚80个；金康建设大棚蔬菜100个，配套滴灌设施；润丰建设蔬菜大棚200个；配套机耕道、滴灌等辅助设施 | 自筹 | 13800 | 3900 | 3440 | 一季度水果基地完成土地流转及果苗栽种，蔬菜基地进行土地平整、大棚建设；二季度水果基地完成配套设施，蔬菜基地开始机耕道、滴灌等基础设施建设；三季度蔬菜基地大棚、基础设施等建设完成；四季度水果基地进行基地修整
3 | 茶叶种植基地建设 | 续建 | 大新镇、巨口铺镇、迎光乡等重点乡镇 | 全县发展茶叶基地1000亩，其中桂丁茶500亩，刺儿茶500亩；辐射带动周边有发展意愿群众适度发展茶饮产业 | 自筹 | 6000 | 1200 | 1600 | 刺儿茶基地：一季度完成加工厂房建设及200亩茶业基地种植，二季度开始引进加工设备，三季度开始试生产，四季度投产；桂丁茶基地：一季度开始土地整理、茶苗移栽，二季度野生茶开始加工生产，三、四季度扩建茶叶基地，开始新一轮茶苗移栽
4 | 中药材种植与加工基地建设 | 续建 | 陈家坊镇、龙溪铺镇、严塘镇、坪上镇等重点乡镇 | 全县中药材种植面积10000亩并配套相应基础设施；建设一处中药材种苗繁育基地；引进中药材加工设备一套；建设现代化实验室一座。鼓励雨泉农业、南陌生物、立成、精亿达等中药材种植企业扩大种植规模。雨泉农业种植罗汉果、丹参305亩；南陌生物新增百合加工车间400平方米，仓库400平方米，炒药间200平方米；改建实验室150平方米；新建种苗繁育基地120亩；立成种植玉竹300亩，建设机耕道2000米，维修山塘2口，配套水肥灌溉等设施 | 自筹 | 8000 | 1600 | 6200 | 一季度种植基地完成土地平整、种苗栽培，加工厂房开工建设；二季度完成加工厂、种苗繁育基地建设；三、四季度采收产品，加工厂、实验室投入使用
5 | 尚源酒业紫米糯米种植及加工基地建设 | 续建 | 龙溪铺镇 | 建设2个标准化紫米、糯米基地共计400亩；发展周边群众种植1000亩；建设蒸煮车间自动化生产线一条；新增2000平方米仓储建设；配套附属设施 | 自筹 | 520 | 80 | 300 | 一、二季度开始安装自动化生产线；三季度开始仓储建设；四季度生产线完成调试，种植基地开始平整土地。

## 特色小镇
新邵县2019年特色小镇及旅游商贸项目
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 主导 产业 | 投资来源 | 概算 总投资 | 2019年计划
[6 empty] | 投资额 | 每季度主要工程形象 | 实现产值
合计（22个） |  |  |  |  | 563200 | 119780
一、特色小镇（5个） |  |  |  |  | 310000 | 20030
1 | 坪上镇文化旅游风情特色小镇 | 高铁新城9平方公里，打造好大同福地、沁园生态农庄、康杰农庄及清水长寿村 | 文化旅游 | 上级资金自筹资金贷款资金 | 100000 | 10000 | 一、二季度启动规划编制，三季度完成规划设计，四季度完成部分项目建设 | 1000
2 | 白水洞大峡谷旅游特色小镇 | 依托景区建设和现有农业产业，计划投资5亿元，包括易地安置旅游商业街、诗词文化景观打造、月亮湖生态农林种养、文体广场、农耕文化博物馆及农业体验基地、民俗文化展示馆、四季花海、五星级农庄、亲子乐园、康养中心及游步道、观景台、长廊、园区道路、生态停车场。打造集“旅游+农业”的特色小镇 | 文化旅游 | 上级资金自筹资金贷款资金 | 50000 | 2800 | 一、二季度完成开展商业街招商和诗词文化景观、月亮湖生态农林种养等基础建设；三季度完成农耕文化、民俗展示馆主体建设、四季花海、亲子乐园、康养中心、生态停车场等建设；四季度完成商业街营业、五星级农庄、长廊、园区道路建设 | 1000
3 | 巨口铺镇生态旅游特色小镇 | 以板竹山脉为核心，重点打造白云岩、铜鼓岩、溪子山自然景观带，做美“两岩一山”，建设美丽古镇；以省道217沿线白云岩、李家大院、关圣寨、巨口铺老街、刘家大院、李臣典旧居等古迹为重点，打造“十里古街”，建设魅力古镇；以油菜花基地、石井村“欢乐水世界”和红庙村的自然景观为着力点，推进“民宿旅游”，建设生态古镇 | 生态旅游 | 上级资金自筹资金贷款资金 | 60000 | 5010 | 一季度棚改完成300户，人行道板改造、街区路灯、招牌改造升级完成80%；二季度棚改完成600户，完成人行道板改造，刘家大院古院落保护完成30%，水云小院和白云岩景区人行道完成50%；三季度棚改完成800户，完成水云小院、白云岩景区人行道、桂丁路改造升级、街区路灯及招牌改造升级；四季度棚改完成1000户，完成刘家大院古院落保护 | 500
4 | 雀塘镇循环经济产业特色小镇 | 1.依托现有资源，规划建设雀塘路4.3公里及世纪大道2公里的市政管网、绿化亮化、扩宽改造工程，2.雀塘高速出口至雀塘社区范围立面改造美化，3.6000平米全民健身中心，4.3000平米文体中心，5.300个社会停车场，6.2000平米社会车站，7.雀塘社区小街小巷改造及绿化、管网铺设，8.2000平米产业园服务中心，9.居民安置小区配套工程，10.高速出口至雀塘社区渔龙公路3公里扩宽，市政化改造 | 循环经济 | 上级资金自筹资金贷款资金 | 50000 | 100 | 二季度前完善建设思路，四季度完成可研设计 | 0
5 | 大新镇生态旅游特色小镇 | 紧扣打造生态旅游小镇目标，加快推进“一轴、两线、两区、多点”项目建设，即以资江河为轴，以言禾公路和河东公路为主线，着力建设河东自然景观区、河西生态农业区，并重点打造三和、大东、三门滩、铜鼓顶、杨塘、磨林等旅游品牌景点 | 生态旅游 | 上级资金自筹资金贷款资金 | 50000 | 2120 | 一季度启动大新社区马路市场搬迁和集镇街道维修整治，栗滩社区农贸市场改造，龙口溪社区集镇改厕、沿河游步道、亮化工程、居民休闲广场建设，龙口溪、大新、磨林三处观景平台建设，言禾公路24公里景观绿化带建设，磁溪社区水毁修复工程；二季度完成龙口溪社区改厕、游步道和观景平台项目，完成栗滩社区农贸市场改造，完成磁溪社区水毁修复工程；三季度完成大新、磨林两处观景平台建设，完成大新社区农贸市场主体工程和集镇街道整治工程，基本完成言禾公路24公里景观绿化带建设；四季度全面完成前三季度的工作扫尾，完成大新资江大桥勘测、设计等前期工作 | 200

## 旅游商贸项目
序号 | 项目名称 | 类别 | 项目单位（业主） | 建设规模 | 投资来源 | 概算 总投资 | 到2018年底累计完成投资 | 2019年计划
[8 empty] | 投资额 | 每季度主要工程形象
二、天下邵商总部产业园项目（3个） | [5 empty] | 100000 | 0 | 50000
6 | 滨水总部展示区 | 新增 | 伟大集团 | 建设滨水商业码头，总部经济展示中心等建筑面积约25000平方 | 自筹 | 60000 | 0 | 49600 | 一季度签订正式协议，二季度完成立项，三季度完成环保、规划、林业、国土等批复工作，四季度开工建设
7 | 总部经济配套区 | 新增 | 伟大集团 | 邵阳滨水文化带，田园文化展示区等，建筑面积13000方 | 自筹 | 25000 | 0 | 200 | 启动前期
8 | 康养总部公园样板区 | 新增 | 伟大集团 | 康养总部办公及相关配套，建筑面积8000方 | 自筹 | 15000 | 0 | 200 | 启动前期
三、重点旅游项目及生态农庄（12个） | [5 empty] | 128200 | 27940 | 27550
9 | 岳坪峰旅游区基础设施建设 | 续建 | 新邵岳坪峰管理处 | 改造硬化旅游园内公路31公里，游步道建设5公里，新建公厕7座，新建停车场5处，游客接待中心3000平方米，药王广场31000平方米，观景台3处，观日楼1座 | 专项基金及政府自筹 | 32000 | 4520 | 3000 | 一、二季度完成800至烟竹坑公路宝塔坪段、龙山大道涵洞工程，四季度完成游客接待中心主体工程及宝塔坪至岳坪峰3.5公里游步道
10 | 雀塘镇早谷农业综合体示范项目 | 新增 | 新邵乾源农业综合开发有限公司 | 项目占地365亩，新建农产品加工、仓储、体验餐饮和接待用房6000平方米，民俗文化厅1500平方米，亲子小型动物观赏园2000平方米，生态停车场3000平方米，体育健身场地5000平方米，配套建设相关设施设备，同时建设农业体验园300亩 | 自筹 | 8630 | 0 | 1500 | 一季度完成立项、规划、用地等前期工作，二季度完成征地拆迁，三季度、四季度完成旅游道路、山塘维修改造和部分旅游广场绿化等
11 | 南飞燕邵阳北站农业科技开发产业园建设 | 新增 | 广州南飞燕农业科技开发有限公司、坪上镇东岭村 | 种植构树1500亩，休闲旅游开发 | 自筹 | 6500 | 0 | 2000 | 一季度完成500亩土地流转协议签订；二、三季度完成土地整理，开始配套设施建设；四季度完成500亩基地建设，开始附属设施建设
12 | 沁园餐饮与休闲农业建设 | 新增 | 新邵沁园生态农业发展有限公司 | 项目占地1000余亩，新建水上乐园、农产品加工、拓展中心、餐饮和住宿客房8000平方米，生态停车场5000平方米，体育健身场地3000平方米，配套建设相关设施设备 | 自筹 | 5000 | 0 | 800 | 一季度开工，二季度完成基础工程，三季度开始建设；四季度完成主体工程
13 | 辉耀农庄餐饮与休闲农业建设 | 新增 | 新邵县辉耀生态农业有限公司 | 征收门前土地4亩、修建生态园大门、建民宿木屋20栋，园内道路草砂、土地调规、修建水上乐园、及休闲旅游拓展配套项目 | 自筹 | 8000 | 0 | 2200 | 一季度完成大门土地征收，二季度完成大门修建，民宿木屋开工，三季度水上乐园动工，休闲旅游拓展设施配套完成
14 | 家富三禾苗木种植及休闲农业建设 | 续建 | 湖南家富三禾农林科技发展有限公司 | 项目占地1475亩，综合服务中心215亩，山居度假营地175亩，休闲广场，汽车创意游乐区130亩，高端亩木种植基地250亩，四季果蔬种植基地245亩，精品培育基地150亩，基础配套设施等 | 自筹 | 1770 | 420 | 1300 | 一季度完成精品苗木基地建设，二季度开始建设养殖基地，三季度完成广场建设，四季度进行道路平整
15 | 棠溪生态园休闲农业基地建设 | 新增 | 新邵县棠溪生态农业有限公司 | 项目占地318亩，建设鱼场110亩，配套相关设施，新建鱼制品深加工厂，打造标准化休闲农庄 | 自筹 | 3500 | 0 | 800 | 一季度开始绿化、游泳池建设等；二季度开始鱼制品加工厂，完成游泳池建设；三季度游泳池、水上乐园等休闲设施开始营业
16 | 十一生产队寸石黑猪体验庄园建设 | 新增 | 新邵县杨家坳食品有限公司 | 流转土地120亩，建筑面积3000平方米，新建山地放养场、黑猪别墅、黑猪餐厅、黑猪宰杀台、黑猪游泳池、黑猪演艺厅 | 自筹 | 4800 | 0 | 850 | 一季度完成土地平整，二季度完成主体土建工程，三季度完成整体装修，四季度完成配套设施建设并正式开园
17 | 新邵县第五轮美丽乡村建设工作 | 续建 | 巨口铺镇白云铺村，坪上镇三溪村、卫星村，大新镇三禾村等15个村 | 按照实施乡村振兴战略总的要求，从“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”五个方面，按规划从2018——2020年三年分步骤建设美丽乡村。2019年重点放在产业兴旺、农村人居环境综合整治和乡风文明等方面 | 财政资金及单位项目、社会投入及自筹 | 32000 | 23000 | 10000 | 巩固壮大18个农业产业基地和三个旅游基地（白云铺村的白云岩佛教名胜区、三禾村的白水峡谷风景区、淘金桥村的龙山河峡谷景区），按照《新邵县第五轮美丽乡村建设办点示范工作方案》实施
18 | 吴家田园综合体 | 新增 | 龙溪铺镇人民政府 | 打造集现代农业、休闲旅游、田园社区为一体的特色小镇 | 自筹 | 10000 | 0 | 100 | 一季度申请立项，二季度完成项目编制工作，三季度完成批复工作，四季度落实建设资金
19 | 坪上镇清水村休闲旅游开发 | 新增 | 坪上镇清水村 | 公路提质改造：白改黑全长5.25公里；甜美天空运营项目：含休闲康养、房车露营、田园音乐等；栽种水蜜桃15000株230亩；8公里公里沿线绿化美化 | 自筹 | 6000 | 0 | 1000 | 一季度完成水蜜桃栽种及甜美天空土地流转，启动公路美化并完成30%；二季度完成白改黑项目、公路绿化并启动甜美天空项目；三季度完成甜美天空项目基础土建；四季度完成甜美天空主体工程50%
20 | 严塘镇凤凰谷休闲旅游开发 | 新增 | 严塘镇大源村 | 新建玻璃桥280米；玻璃滑道1500米；水上乐园3处；游客接待中心1处300平方米 | 自筹 | 10000 | 0 | 4000 | 一季度做好项目规划设计，二季度玻璃桥动工，三季度游客接待中心动工，四季度玻璃桥完工，接待中心完成50%
四、商贸物流项目（2个） | [5 empty] | 25000 | 2800 | 22200
21 | 电子商务 | 续建 | 商务局 | 培训人数1万人以上；建设镇村级站点210个以上；建设服务中心，仓配物流中心；农产品标准化加工中心；农产品上行运营 | 中央资金 自筹资金 | 5000 | 800 | 4200 | 一、二季度完成培训及项目建设，三、四季度完善发展运营
22 | 湾田广场数码港项目 | 续建 | 新邵湾田城镇开发有限公司 | 总建筑面积6万平方米 | 自筹 | 20000 | 2000 | 18000 | 一季度完成基础工程，二季度完成部分主体工程，三季度完成主体工程，四季度投入使用