## 计划汇总表
新邵县2019年度统筹整合使用财政涉农资金项目计划汇总表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位
[6 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
总计 |  |  |  |  | 18874.39 |  | 18874.39
一 | 产业扶贫发展合计 |  |  |  | 1086.06 |  | 1086.06
1 | 重点产业 |  |  |  | 504.34 | 中央 | 504.34 |  |  |  | 农业农村局 | 农业农村局、各乡镇
2 | 自主产业 |  |  |  | 581.72 | 省级 市级 | 581.72 |  |  |  | 农业农村局 | 农业农村局、各乡镇
二 | 基础设施建设合计 |  |  |  | 16888.33 |  | 16888.33
1 | 农村安全饮水 |  |  |  | 3000 | 中央 | 3000 |  |  |  | 水利局 | 水利局、各乡镇
2 | 农村公路建设 |  |  |  | 2229.8 | 中央 | 2229.8 |  |  |  | 交通局 | 交通局 各乡镇
3 | 高标准农田建设 |  |  |  | 4200.9 | 中央 | 4200.9 |  |  |  | 农业农村局 国土局 | 各乡镇、农业农村局、土地开发整理中心
4 | 农村危房改造 |  |  |  | 400 | 中央 | 400 |  |  |  | 住建局 | 住建局 各乡镇
5 | 农村人居环境整治 |  |  |  | 2054.33 | 中央 省级 | 2054.33 |  |  |  | 环保局、 农业农村局、文旅广体局 | 环保局、农业农村局、文旅广体局 、各乡镇
6 | 水利建设资金 |  |  |  | 4100.3 | 中央 省级 市级 | 4100.3 |  |  |  | 水利局 | 水利局、各乡镇
7 | 产业基地建设 |  |  |  | 903 | 省级 | 903 |  |  |  | 农业农村局 | 农业农村局、各乡镇
三 | 其他 |  |  |  | 900 |  | 900
1 | 雨露计划及培训 |  |  |  | 600 | 省级 | 600 |  |  |  | 扶贫办 | 县扶贫培训中心
2 | 小额贷款贴息 |  |  |  | 300 | 省级 | 300 |  |  |  | 扶贫办 | 扶贫办

## 重点产业
新邵县农业农村局2019年度统筹整合使用财政涉农资金项目安排表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金 规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度 (起止) |  | 责任单位
[6 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额 （万元） |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 主管单位 | 实施单位
一 | 合计 |  |  |  | 504.34 | 中央 | 504.34
1 | 休闲农业基础设施建设 | 水上儿童乐园娱乐设施 | 坪上镇庙山村 | 80元/贫困人口 | 3.648 |  | 3.648 | 帮扶456贫困人口年人均增收200元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 新邵县康杰农业开发有限公司
2 | 养殖销售富硒鸡、富硒鸡蛋 | 采购鸡苗，饲料 | 坪上镇时荣桥村 | 80元/贫困人口 | 16.472 |  | 16.472 | 帮扶2059贫困人口年人均增收220元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 邵阳广裕富硒农产品有限公司
3 | 淮山种植基地 | 紫薯紫淮山生产示范基地 | 小塘镇万塘村 | 80元/贫困人口 | 4.072 |  | 4.072 | 帮扶509贫困人口年人均增收380元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 湖南紫玉农业有限公司
4 | 蔬菜种植及基础设施建设 | 建设大棚蔬菜基地，露地蔬菜 | 小塘镇黄土社区 | 80元/贫困人口 | 23.368 |  | 23.368 | 帮扶2921贫困人口年人均增收210元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 新邵县东方红蔬菜种植专业合作社
5 | 休闲广场及附属设施建设 | 休闲绿化广场建设及人员管护工资、农资采购 | 严塘镇花亭子村 | 80元/贫困人口 | 24.544 |  | 24.544 | 帮扶3068贫困人口年人均增收360元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 湖南家富三禾农林科技发展有限公司
6 | 中药材种植及加工 | 中药材收购及生产设备购置 | 龙溪铺镇羊城村 | 80元/贫困人口 | 8.864 |  | 8.864 | 帮扶1108贫困人口年人均增收270元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 新邵县常春藤中药材种植专业合作社
7 | 香菇大棚及配套基础设施建设 | 食用菌生产大棚，购置制种生产线 | 寸石镇南岳村 | 80元/贫困人口 | 55.776 |  | 55.776 | 帮扶6972贫困人口年人均增收260元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 邵阳市云新高科农业开发有限公司
8 | 紫谷种植及黄酒加工 | 稻谷收购及加工基础设施建设 | 龙溪铺镇卓笔村 | 80元/贫困人口 | 17.552 |  | 17.552 | 帮扶2194贫困人口年人均增收300元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 湖南尚源生物科技有限公司
9 | 生猪屠宰加工与冷链物流项目建设 | 屠宰车间、预冷库建设及冷库设施设备购置，生猪收购 | 酿溪镇大坪开发区 | 80元/贫困人口 | 33.136 |  | 33.136 | 帮扶4142贫困人口年人均增收200元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 邵阳心连心食品有限公司
10 | 苗木、水果种植及休闲农庄建设 | 农庄升级改造，休闲基础设施建设及水果、苗木种植 | 酿溪镇土桥村 | 80元/贫困人口 | 33.88 |  | 33.88 | 帮扶4235贫困人口年人均增收240元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 新邵县辉耀生态农业有限公司
11 | 罗汉果种植、加工及相关设施建设 | 建设罗汉果种植基地及收购罗汉果 | 陈家坊镇江村 | 80元/贫困人口 | 21.168 |  | 21.168 | 帮扶2646贫困人口年人均增收320元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 新邵县向上中药材种植专业合作社
12 | 养殖销售富硒生猪 | 引种母猪，采购饲料。 | 陈家坊镇富阳村 | 80元/贫困人口 | 18.152 |  | 18.152 | 帮扶2269贫困人口年人均增收160元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 新邵县富阳农业综合开发有限公司
13 | 麻鸭养殖及加工 | 饲料采购及专卖店建设采购 | 小塘镇兰江村 | 80元/贫困人口 | 10.672 |  | 10.672 | 帮扶1334贫困人口年人均增收290元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 湖南呱呱叫食品有限公司
14 | 黑猪体验庄园建设及发展贫困户养殖 | 庄园基础设施建设及黑猪收购 | 寸石镇美菱湖村 | 80元/贫困人口 | 16 |  | 16 | 帮扶2000贫困人口年人均增收300元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 新邵县杨家坳食品有限公司
15 | 蓝莓基地建设 | 蓝莓、石榴、猕猴桃水果园建设 | 潭府乡樟树村 | 80元/贫困人口 | 6.416 |  | 6.416 | 帮扶802贫困人口年人均增收190元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 新邵县玉辉农林开发有限公司
16 | 肉牛养殖项目 | 牛只采购，象草种植及饲料采购 | 坪上镇水竹村 | 80元/贫困人口 | 8.176 |  | 8.176 | 帮扶1022贫困人口年人均增收210元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 新邵县长鑫种养专业合作社
17 | 肉牛养殖项目 | 牛只采购及牧草种植、玉米收购 | 坪上镇岱水村 | 80元/贫困人口 | 8.096 |  | 8.096 | 帮扶1012贫困人口年人均增收260元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 新邵县犇牛生态养殖专业合作社
18 | 蛙类养殖项目 | 种蛙引进及饲料采购和设施建设 | 迎光乡迎光村 | 80元/贫困人口 | 8.728 |  | 8.728 | 帮扶1091贫困人口年人均增收350元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 湖南富高农业科技开发有限公司
19 | 刺儿茶基地建设 | 舜赐茶种植培育 | 迎光乡大抵村 | 80元/贫困人口 | 7.712 |  | 7.712 | 帮扶964贫困人口年人均增收180元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 湖南大舜皇生物开发有限公司
20 | 油茶培育及加工 | 基地基础设施建设、管护工资及肥料、农药、设备采购 | 陈家坊镇江村 | 80元/贫困人口 | 11.24 |  | 11.24 | 帮扶1405贫困人口年人均增收240元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 湖南华怡农业开发有限公司
21 | 蔬菜基地建设 | 时鲜蔬菜及附属设施建设 | 新田铺镇金家村 | 80元/贫困人口 | 15.08 |  | 15.08 | 帮扶1885贫困人口年人均增收390元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 新邵县金康种养专业合作社
22 | 中药材及水果基地建设 | 玉竹、黄桃种植 | 陈家坊镇刘什坝村 | 80元/贫困人口 | 3.368 |  | 3.368 | 帮扶421贫困人口年人均增收330元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 新邵县立成种养专业合作社
23 | 苗木基地建设 | 色块苗、母本园培育 | 寸石镇南岳村 | 80元/贫困人口 | 9.096 |  | 9.096 | 帮扶1137贫困人口年人均增收280元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 湖南芝欣生态农业有限公司
24 | 休闲农业开发 | 休闲农业配套设施建设 | 坪上镇百一村 | 80元/贫困人口 | 8.144 |  | 8.144 | 帮扶1018贫困人口年人均增收310元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 湖南大同福地生态农业科技有限公司
25 | 中药材基地建设 | 黄精、白芨种植 | 巨口铺镇津溪村 | 80元/贫困人口 | 8 |  | 8 | 帮扶1000贫困人口年人均增收260元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 湖南精亿达生态农业有限公司
26 | 蔬菜基地建设 | 蔬菜种植及附属设施建设 | 新田铺镇石马江村 | 80元/贫困人口 | 6.848 |  | 6.848 | 帮扶856贫困人口年人均增收300元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 米叔叔富硒种养农民专业合作社
27 | 中药材基地建设 | 玉竹种植及加工 | 大新镇双溪村 | 80元/贫困人口 | 4.64 |  | 4.64 | 帮扶580贫困人口年人均增收2700元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 新邵县天士力药材种植专业合作社
28 | 红薯基地建设 | 富硒红薯种植及配套加工设备 | 龙溪铺镇中源村 | 80元/贫困人口 | 5.952 |  | 5.952 | 帮扶744贫困人口年人均增收260元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 湖南湘硒堂现代农业综合开发有限公司
29 | 艾草基地建设 | 艾草种植及加工 | 严塘镇绿杨村 | 80元/贫困人口 | 3.808 |  | 3.808 | 帮扶476贫困人口年人均增收380元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 湖南乐艾农林发展股份有限公司
30 | 稻田混养项目 | 稻田混养 | 坪上镇坪上社区 | 80元/贫困人口 | 2.232 |  | 2.232 | 帮扶279贫困人口年人均增收390元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 新邵县大畋种养专业合作社
31 | 桂丁茶产业基地建设 | 桂丁茶育苗及种植基地建设，购置生产设备。 | 大新镇三和村 | 80元/贫困人口 | 16 |  | 16 | 帮扶2000贫困人口年人均增收320元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 湖南兴盛茶业科技有限公司
32 | 精品水果基地建设 | 建设石榴、蓝莓、猕猴桃水果公园50亩 | 潭府乡樟树村 | 12700元/亩 | 63.3 |  | 63.3 | 帮扶800贫困人口年人均增收290元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 新邵县玉辉农林开发有限公司
33 | 麻鸭养殖及加工基地建设 | 年出栏10万羽麻鸭基地建设 | 小塘镇马埠江村 | 2.02元/羽 | 20.2 |  | 20.2 | 帮扶1334贫困人口年人均增收290元 | 2019.8 | 2019.12 | 农业农村局 | 湖南呱呱叫食品有限公司

## 自主产业1
新邵县县农业局2019年度统筹整合使用财政涉农资金项目安排表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助 标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度 (起止) |  | 责任单位
[6 empty] | (中央、省级、市州或县级资金) | 金额 （万元） |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 主管单位 | 实施单位
一 | 合计 |  |  |  | 561.72 | 省级 | 561.72
1 | 自主产业项目 | 自主发展种植水稻、玉米、红薯等1161.33亩、养殖猪、牛、羊等589头，鸡鸭鹅等4106羽 | 寸石镇 | 400元/人 | 19.12 | 省级 | 19.12 | 带动478贫困人口年人均增收100元以上 | 2019-03-01 | 2019-10-01 | 农业农村局、扶贫办 | 寸石镇
2 | 自主产业项目 | 自主发展种植水稻、玉米、红薯等460.6亩、养殖猪、牛、羊等21头，鸡鸭鹅等2630羽 | 小塘镇 | 400元/人 | 25.68 | 省级 | 25.68 | 带动642贫困人口年人均增收102元以上 | 2019-03-01 | 2019-10-01 | 农业农村局、扶贫办 | 小塘镇
3 | 自主产业项目 | 自主发展种植水稻、玉米、红薯等1076亩、养殖猪、牛、羊等318头，鸡鸭鹅等10509羽 | 太芝庙镇 | 400元/人 | 52.08 | 省级 | 52.08 | 带动1302贫困人口年人均增收106元以上 | 2019-03-01 | 2019-10-01 | 农业农村局、扶贫办 | 太芝庙镇
4 | 自主产业 | 优质稻18.1亩、油菜61.5亩、中药材41亩、蔬菜13.6亩、红菇18.8亩、油菜16亩、马铃薯4.4亩、玉米16亩、豆类11亩、生猪21头、牛20头、羊60只、鸡1200只鸭210只、鹅25只、鱼4000尾 | 白水洞管理处 | 400元/人 | 8.4 | 省级 | 8.4 | 带动210贫困人口均增收100元以上 | 2019-03-01 | 2019-10-01 | 农业农村局、扶贫办 | 白水洞管理处
5 | 自主产业项目 | 自主发展种植水稻、玉米、红薯等2188.98亩、养殖猪、牛、羊等981头，鸡鸭鹅等20709羽 | 龙溪铺镇 | 400元/人 | 65.44 | 省级 | 65.44 | 带动1636贫困人口均增收102元以上 | 2019-03-01 | 2019-10-01 | 农业农村局、扶贫办 | 龙溪铺镇
6 | 自主产业项目 | 自主发展种植水稻、玉米、红薯等100亩、养殖猪、牛、羊等120头，鸡鸭鹅等2000羽 | 严塘镇 | 400元/人 | 14.6 | 省级 | 14.6 | 带动365贫困人口年人均增收97元以上 | 2019-03-01 | 2019-10-01 | 农业农村局、扶贫办 | 严塘镇
7 | 自主产业项目 | 自主发展种植水稻、玉米、红薯等1205.63亩、养殖猪、牛、羊等777头，鸡鸭鹅等9760羽 | 迎光乡 | 400元/人 | 43.32 | 省级 | 43.32 | 带动1083贫困人口年人均增收98元以上 | 2019-03-01 | 2019-10-01 | 农业农村局、扶贫办 | 迎光乡
8 | 自主产业项目 | 自主发展种植优质水稻、油茶、中药材、蔬菜、玉米、红薯、油菜、马铃薯、小水果、豆类、其它等476.4亩、养殖猪、牛、羊等459头，鸡鸭鹅等3429羽 | 巨口铺镇 | 400元/人 | 18.76 | 省级 | 18.76 | 带动469贫困人口年人均增收96元以上 | 2019-03-01 | 2019-10-01 | 农业农村局、扶贫办 | 巨口铺镇
9 | 自主产业项目 | 自主发展种植水稻、玉米、红薯等1390.6亩、养殖猪、牛、羊等636头，鸡鸭鹅等4630羽 | 新田铺镇 | 400元/人 | 65.24 | 省级 | 65.24 | 带动1631贫困人口年人均增收105元以上 | 2018-03-01 | 2018-10-01 | 农业农村局、扶贫办 | 新田铺镇
10 | 自主产业项目 | 自主发展种植水稻、玉米、红薯等100亩、养殖猪、牛、羊等120头，鸡鸭鹅等2000羽 | 坪上镇 | 400元/人 | 6.4 | 省级 | 6.4 | 带动160贫困人口年人均增收95元以上 | 2019-03-01 | 2019-10-01 | 农业农村局、扶贫办 | 坪上镇
11 | 自主产业项目 | 自主发展种植优质水稻、油茶、中药材、蔬菜、玉米、红薯、油菜、马铃薯、小水果、豆类、其它等、养殖猪、牛、羊等鸡鸭鹅等 | 陈家坊镇 | 400元/人 | 27.16 | 省级 | 27.16 | 带动679贫困人口年人均增收102元以上 | 2019-03-01 | 2019-10-01 | 农业农村局、扶贫办 | 陈家坊镇
12 | 自主产业项目 | 自主发展种植优质水稻、油茶、中药材、蔬菜、玉米、红薯、油菜、马铃薯、小水果、豆类、其它等、养殖猪、牛、羊等鸡鸭鹅等 | 酿溪镇 | 400元/人 | 10.48 | 省级 | 10.48 | 带动262贫困人口年人均增收96元以上 | 2019-03-01 | 2019-10-01 | 农业农村局、扶贫办 | 酿溪镇
13 | 自主产业项目 | 自主发展种植优质水稻、油茶、中药材、蔬菜、玉米、红薯、油菜、马铃薯、小水果、豆类、其它等846.9亩、养殖猪、牛、羊等738头，鸡鸭鹅等5084羽 | 雀塘镇 | 400元/人 | 6.52 | 省级 | 6.52 | 带动163贫困人口年人均增收105元以上 | 2019-03-01 | 2019-10-01 | 农业农村局、扶贫办 | 雀塘镇
14 | 自主产业项目 | 自主发展种植水稻、玉米、红薯等1450亩、养殖猪、牛、羊等456头，鸡鸭鹅等13750羽 | 大新镇 | 400元/人 | 51.44 | 省级 | 51.44 | 带动1286贫困人口年人均增收99元以上 | 2019-03-01 | 2019-10-01 | 农业农村局、扶贫办 | 大新镇
15 | 自主产业项目 | 自主发展种植水稻、玉米、红薯等3307.59亩、养殖猪、牛、羊等2366头，鸡鸭鹅等27377羽 | 潭溪镇 | 400元/人 | 112.2 | 省级 | 112.2 | 带动2805贫困人口年人均增收96元以上 | 2018-03-01 | 2018-10-01 | 农业农村局、扶贫办 | 潭溪镇
16 | 自主产业项目 | 自主发展种植水稻、玉米、红薯等723.63亩、养殖猪、牛、羊等262头，鸡鸭鹅等2916羽 | 潭府乡 | 400元/人 | 24.36 | 省级 | 24.36 | 带动609贫困人口年人均增收109元以上 | 2018-03-02 | 2018-10-02 | 农业农村局、扶贫办 | 潭府乡
17 | 自主产业项目 | 自主发展种植水稻、玉米、红薯等106亩、养殖猪、牛、羊等95头，鸡鸭鹅等2709羽 | 经开区 | 400元/人 | 10.52 | 省级 | 10.52 | 带动263贫困人口年人均增收104元以上 | 2018-03-03 | 2018-10-03 | 农业农村局、扶贫办 | 经开区

## 自主产业2
新邵县农业农村局2019年度统筹整合使用财政涉农资金项目安排表
金额单位：万元
序 号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度 (起止) |  | 责任单位
[6 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额 （万元） |  | 计划开工时间 | 计划完 工时间 | 主管 单位 | 实施单位
一 | 合计 |  |  |  | 20 | 市级 | 20
3 | 养牛场建设项目 | 1、新建牛栏198平方米； 2、新建20立方米水池1口； 3、引水管1500米。 | 上南 府村 | 1、牛栏800元/平方米； 2、水池建设15000元/口； 3、引水管18元/米。 | 20 | 市级 | 20 | 可带动25个贫困人口受益。 | 2019.07 | 2019.12 | 大新镇 | 上南府村

## 安全饮水
新邵县2019年度统筹整合使用财政涉农资金项目明细表(安全饮水）
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金 规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位
[6 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
| 农村安全饮水小计 |  |  |  | 3000 | 中央 | 3000
1 | 集中供水工程 | 新建水源坝1处、管网106km | 龙溪铺镇：十字路、塘边、羊城、大竹。新田铺镇：石马江、严村、金桂、晒谷滩、田塘、新塘、新竹、双六、小水庙。陈家坊镇：、洪庙、藕塘、乔头冲村。寸石镇：，花桥，田心，青山，云山，马栏，太上、梅市居委会。 | 水源坝1000万元/处、管网50-300元/米 | 3000 | 中央 | 3000 | 解决6154人贫困人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 新邵县水利局 | 龙溪铺镇、陈家坊镇、新田铺镇、寸石镇政府

## 农村公路1
新邵县交通运输局2019年统筹整合使用财政资金项目明细表（贫困村公路建设）
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标（进度计划） | 时间进度（起止） |  | 责任单位
[6 empty] | (中央、省级或县级资金) | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
| 贫困村公路建设 | 合计 |  |  | 965 | 中央 | 965
1 | 陈家坊镇刘什村公路建设 | 挡土墙91立方米 | 刘什村 | 330元/立方 | 3 | 中央 | 3 | 解决26贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
2 | 陈家坊镇山西铺村公路建设 | 挡土墙91立方米 | 山西铺村 | 330元/立方 | 3 | 中央 | 3 | 解决18贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
3 | 陈家坊镇观山村公路建设 | 挡土墙303立方米 | 观山村 | 330元/立方 | 10 | 中央 | 10 | 解决73贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
4 | 陈家坊镇胡家村公路建设 | 挡土墙303立方米 | 胡家村 | 330元/立方 | 10 | 中央 | 10 | 解决59贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
5 | 寸石镇花竹村公路建设 | 挡土墙152立方米 | 花竹村 | 330元/立方 | 5 | 中央 | 5 | 解决28贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
6 | 寸石镇青山村公路建设 | 挡土墙280立方米，考核任务补助1.915公里 | 青山村 | 330元/立方；3万元/公里 | 15 | 中央 | 15 | 解决33贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
7 | 大新镇上南府村公路建设 | 挡土墙152立方米 | 上南府村 | 330元/立方 | 5 | 中央 | 5 | 解决18贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
8 | 大新镇杨塘村公路建设 | 挡土墙152立方米 | 杨塘村 | 330元/立方 | 5 | 中央 | 5 | 解决20贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-04-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
9 | 大新镇铜鼓顶村公路建设 | 400米加宽 | 铜鼓顶村 | 20万/公里 | 8 | 中央 | 8 | 解决36贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
10 | 大新镇磨林村公路建设 | 挡土墙152立方米 | 磨林村 | 330元/方 | 5 | 中央 | 5 | 解决19贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-04-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
11 | 大新镇龙口溪社区公路建设 | 440米硬化 | 龙口溪社区 | 37万元/公里 | 26 | 中央 | 26 | 解决32贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
12 | 大新镇大新社区公路建设 | 330米硬化 | 大新社区 | 37万元/公里 | 28 | 中央 | 28 | 解决28贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
13 | 大新镇下南村公路建设 | 挡土墙182立方米 | 下南村 | 330元/方 | 6 | 中央 | 6 | 解决468贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
14 | 大新镇三和村公路建设 | 新开路基5.3公里 | 三和村 | 19万元/公里 | 95 | 中央 | 95 | 解决23贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-04-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
15 | 巨口铺镇高升村公路建设 | 挡土墙152立方米 | 高升村 | 330元/立方米 | 5 | 中央 | 5 | 解决22贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
16 | 巨口铺镇文仙观村公路建设 | 挡土墙606立方米 | 文仙观村 | 330元/立方米 | 20 | 中央 | 20 | 解决21贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
17 | 巨口铺镇石槽村公路建设 | 完全无路基补助1.5公里 | 石槽村 | 10万元/公里 | 15 | 中央 | 15 | 解决23贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
18 | 巨口铺镇田家村公路建设 | 挡土墙61立方米 | 田家村 | 330元/立方米 | 2 | 中央 | 2 | 解决12贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-04-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
19 | 龙溪铺镇上源村公路建设 | 公路水毁维修，钢筋混凝土圈梁加固100方 | 上源村 | 1000元/立方米 | 10 | 中央 | 10 | 解决19贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
20 | 坪上镇坪上社区公路建设 | 挡土墙303立方米 | 坪上社区 | 330元/方 | 10 | 中央 | 10 | 解决45贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
21 | 坪上镇大同村公路建设 | 2.8公里新开路基 | 大同村 | 10万元/公里 | 28 | 中央 | 28 | 解决76贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
22 | 坪上镇小河村公路建设 | 挡土墙546方 | 小河村 | 330元/方 | 18 | 中央 | 18 | 解决35贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
23 | 坪上镇三长村公路建设 | 挡土墙243方 | 三长村 | 330元/方 | 8 | 中央 | 8 | 解决51贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
24 | 雀塘镇柳山村公路建设 | 通村部道路加宽1.0公里 | 柳山村 | 20万元/公里 | 20 | 中央 | 20 | 解决19贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-04-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
25 | 雀塘镇麻溪村公路建设 | 挡土墙152立方米 | 麻溪村 | 330元/方 | 5 | 中央 | 5 | 解决63贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
26 | 太芝庙镇严塘村公路建设 | 挡土墙152立方米 | 严塘村 | 330元/方 | 5 | 中央 | 5 | 解决19贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
27 | 太芝庙镇黄梨村公路建设 | 挡土墙152立方米，安保恢复300米 | 黄梨村 | 330元/方；166元/米 | 10 | 中央 | 10 | 解决26贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
28 | 太芝庙镇光田村公路建设 | 挡土墙152立方米 | 光田村 | 330元/方 | 5 | 中央 | 5 | 解决23贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
29 | 太芝庙镇聚泽村公路建设 | 挡土墙546方 | 聚泽村 | 330元/方 | 18 | 中央 | 18 | 解决63贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
30 | 潭府乡财树村公路建设 | 挡土墙212方 | 财树村 | 挡土墙330元/方 | 7 | 中央 | 7 | 解决34贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
31 | 潭府乡车峙村公路建设 | 安保工程200米；挡土墙418方 | 车峙村 | 160元/米；330元/方 | 17 | 中央 | 17 | 解决51贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
32 | 潭府乡跃进村公路建设 | 3.5米宽路面硬化2.0公里 | 跃进村 | 40万元/公里 | 80 | 中央 | 80 | 解决23贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
33 | 潭府乡寺溪冲村公路建设 | 挖土方13000方；路面垫层756立方米；挡土墙425方 | 寺溪冲村 | 挖土方8元/方；路面垫层80元/方；挡土墙330元/方 | 30 | 中央 | 30 | 解决23贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
34 | 潭府乡小团年村公路建设 | 挡土墙303方 | 小团年村 | 330元/方 | 10 | 中央 | 10 | 解决52贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
35 | 潭溪镇岳坪峰村公路建设 | 加宽9.6km，加宽1.5米，新建240米 | 岳坪峰村 | 加宽25万元/公里；新建35万元/公里 | 250 | 中央 | 250 | 解决84贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-04-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
36 | 潭溪镇兴旺村公路建设 | 挡土墙303方 | 兴旺村 | 330元/方 | 10 | 中央 | 10 | 解决15贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
37 | 小塘镇红心村公路建设 | 挡土墙303方 | 红心村 | 330元/方 | 10 | 中央 | 10 | 解决25贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
38 | 小塘镇渡头桥村公路建设 | 挡土墙152方 | 渡头桥村 | 330元/方 | 5 | 中央 | 5 | 解决29贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
39 | 小塘镇万塘村公路建设 | 挡土墙303方 | 万塘村 | 330元/方 | 10 | 中央 | 10 | 解决29贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
40 | 小塘镇庄山村公路建设 | 挡土墙152方 | 庄山村 | 330元/方 | 5 | 中央 | 5 | 解决25贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
41 | 新田铺镇新竹村公路建设 | 挡土墙152方 | 新竹村 | 330元/方 | 5 | 中央 | 5 | 解决37贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
42 | 新田铺镇石马江村公路建设 | 道路加宽1.0米2.4km | 石马江村 | 10万元/公里 | 24 | 中央 | 24 | 解决89贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
43 | 新田铺镇石桥村公路建设 | 挡土墙152方 | 石桥村 | 330元/方 | 5 | 中央 | 5 | 解决36贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
44 | 严塘镇黄家村公路建设 | 挡土墙303方，路面加宽1.0米500米 | 黄家村 | 330元/方；10万元/公里 | 15 | 中央 | 15 | 解决35贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
45 | 严塘镇龙脊村公路建设 | 挡土墙357方，挖土方25000方，挖石方2000方 | 龙脊村 | 挡土墙330元/方；挖土方8元/方；挖石方35元/方 | 39 | 中央 | 39 | 解决65贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
46 | 迎光乡红岩寨村公路建设 | 挡土墙546方；道路加宽0.6公里 | 红岩寨村 | 330元/方；20万元/公里 | 30 | 中央 | 30 | 解决52贫困人口出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局
47 | 迎光乡莲塘村公路建设 | 挡土墙303方 | 莲塘村 | 330元/方 | 10 | 中央 | 10 | 解决57人出行或改善生产、生活条件 | 2019-05-01 | 2019-11-02 | 交通运输局 | 交通运输局

## 农村公路2
新邵县交通运输局2019年整合资金项目明细表（自然村通水泥路）
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位
[6 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
| 合计 |  |  |  | 1244.8 | 中央 | 1244.8
1 | 自然村通水泥（沥青）路安保工程 | 自然村通水泥（沥青）路消除安全隐患，设置58千米波形钢护栏等等 | 迎光乡、龙溪铺镇、巨口铺镇、新田铺镇、小塘镇 | 17.5万元/千米 | 1000 | 中央 | 1000 | 改善10200贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 新邵县交通运输局
2 | 自然村通水泥路工程 | 91立方米挡土墙 | 陈家坊镇诚实村 | 330元/立方米 | 3 | 中央 | 3 | 改善41人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 陈家坊镇
3 | 自然村通水泥路工程 | 152立方米挡土墙 | 陈家坊镇桥头村 | 330元/立方米 | 5 | 中央 | 5 | 改善25人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 陈家坊镇
4 | 自然村通水泥路工程 | 152立方米挡土墙 | 陈家坊镇留里村 | 330元/立方米 | 5 | 中央 | 5 | 改善36人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 陈家坊镇
5 | 自然村通水泥路工程 | 152立方米挡土墙 | 陈家坊镇洪庙村 | 330元/立方米 | 5 | 中央 | 5 | 改善47人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 陈家坊镇
6 | 自然村通水泥路工程 | 91立方米挡土墙 | 太芝庙镇新马岭村 | 330元/立方米 | 3 | 中央 | 3 | 改善61人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 太芝庙镇
7 | 自然村通水泥路工程 | 242立方米挡土墙 | 雀塘镇大石村 | 330元/立方米 | 8 | 中央 | 8 | 改善23人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 雀塘镇
8 | 自然村通水泥路工程 | 152立方米挡土墙 | 雀塘镇陡岭村 | 330元/立方米 | 5 | 中央 | 5 | 改善47人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 雀塘镇
9 | 自然村通水泥路工程 | 91立方米挡土墙 | 雀塘镇仁和村 | 330元/立方米 | 3 | 中央 | 3 | 改善46人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 雀塘镇
10 | 自然村通水泥路工程 | 91立方米挡土墙 | 雀塘镇端凤村 | 330元/立方米 | 3 | 中央 | 3 | 改善47人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 雀塘镇
11 | 自然村通水泥路工程 | 91立方米挡土墙 | 雀塘镇立公村 | 330元/立方米 | 3 | 中央 | 3 | 改善61人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 雀塘镇
12 | 自然村通水泥路工程 | 182立方米挡土墙 | 雀塘镇麻溪村 | 330元/立方米 | 6 | 中央 | 6 | 改善23人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 雀塘镇
13 | 自然村通水泥路工程 | 303立方米挡土墙 | 新田铺镇喻家桥村 | 330元/立方米 | 10 | 中央 | 10 | 改善47人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 新田铺镇
14 | 自然村通水泥路工程 | 152立方米挡土墙 | 新田铺镇金家村 | 330元/立方米 | 5 | 中央 | 5 | 改善52人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 新田铺镇
15 | 自然村通水泥路工程 | 152立方米挡土墙 | 新田铺镇田塘村 | 330元/立方米 | 5 | 中央 | 5 | 改善41人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 新田铺镇
16 | 自然村通水泥路工程 | 152立方米挡土墙 | 新田铺镇桥当头村 | 330元/立方米 | 5 | 中央 | 5 | 改善25人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 新田铺镇
17 | 自然村通水泥路工程 | 182立方米挡土墙 | 潭府乡陂丁村 | 330元/立方米 | 6 | 中央 | 6 | 改善34人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 潭府乡
18 | 自然村通水泥路工程 | 61立方米挡土墙 | 潭府乡枫树坑村 | 330元/立方米 | 2 | 中央 | 2 | 改善54人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 潭府乡
19 | 自然村通水泥路工程 | 91立方米挡土墙 | 严塘镇陡岭村 | 330元/立方米 | 3 | 中央 | 3 | 改善23人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 严塘镇
20 | 自然村通水泥路工程 | 152立方米挡土墙 | 严塘镇肖家村 | 330元/立方米 | 5 | 中央 | 5 | 改善47人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 严塘镇
21 | 自然村通水泥路工程 | 91立方米挡土墙 | 寸石镇南岳村 | 330元/立方米 | 3 | 中央 | 3 | 改善46人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 寸石镇
22 | 自然村通水泥路工程 | 61立方米挡土墙 | 寸石镇黄江村 | 330元/立方米 | 2 | 中央 | 2 | 改善41人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 寸石镇
23 | 自然村通水泥路工程 | 91立方米挡土墙 | 寸石镇南庙村 | 330元/立方米 | 3 | 中央 | 3 | 改善47人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 寸石镇
24 | 自然村通水泥路工程 | 61立方米挡土墙 | 寸石镇罗黄村 | 330元/立方米 | 2 | 中央 | 2 | 改善61人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 寸石镇
25 | 自然村通水泥路工程 | 61立方米挡土墙 | 寸石镇金木村 | 330元/立方米 | 2 | 中央 | 2 | 改善42人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 寸石镇
26 | 自然村通水泥路工程 | 303立方米挡土墙 | 潭溪镇岳坪峰村 | 330元/立方米 | 10 | 中央 | 10 | 改善46人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 潭溪镇
27 | 自然村通水泥路工程 | 121立方米挡土墙 | 潭溪镇库里村 | 330元/立方米 | 4 | 中央 | 4 | 改善25人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 潭溪镇
28 | 自然村通水泥路工程 | 182立方米挡土墙 | 潭溪镇大马村 | 330元/立方米 | 6 | 中央 | 6 | 改善34人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 潭溪镇
29 | 自然村通水泥路工程 | 121立方米挡土墙 | 潭溪镇柏子村 | 330元/立方米 | 4 | 中央 | 4 | 改善54人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 潭溪镇
30 | 自然村通水泥路工程 | 61立方米挡土墙 | 潭溪镇石井村 | 330元/立方米 | 2 | 中央 | 2 | 改善23人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 潭溪镇
31 | 自然村通水泥路工程 | 91立方米挡土墙 | 潭溪镇爽溪村 | 330元/立方米 | 3 | 中央 | 3 | 改善47人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 潭溪镇
32 | 自然村通水泥路工程 | 152立方米挡土墙 | 坪上镇长路村 | 330元/立方米 | 5 | 中央 | 5 | 改善46人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 坪上镇
33 | 自然村通水泥路工程 | 152立方米挡土墙 | 坪上镇合心村 | 330元/立方米 | 5 | 中央 | 5 | 改善21人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 坪上镇
34 | 自然村通水泥路工程 | 121立方米挡土墙 | 坪上镇岱水村 | 330元/立方米 | 4 | 中央 | 4 | 改善20人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 坪上镇
35 | 自然村通水泥路工程 | 91立方米挡土墙 | 大新镇杨塘村 | 330元/立方米 | 3 | 中央 | 3 | 改善41人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 大新镇
36 | 自然村通水泥路工程 | 121立方米挡土墙 | 大新镇大新社区 | 330元/立方米 | 4 | 中央 | 4 | 改善25人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 大新镇
37 | 自然村通水泥路工程 | 91立方米挡土墙 | 大新镇邓东村 | 330元/立方米 | 3 | 中央 | 3 | 改善36人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 大新镇
38 | 自然村通水泥路工程 | 91立方米挡土墙 | 大新镇下南村 | 330元/立方米 | 3 | 中央 | 3 | 改善47人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 大新镇
39 | 自然村通水泥路工程 | 91立方米挡土墙 | 大新镇烟竹新村 | 330元/立方米 | 3 | 中央 | 3 | 改善61人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 大新镇
40 | 自然村通水泥路工程 | 121立方米挡土墙 | 大新镇长扶村 | 330元/立方米 | 4 | 中央 | 4 | 改善23人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 大新镇
41 | 自然村通水泥路工程 | 152立方米挡土墙 | 大新镇龙顶村 | 330元/立方米 | 5 | 中央 | 5 | 改善47人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 大新镇
42 | 自然村通水泥路工程 | 182立方米挡土墙 | 迎光乡顺水村 | 330元/立方米 | 6 | 中央 | 6 | 改善46人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 迎光乡
43 | 自然村通水泥路工程 | 121立方米挡土墙 | 迎光乡集中村 | 330元/立方米 | 4 | 中央 | 4 | 改善47人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 迎光乡
44 | 自然村通水泥路工程 | 61立方米挡土墙 | 迎光乡江边村 | 330元/立方米 | 2 | 中央 | 2 | 改善61人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 迎光乡
45 | 自然村通水泥路工程 | 152立方米挡土墙 | 小塘镇桃林村 | 330元/立方米 | 5 | 中央 | 5 | 改善23人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 小塘镇
46 | 自然村通水泥路工程 | 121立方米挡土墙 | 小塘镇江边村 | 330元/立方米 | 4 | 中央 | 4 | 改善47人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 小塘镇
47 | 自然村通水泥路工程 | 206立方米挡土墙 | 龙溪铺镇吴家村 | 330元/立方米 | 6.8 | 中央 | 6.8 | 改善52人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 龙溪铺镇
48 | 自然村通水泥路工程 | 121立方米挡土墙 | 龙溪铺镇朝阳村 | 330元/立方米 | 4 | 中央 | 4 | 改善41人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 龙溪铺镇
49 | 自然村通水泥路工程 | 330立方米挡土墙 | 龙溪铺镇下源村 | 330元/立方米 | 10 | 中央 | 10 | 改善25人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 龙溪铺镇
50 | 自然村通水泥路工程 | 152立方米挡土墙 | 龙溪铺镇石源村 | 330元/立方米 | 5 | 中央 | 5 | 改善34人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 龙溪铺镇
51 | 自然村通水泥路工程 | 61立方米挡土墙 | 巨口铺镇神水村 | 330元/立方米 | 2 | 中央 | 2 | 改善54人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 巨口铺镇
52 | 自然村通水泥路工程 | 152立方米挡土墙 | 巨口铺镇小水村 | 330元/立方米 | 5 | 中央 | 5 | 改善23人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 巨口铺镇
53 | 自然村通水泥路工程 | 61立方米挡土墙 | 巨口铺镇浒溪村 | 330元/立方米 | 2 | 中央 | 2 | 改善47人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 巨口铺镇
54 | 自然村通水泥路工程 | 272立方米挡土墙 | 巨口铺镇仁山村 | 330元/立方米 | 9 | 中央 | 9 | 改善46人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 巨口铺镇
55 | 自然村通水泥路工程 | 303立方米挡土墙 | 巨口铺镇马落桥村 | 330元/立方米 | 10 | 中央 | 10 | 改善41人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 新邵县交通运输局 | 巨口铺镇

## 农村公路3
新邵县农业农村局2019年度统筹整合使用财政涉农资金项目安排表
金额单位：万元
序 号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度 (起止) |  | 责任单位
[6 empty] | (中央、省级、市州或县级资金) | 金额 （万元） |  | 计划开工时间 | 计划完 工时间 | 主管 单位 | 实施单位
一 | 合计 |  |  |  | 20 | 中央 | 20
1 | 道路硬化项目 | 0.6米宽、0.06米厚生产生活便道硬化5.13公里。 | 栗滩社区11组-24组 | 3.9万元/公里 | 20 | 中央 | 20 | 带动50户162名贫困人口受益 | 2019.08 | 2019.12 | 大新镇 | 栗滩社区

## 高标准农田1
新邵县农业农村局2019年度统筹整合使用财政涉农资金高标准农田建设项目项目安排表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施 地点 | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度 |  | 责任单位
[6 empty] | (中央、省级、市州或县级资金) | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目实施单位
一 | 合计 |  |  |  | 2750.9 | 中央 | 2750.9
1 | 雀塘镇石庙村高标准农田建设项目 | 维修山塘2口（峦塘浆砌石挡土墙、姚文山塘现浇护坡），新建砼现浇灌溉渠300米，（0.3*0.3），砼现浇排水渠580米（0.5*0.6） | 雀塘镇石庙村 | 灌溉渠144元/米，排水渠309元/米，山塘2.88元/口 | 28 | 中央 | 28 | 改善农田基础设施，提高农作物产量，带动111人贫困人口受益，人年均增收55元以上。 | 2019年1月 | 2019年12月 | 雀塘镇 县农业农村局 | 石庙村民委员会
2 | 雀塘镇龙头村高标准农田建设项目 | 维修山塘3口（长塘、七组山塘、狮塘），清淤、浆砌石挡土墙 | 雀塘镇龙头村 | 山塘101300元/口 | 30.4 | 中央 | 30.4 | 改善农田基础设施，提高农作物产量，带动142人贫困人口受益，人年均增收50元以上。 | 2019年1月 | 2019年12月 | 雀塘镇 县农业农村局 | 龙头村民委员会
3 | 雀塘镇柳塘村高标准农田建设项目 | 新建砼浇灌溉渠800米（0.3*0.3），新建砼浇排水渠260米（1.0*1.0） | 雀塘镇柳塘村 | 灌水渠132元/米，排水渠717元/米 | 29.2 | 中央 | 29.2 | 改善农田基础设施，提高农作物产量，带动157人贫困人口受益，人年均增收60元以上。 | 2019年1月 | 2019年12月 | 雀塘镇 县农业农村局 | 柳塘村民委员会
4 | 坪上镇岱水村高标准农田建设项目 | 新建砼浇灌渠800（0.3*0.4）米、砼浇排水渠770米（0.6*0.6），维修山塘（龙家岩），浆砌石挡土墙，砼护坡 | 坪上镇岱水村 | 灌溉渠182.0元/米，排水渠342元/米，山塘76700元/口 | 48.4 | 中央 | 48.4 | 改善农田基础设施，提高农作物产量，带动164人贫困人口受益，人年均增收40元以上。 | 2019年1月 | 2019年12月 | 坪上镇 县农业农村局 | 岱水村民委员会
5 | 巨口铺镇津溪村高标准农田建设项目 | 新建砼现浇灌溉渠1000米（0.4*0.4）、1050米（0.3*0.4）、1300米（0.3*0.3）900米（0.4*0.5），新建砼现浇排水渠550米（0.6*0.6）、浆砌石排水渠100米（1.0*1.0），浆砌石挡土墙100米，机耕桥一座 | 巨口铺镇津溪村 | 灌溉渠201元/米米，排水渠420元/米，挡土墙580元/米，机耕桥106000元/座 | 129.8 | 中央 | 129.8 | 改善农田基础设施，提高农作物产量，带动400人贫困人口受益，人年均增收45元以上。 | 2019年1月 | 2019年12月 | 巨口铺镇 县农业农村局 | 津溪村村民委员会
6 | 巨口铺镇浒溪村高标准农田建设项目 | 新建砼现浇灌溉渠800米（0.3*0.3）、1350米（0.3*0.4），新建砼现浇排水渠260米（0.6*0.6），维修山塘1口，清淤、护坡。 | 巨口铺镇浒溪村 | 灌溉渠150元/米，排水渠330元/米，山塘97700元/口 | 50.6 | 中央 | 50.6 | 改善农田基础设施，提高农作物产量，带动337人贫困人口受益，人年均增收45元以上。 | 2019年1月 | 2019年12月 | 巨口铺镇 县农业农村局 | 浒溪村民委员会
7 | 小塘镇庄山村高标准农田建设项目 | 维修山塘1口，防渗护坡，新建砼现浇灌水渠1850米（0.5*0.5） | 小塘镇庄山村 | 灌水渠248元/米，山塘50400元/口 | 50.2 | 中央 | 50.2 | 改善农田基础设施，提高农作物产量，带动402人贫困人口受益，人年均增收50元以上。 | 2019年1月 | 2019年12月 | 小塘镇 县农业农村局 | 庄山村民委员会
8 | 坪上镇坪上社区高标准农田建设项目 | 新建砼现浇灌溉渠350米（0.5*0.5）、450米（0.4*0.4），新建耕作道350米，维修河堤250米。 | 坪上镇坪上社区 | 灌水渠185元/米，耕作道226元/米，河堤1532元/米 | 61 | 中央 | 61 | 改善305亩农田基础设施，提高农作物产量，带动404人贫困人口受益，人年均增收50元以上。 | 2019年1月 | 2019年12月 | 坪上镇 县农业农村局 | 坪上社区
9 | 巨口铺镇五星村高标准农田建设项目 | 新建河坝1座，新建电灌站1座，新建灌溉渠1150米，新建机耕道1150米。 | 巨口铺镇五星村 | 新建河坝11.66万元/座，新建电灌站11.03万元/座，新建灌溉渠200元/米，新建机耕道630元/米 | 118.1 | 中央 | 118.1 | 改善农田基础设施，提高农作物产量，带动139人贫困人口受益，人年均增收30元以上。 | 2019年1月 | 2019年12月 | 巨口铺镇 县农业农村局 | 五星村民委员会
10 | 巨口铺镇刘家村高标准农田建设项目 | 维修山塘3口，新建灌溉渠2100米。 | 巨口铺镇刘家村 | 新建灌水渠298元/米，维修山塘5.63万元/口 | 79.5 | 中央 | 79.5 | 改善农田基础设施，提高农作物产量，带动172人贫困人口受益，人年均增收45元以上。 | 2019年1月 | 2019年12月 | 巨口铺镇 县农业农村局 | 刘家村民委员会
11 | 巨口铺镇红庙边村高标准农田建设项目 | 新建河坝1座，维修山塘1口，新建灌水渠1950米 | 巨口铺镇红庙边村 | 新建河坝35.2万元/座，维修山塘17.6万元/口，新建灌水渠138元/米 | 79.8 | 中央 | 79.8 | 改善399亩农田基础设施，提高农作物产量，带动215人贫困人口受益，人年均增收60元以上。 | 2019年1月 | 2019年12月 | 巨口铺镇 县农业农村局 | 红庙边村民委员会
12 | 巨口铺镇谷桥村高标准农田建设项目 | 新建灌水渠2870米 | 巨口铺镇谷桥村 | 新建灌水渠245元/米 | 70.2 | 中央 | 70.2 | 改善农田基础设施，提高农作物产量，带动295人贫困人口受益，人年均增收50元以上。 | 2019年1月 | 2019年12月 | 巨口铺镇 县农业农村局 | 谷桥村民委员会
13 | 小塘镇石脚村高标准农田建设项目 | 维修山塘2口，新建电灌站1座，新建灌溉渠500米，排水渠940米，输水管道500米，新建机耕道1500米 | 小塘镇石脚村 | 维修山塘6.2万元/口，新建电灌站8.5万元/座，新建灌溉渠162元/米，排水渠797元/米，输水管道312元/米，新建机耕道520元/米 | 189 | 中央 | 189 | 改善农田基础设施，提高农作物产量，带动376人贫困人口受益，人年均增收50元以上。 | 2019年1月 | 2019年12月 | 小塘镇 县农业农村局 | 石脚村民委员会
14 | 小塘镇坑冲村高标准农田建设项目 | 维修山塘2口，新建排水渠760米 | 小塘镇坑冲村 | 维修山塘5.6万元/口，新建排水渠1005元/米 | 87.6 | 中央 | 87.6 | 改善农田基础设施，提高农作物产量，带动239人贫困人口受益，人年均增收65元以上。 | 2019年1月 | 2019年12月 | 小塘镇 县农业农村局 | 坑冲村民委员会
15 | 小塘镇桃林村高标准农田建设项目 | 维修山塘3口，新建灌水渠560米新建排水渠850米 | 小塘镇桃林村 | 维修山塘7.08万元/口，新建灌水渠160元/米新建排水渠388元/米 | 59.8 | 中央 | 59.8 | 改善农田基础设施，提高农作物产量，带动131人贫困人口受益，人年均增收35元以上。 | 2019年1月 | 2019年12月 | 小塘镇 县农业农村局 | 桃林村民委员会
16 | 寸石镇花桥村高标准农田建设项目 | 新建灌水渠950米，维修河堤1120米。 | 寸石镇花桥村 | 新建灌水渠197元/米，新建排水渠720元/米，维修河堤1522元/米。 | 189.3 | 中央 | 189.3 | 改善农田基础设施，提高农作物产量，带动338人贫困人口受益，人年均增收50元以上。 | 2019年1月 | 2019年12月 | 寸石镇、县农业农村局 | 花桥村民委员会
17 | 陈家坊镇黄家桥、田里村高标准农田建设项目 | 新建0.4m*0.4m现浇灌水渠850米，0.6*m*0.6m现浇灌水渠600米，，0.6*m*0.6m现浇排水渠300米，新建宽5米宽机耕道1710米，新建机耕桥1座。 | 黄家桥、田里村 | 新建灌水渠350元/米，排水渠390元/米，新建机耕道2400元/米，新建机耕桥座。 | 392 | 中央 | 392 | 改善农田基础设施，提高农作物产量，带动312人贫困人口受益，人年均增收50元以上。 | 2019年3月 | 2019年12月 | 县农业农村局 | 县农业农村局
18 | 陈家坊镇富阳、刘什坝村高标准农田建设项目 | 新建灌水渠0.4m*0.4m现浇950米，0.5m*0.7m现浇700米，排水渠0.8m*0.8m浆砌石550米，1m*1m浆砌石900米，灌水渠清淤整修3000米，维修山塘10口，新建3.5m宽机耕道700米. | 富阳、刘什坝村 | 新建灌水渠315元/米，排水渠880元/米，灌水渠清淤整修100元/米，维修山塘3.9万元/口，新建机耕道413元/米. | 338 | 中央 | 338 | 改善农田基础设施，提高农作物产量，带动598人贫困人口受益，人年均增收50元以上。 | 2019年3月 | 2019年12月 | 县农业农村局 | 县农业农村局
19 | 潭府乡中潭、樟树村高标准农田建设项目 | 新建0.8m*0.8m浆砌石排水渠1100米，0.6m*0.6m浆砌石300米，维修山塘1口，新建机3.5米宽耕道2230米，1.2米宽田耕道1500米，1米宽的田耕道1000米，挡土墙130米，节水灌溉230亩，新建电排一座。 | 中潭、樟树等村 | 新建排水渠506元/米，维修山塘9万元口，新建机耕道500元/米，田耕道170元/米，挡土墙965元/米，节水灌溉2550元/亩，新建电排11万元/座。 | 320 | 中央 | 320 | 改善农田基础设施，提高农作物产量，带动565人贫困人口受益，人年均增收45元以上。 | 2019年3月 | 2019年12月 | 县农业农村局 | 县农业农村局
20 | 雀塘镇陈家坝、沈江、大石、乔亭村高标准农田建设项目 | 建设高标准农田2700亩。新建0.8*0.8浆石排渠800m、0.6*0.6砌石整形砼现浇灌排渠910m,砌石整形砼现浇0.4*0.4灌渠830m、改造河坝4座、新建机耕桥2座、新修行人便道700m机耕路120米、加固防渗山塘6口。 | 陈家坝、沈江、大石、乔亭 | 0.8*0.8浆砌石排渠828.76元/米；0.6*0.6灌排渠490.4元/米；0.4*0.4灌渠349.34元/米；山塘13.66万元/口；便道199.45元/米；机耕路1139.4元/米；河坝19.52万元/座；机耕桥11.42万元/座 | 400 | 中央 | 400 | 改善农田基础设施，提高农作物产量，带动385人贫困人口受益，人年均增收80元以上。 | 2019年3月 | 2019年12月 | 县农业农村局 | 县农业农村局

## 高标准农田2
新邵县2019年度统筹整合使用财政涉农资金高标准农田建设项目明细表
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模（万元） | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度 (起止) |  | 责任单位
[6 empty] | (中央、省级、市州或县级资金) | 金额 (万元) |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 主管单位 | 实施 单位
| 合计 |  |  |  | 1450 | 中央 | 1450
1 | 高标准农田建设项目 | 新建灌水渠0.4m*0.4m浆砌砖800米，维修灌水渠1.0m*1.0m浆砌石707米。 | 陈家坊镇谭家村 | 新建灌水渠0.4m*0.4m浆砌砖204.75元/米，维修灌水渠1.0m*1.0m浆砌石740.93元/米。 | 66 | 中央 | 66 | 改善30户90 个贫困人口生产生活条件 | 2019年3月 | 2019年12月 | 自然资源局 | 土地开发整理中心
2 | 高标准农田建设项目 | 新建山塘护坡现浇208米，山塘清淤3座，维修灌水渠0.4m*0.4m浆砌砖112米，维修灌水渠0.6m*0.6m浆砌砖756米，维修灌水渠0.8m*0.8m浆砌砖594米。 | 陈家坊镇洪庙村 | 新建山塘护坡现浇536.75元/米，山塘清淤10576元/口，维修灌水渠0.4m*0.4m浆砌砖204.75元/米，维修灌水渠0.6m*0.6m浆砌砖290.46元/米，维修灌水渠0.8m*0.8m浆砌砖330.21元/米。 | 57 | 中央 | 57 | 改善45户170 个贫困人口生产生活条件 | 2019年3月 | 2019年12月 | 自然资源局 | 土地开发整理中心
3 | 高标准农田建设项目 | 山塘清淤1座，维修灌水渠1.5m*1.0m浆砌石657米，新建3m宽机耕道111米。 | 陈家坊镇田里村 | 山塘清淤19010元/座，维修灌排水渠816元/米，新建机耕道263元/米。 | 57 | 中央 | 57 | 改善47户189 个贫困人口生产生活条件 | 2019年3月 | 2019年12月 | 自然资源局 | 土地开发整理中心
4 | 高标准农田建设项目 | 新建山塘护坎0.5m*1.5m浆砌石267米，山塘清淤3座，新建灌水渠0.4m*0.4m浆砌砖601米。新建机耕桥1座。 | 雀塘镇仁和村 | 新建山塘护坎0.5m*1.5m浆砌石822.92元/米，山塘清淤10773元/口，新建灌水渠0.4m*0.4m浆砌砖196.85元/米。新建机耕桥47801元/座。 | 45 | 中央 | 45 | 改善20户87 个贫困人口生产生活条件，解决300亩农田灌溉 | 2019年3月 | 2019年12月 | 自然资源局 | 土地开发整理中心
5 | 高标准农田建设项目 | 新建山塘护坡现浇106米，新建灌水渠0.4m*0.4m浆砌砖471米，新建灌水渠0.6m*0.6m浆砌砖622米，维修灌水渠356米，拦水坝1座。 | 雀塘镇早谷村 | 新建山塘护坡现浇536.75元/米，新建灌水渠0.4m*0.4m浆砌砖204.75元/米，新建灌水渠0.6m*0.6m浆砌砖290.46元/米，维修灌水渠91.19元/米，拦水坝8258元/座。 | 38 | 中央 | 38 | 改善14户38 个贫困人口生产生活条件 | 2019年3月 | 2019年12月 | 自然资源局 | 土地开发整理中心
6 | 高标准农田建设项目 | 维修灌水渠0.4m*0.6m现浇566.7米，维修灌水渠1.0m*0.9m浆砌石350米。新建3.0m宽机耕道411米，维修3.5m宽机耕道211米。 | 潭府乡洪福村 | 维修灌水渠0.4m*0.6m现浇243.37元/米，维修灌水渠1.0m*0.9m浆砌石704.03元/米。新建3.0m宽机耕道328.16元/米，维修3.5m宽机耕道161.54元/米。 | 57 | 中央 | 57 | 改善23户110 个贫困人口生产生活条件 | 2019年3月 | 2019年12月 | 自然资源局 | 土地开发整理中心
7 | 高标准农田建设项目 | 新建泵站1座，新建灌水渠0.4m*0.4m浆砌砖765米。新建3m宽机耕道533米。新建农田防护坎0.5m*3m浆砌石34米，新建农田防护坎0.5m*2m浆砌石40米。 | 潭溪镇新农村 | 新建泵站21219元/座，新建灌水渠0.4m*0.4m浆砌砖161.7元/米。新建3m宽机耕道466.78元/米。新建农田防护坎0.5m*3m浆砌石1600.3元/米，新建农田防护坎0.5m*2m浆砌石929.63元/米。 | 57 | 中央 | 57 | 改善32户122 个贫困人口生产生活条件 | 2019年3月 | 2019年12月 | 自然资源局 | 土地开发整理中心
8 | 高标准农田建设项目 | 新建灌水渠0.4m*0.4m浆砌砖169米，维修灌水渠0.4m*0.4m浆砌砖1776米，维修灌水渠0.8m*0.8m浆砌砖363米，维修排水渠1.5m*1.35m浆砌石86米。维修3.5m机耕道608米。新建防护坎0.5m*0.5m浆砌石657米，新建防护坎0.5m*1.0m浆砌石108米，新建防护坎0.5m*3.5m浆砌石45米。 | 寸石镇田心垅村 | 新建灌水渠0.4m*0.4m浆砌砖195.19元/米，维修灌水渠0.4m*0.4m浆砌砖296.62元/米，维修灌水渠0.8m*0.8m浆砌砖362.26元/米，维修排水渠1.5m*1.35m浆砌石1132.80元/米。维修3.5m机耕道161.54元/米。新建防护坎0.5m*0.5m浆砌石223.67元/米，新建防护坎0.5m*1.0m浆砌石427.24元/米，新建防护坎0.5m*3.5m浆砌石2895.78元/米。 | 156 | 中央 | 156 | 改善57户210 个贫困人口生产生活条件 | 2019年3月 | 2019年12月 | 自然资源局 | 土地开发整理中心
9 | 高标准农田建设项目 | 新建灌水渠0.4m*0.4m浆砌砖490米，新建3m宽机耕道Ⅰ219米，新建3m宽机耕道Ⅱ157米，维修3.5m宽机耕道351米，新建机耕桥1座。新建农田防护坎0.5m*1.5m浆砌石69米，新建农田防护坎0.5m*2.0m浆砌石18米。 | 寸石镇南岳村 | 新建灌水渠209.87元/米，新建机耕道Ⅰ220.69元/米，新建机耕道Ⅱ328.16元/米，维修机耕道161.54元/米，新建机耕桥48096元/座。新建农田防护坎789.54元/米，新建农田防护坎1054.78元/米。 | 57 | 中央 | 57 | 改善9户28 个贫困人口生产生活条件 | 2019年3月 | 2019年12月 | 自然资源局 | 土地开发整理中心
10 | 高标准农田建设项目 | 新建拦水坝1座，维修灌水渠2.0m*1.5m浆砌石199米，新建排水沟2.0m*1.5m土502米。新建3.0m宽机耕道814米。 | 寸石镇花桥村 | 拦水坝7105元/座，维修灌排水渠1558.06元/米，新建排水沟106.24元/米。新建机耕道217.78元/米。 | 54 | 中央 | 54 | 改善18户63 个贫困人口生产生活条件 | 2019年3月 | 2019年12月 | 自然资源局 | 土地开发整理中心
11 | 高标准农田建设项目 | 维修拦水坝1座，维修灌水渠0.4m*0.4m现浇2059米。新建3.0m宽机耕道1003米。新建农田防护坎0.5m*1.8m浆砌石54米。 | 小塘镇红心村 | 维修拦水坝9468元/座，维修灌水渠0.4m*0.4m现浇141.82元/米。新建3.0m宽机耕道220.69元/米。新建农田防护坎0.5m*1.8m浆砌石819.8元/米。 | 57 | 中央 | 57 | 改善28户128 个贫困人口生产生活条件 | 2019年3月 | 2019年12月 | 自然资源局 | 土地开发整理中心
12 | 高标准农田建设项目 | 维修1.5m*0.9m浆砌石227米。新建农田防护坎0.5m*3.0m浆砌石244米，新建农田防护坎0.5m*2.5m浆砌石102米。 | 龙溪铺镇上源村 | 维修1.5m*0.9m浆砌石806.62元/米。新建农田防护坎0.5m*3.0m浆砌石1833.68元/米，新建农田防护坎0.5m*2.5m浆砌石1367.39元/米。 | 75 | 中央 | 75 | 改善147户563 个贫困人口生产生活条件 | 2019年3月 | 2019年12月 | 自然资源局 | 土地开发整理中心
13 | 高标准农田建设项目 | 维修灌水渠0.4m*0.4m浆砌砖1604.03米。新建3.0m宽机耕道743.5米。 | 龙溪铺镇田心村 | 维修灌水渠0.4m*0.4m浆砌砖224.88元/米。新建3.0m宽机耕道220.69元/米。 | 57 | 中央 | 57 | 改善87户379 个贫困人口生产生活条件 | 2019年3月 | 2019年12月 | 自然资源局 | 土地开发整理中心
14 | 高标准农田建设项目 | 维修灌水渠0.3m*0.3m现浇293米，维修灌水渠0.4m*0.4m现浇3570米。 | 大新镇上南府村 | 维修灌水渠0.3m*0.3m现浇103.64元/米，维修灌水渠0.4m*0.4m现浇152.33元/米。 | 60 | 中央 | 60 | 改善120户481 个贫困人口生产生活条件 | 2019年3月 | 2019年12月 | 自然资源局 | 土地开发整理中心
15 | 高标准农田建设项目 | 新建泵站1座，新建灌水渠0.4m*0.4m浆砌砖668米。新建3m宽机耕道151米。新建农田防护坎0.5m*3m浆砌石17米。 | 新田铺镇石马江村 | 新建泵站21219元/座，新建灌水渠0.4m*0.4m浆砌砖209.87元/米。新建3m宽机耕道220.69元/米。新建农田防护坎0.5m*3m浆砌石1600.3元/米。 | 57 | 中央 | 57 | 改善12户45 个贫困人口生产生活条件 | 2019年3月 | 2019年12月 | 自然资源局 | 土地开发整理中心
16 | 高标准农田建设项目 | 维修灌水渠1.0m*0.9m浆砌石375米。新建3m宽机耕道375米，维修3.5m宽机耕道82米。新建护坎0.4m*0.4m浆砌石85米。 | 酿溪镇汤仁村 | 维修灌水渠1.0m*0.9m浆砌石704.03元/米。新建3m宽机耕道328.16元/米，维修3.5m宽机耕道161.54元/米。新建护坎0.4m*0.4m浆砌石147.62元/米。 | 45 | 中央 | 45 | 改善30户132 个贫困人口生产生活条件 | 2019年3月 | 2019年12月 | 自然资源局 | 土地开发整理中心
17 | 高标准农田建设项目 | 新建山塘护坡现浇106米，新建山塘护坎0.6m*2.0m浆砌石78米，新建灌水渠1.0m*1.0m浆砌石132米。新建3.5m宽硬化机耕道955米。 | 巨座铺镇白羊塘村 | 新建山塘护坡现浇536.75元/米，新建山塘护坎0.6m*2.0m浆砌石1281.23元/米，新建灌水渠1.0m*1.0m浆砌石742.2元/米。新建3.5m宽硬化机耕道510.62元/米。 | 75 | 中央 | 75 | 改善70户258 个贫困人口生产生活条件 | 2019年3月 | 2019年12月 | 自然资源局 | 土地开发整理中心
18 | 高标准农田建设项目 | 新建泵站1座，新建蓄水池1座，新建山塘护坡现浇76米。 | 巨口铺镇铁梅村 | 新建泵站39373/座，蓄水池34960元/座，新建山塘护坡现浇554.17元/米。 | 40 | 中央 | 40 | 改善17户60 个贫困人口生产生活条件 | 2019年3月 | 2019年12月 | 自然资源局 | 土地开发整理中心
19 | 高标准农田建设项目 | 新建2.5m宽机耕道89米，维修3m宽机耕道668米，新建机耕桥1座。新建护坎0.6m*2m浆砌石84米。 | 巨口铺文仙村 | 新建2.5m宽机耕道134.55元/米，维修3m宽机耕道122.01元/米，新建机耕桥44722元/座。新建护坎0.6m*2m浆砌石1117.78元/米。 | 40 | 中央 | 40 | 改善43户145 个贫困人口生产生活条件 | 2019年3月 | 2019年12月 | 自然资源局 | 土地开发整理中心
20 | 高标准农田建设项目 | 土地平整工程2.62公顷；整修灌排农渠（水泥砖砌筑0.4*0.4，1944.94米）；200mmPE管356米；新修机耕路Ⅰ（路面宽3m，0.15m厚的泥结石，1124.15米）；新修机耕路Ⅱ（路面宽3m，0.15m厚的泥结石，单边浆砌石路肩0.4*0.7，434.02米）；农田防护坎（浆砌石砌筑上宽0.6米*高1.2米） | 严塘镇白水洞村 | 土地平整工程0.58万元/公顷；整修灌排农渠117.29元/米；200mmPE管200.66元/米；新修机耕路Ⅰ型191.47元/米；新修机耕路Ⅱ型434.02元/米；农田防护坎541.44元/米 | 77.27 | 中央 | 77.27 | 改善85户335 个贫困人口生产生活条件 | 2019年1月 | 2019年12月 | 自然资源局 | 土地开发整理中心
21 | 高标准农田建设项目 | 土地平整工程3.19公顷；新修池塘护坡（C20现浇混凝土堤坝高3.0米*厚0.15米,5座，长248.24米)；整修斗渠I型(水泥砖砌筑0.6*0.6，67.68米)；整修斗渠Ⅱ型(水泥砖砌筑0.8*0.8，264.23米)；整修斗渠Ⅲ型(浆砌石衬砌，梯形断面1.0*1.0，119.05米）；整修斗渠Ⅳ型(浆砌石衬砌，梯形断面1.5*1.2，351.15米）；整修斗渠Ⅴ型(浆砌石衬砌，梯形断面2.1*1.5，127.78米）；农田防护坎（浆砌石砌筑上宽0.6米*高1.6米，195.09米） | 寸石镇青山村 | 土地平整工程0.51万元/公顷；新修池塘护坡691.74元/米；整修斗渠I型241.41元/米；整修斗渠Ⅱ型306.91元/米；整修斗渠Ⅲ型629.36元/米；整修斗渠Ⅳ型857.32元/米；整修斗渠Ⅴ型1483.40元/米；农田防护坎747.30元/米 | 103.2 | 中央 | 103.2 | 改善148户598 个贫困人口生产生活条件 | 2019年1月 | 2019年12月 | 自然资源局 | 土地开发整理中心
22 | 高标准农田建设项目 | 整修农渠(水泥砖砌筑0.4*0.4，1000米)；新修机耕路Ⅰ（路面宽3m，0.15m厚的泥结石，400米）； | 迎光乡大坻村 | 整修灌排农渠177.74元/米；新修机耕路Ⅰ型189.85元/米； | 25.4 | 中央 | 25.4 | 改善75户326 个贫困人口生产生活条件 | 2019年1月 | 2019年12月 | 自然资源局 | 土地开发整理中心
23 | 高标准农田建设项目 | 农田防护坎I（浆砌石砌筑上宽0.6米*高2.0米,264.25米）； | 严塘镇戴何村 | 农田防护坎I型1029.67元/米； | 27.21 | 中央 | 27.21 | 改善72户142 个贫困人口生产生活条件 | 2019年1月 | 2019年12月 | 自然资源局 | 土地开发整理中心
24 | 高标准农田建设项目 | 农田防护坎I（浆砌石砌筑上宽0.6米*高1.6米,103米）；农田防护坎II（浆砌石砌筑上宽0.6米*高2.0米,82米） | 寸石镇和谐村 | 农田防护坎I型769.32元/米；农田防护坎II型1059.17元/米 | 16.61 | 中央 | 16.61 | 改善45户108 个贫困人口生产生活条件 | 2019年1月 | 2019年12月 | 自然资源局 | 土地开发整理中心
25 | 高标准农田建设项目 | 池塘护坡I（C20现浇混凝土堤坝高3.0米*厚0.15米,58.20米);池塘护坡Ⅱ（C20现浇混凝土堤坝高4.0米*厚0.15米,163.50米) | 潭溪镇石井村 | 池塘护坡I型783.68元/米;池塘护坡Ⅱ型879.30元/米 | 18.9 | 中央 | 18.9 | 改善56户5143 个贫困人口生产生活条件 | 2019年1月 | 2019年12月 | 自然资源局 | 土地开发整理中心
26 | 高标准农田建设项目 | 农田防护坎（浆砌石砌筑上宽0.6米*高1.6米，420米） | 严塘镇新塘冲村 | 农田防护坎748.26元/米 | 31.41 | 中央 | 31.41 | 改善45户157 个贫困人口生产生活条件 | 2019年1月 | 2019年12月 | 自然资源局 | 土地开发整理中心

## 危房改造
新邵县2019年度统筹整合使用财政涉农资金项目计划
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位
[6 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
合计 |  |  |  |  | 400 | 中央 | 400
1 | 农村危房改造 | 全县农村危房改造135栋 | 全县各乡镇 | 1.重点帮扶。对象补助标准为780元/平方米。 2.一般帮扶。对象每户补助10000～30000元，属独生子女户和两女户的，额外补助2000元。 3.维修加固。补助标准以实际发生为准，原则上不超过10000元，特殊维修加固对象户用10000元不能加固到位的，由乡镇报县农村危房改造工作领导小组同意，可适当增加补助标准，但每户共计不超过15000元。 | 400 | 中央 | 400 | 135户贫困户住房改善 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 县住建局 | 县住建局、各乡镇

## 农村人居环境整治1
新邵县2019年度统筹整合使用财政涉农资金项目明细表
金额单位：万元
序号 | 项目 名称 | 建设 任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金 规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位
[6 empty] | (中央、省级、市州或县级资金) | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
总计 |  |  |  |  | 1890 | 中央 | 1890
1 | 农村环境综合整治污水处理设施项目 | 1、污水处理设施7座(其中100m33座；50m32座；30m31座；10m31座) 2、污水管网长2856.5米；沟渠 长1100米. 3、检查井98座. 4、饮用水源保护（其中蓄水沉淀池350m31座，集中饮水点1座，管道8000米） | 严塘镇：白水洞村；坪上镇:清水村 | 1、污水处理设施人工湿地：12.5万元至45.1万元/座 .2、污水管网0.032万元/米.沟渠0.03万元/米（含盖板）. 3、检查井0.305万元/座. 4、蓄水沉淀池4.5万元/座.集中饮水点42万元/座 . 5、管道安装、破路及恢复90万元. 6、给水管（含减压水池）0.03万元/米 | 868.81 | 中央 | 868.81 | 解决7200人生活污水处理，其中贫困人口2800人 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 环保局 | 环保局
2 | 农村环境综合整治生活垃圾治理项目 | 农村垃圾中转站1座 | 严塘镇：白水洞村 | 垃圾中转站 ：50万元/座 | 50 | 中央 | 50 | 解决5500人生活垃圾处理，其中贫困人口1500人 | 2019-01-02 | 2019-12-02 | 环保局 | 环保局
3 | 农村环境综合整治生活垃圾治理项目 | 建设垃圾收集亭1558座 | 15个乡镇413个村（社区） | 垃圾亭：0.6万元至1万元/座 | 971.19 | 中央 | 971.19 | 全县解决72.6万人口生活垃圾集中收集及处理，其中贫困人口7.8万人 | 2019-01-03 | 2019-12-03 | 环保局 | 环保局

## 农村人居环境整治2
新邵县2019年度统筹整合使用财政涉农资金项目明细表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准（元） | 资金规模（万元） | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位
[6 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额 （万元） |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目实施单位
合计 |  |  |  |  | 64.33 | 省级 | 64.33
1 | 小梁山休闲山庄公共厕所项目 | 新建公共厕所1个，共30个蹲位 | 酿溪镇官冲社区小梁山休闲山庄 | 5000元/蹲位 | 15万 | 省级 | 15 | 新建公共厕所1个，共30个蹲位。受益贫困人口30人 | 2019-3 | 2019-12 | 新邵县文旅广体局 | 小梁山休闲山庄
2 | 大同福地公共厕所 | 新建公共厕所2个，共14个蹲位 | 坪上镇大同福地生态园 | 5000元/蹲位 | 7万 | 省级 | 7 | 新建公共厕所2个，共14个蹲位，受益贫困人口25人 | 2019-3 | 2019-12 | 新邵县文旅广体局 | 大同福地生态农庄
3 | 岳坪峰公共厕所建设 | 新建公共厕所2个，共30个蹲位 | 岳坪峰国家森林公园 | 5000元/蹲位 | 15万 | 省级 | 15 | 新建公共厕所2个，共30个蹲位。受益贫困人口30人 | 2019-3 | 2019-12 | 新邵县文旅广体局 | 岳坪峰国家森林公园管理处
4 | 凤凰谷公共厕所建设 | 新建公共厕所2个，共17个蹲位 | 严塘镇大源村凤凰谷 | 5000元/蹲位 | 8.5万 | 省级 | 8.5 | 新建公共厕所2个，共17个蹲位。受益贫困人口12人 | 2019-3 | 2019-12 | 新邵县文旅广体局 | 湖南武陵凤凰公共开发公司
5 | 巨口铺镇红庙边村公共厕所建设 | 修建厕所1个，6个蹲位，水塔1个 | 巨口铺镇红庙边村 | 5000元/蹲位，20000元/水塔 | 5万 | 省级 | 5 | 修建厕所1个，6个蹲位，水塔1个。受益贫困人口20人 | 2019-3 | 2019-12 | 新邵县文旅广体局 | 巨口铺镇人民政府
6 | 大团年村公共厕所建设 | 新建公共厕所1个,16个蹲位 | 潭府乡大团年村 | 8643.75元/个 | 13.83万 | 省级 | 13.83 | 新建公共厕所1个,16个蹲位，受益人口15人 | 2019-3 | 2019-12 | 新邵县文旅广体局 | 潭府乡人民政府

## 农村人居环境整治3
新邵县农业局2019年度统筹整合使用财政涉农资金人居环境整治项目安排表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度 (起止) |  | 责任单位
[6 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额 (万元) |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 主管单位 | 实施 单位
一 | 合计 |  |  |  | 100 | 省级 | 100
1 | 农村人居环境整治项目 | 改厕24户，道路加宽120米，污水处理（管网1500米，排污沟500米，湿地1处110㎡），垃圾收集处理、土地平整等 | 寸石镇桐木村 | 改厕4000元/户；道路加宽230元/米；管网120元/米；排水沟260元/米；湿地建设60000元；土地平整6元/㎡； | 100 | 省级 | 100 | 改善46户151人其中贫困户2户7人生活条件 | 2019年7月 | 2019年11月 | 寸石镇 县农业农村局 | 桐木村

## 水利建设1
新邵县2019年度水利统筹整合使用财政涉农资金项目明细表（水利基础设施）
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金 规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位
[6 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
| 合 计 |  |  |  | 4040.2 | 中央 省级 市级 | 4040.2
1 | 水利建设 | 水库清淤、新建渠道85m,新建排洪渠90m, | 严塘镇陡岭村 | 灌渠113.9元/m,排洪渠道359.64元/m,水库65万 | 72 | 中央 | 72 | 改善灌溉面积300亩,受益贫困人口466人 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 新邵县水利局 | 建管中心
2 | 水利建设 | 清淤11000m、河堤加固20m | 山口关、向阳等5个村 | 河道疏浚16元/m | 22 | 中央 | 22 | 受益贫困人口168人，保护耕地0.61万亩 | 2019-01-01 | 2019-12-02 | 新邵县水利局 | 坪上镇
4 | 水利建设 | 泵站改造1座、引水渠加固长210m河堤维修2030m | 巨口铺津溪等4个村 | 引水494元/m,河堤595 元/m | 139 | 中央 | 139 | 改善灌溉面积4300亩,保护农田300亩 | 2019-02-01 | 2019-12-04 | 新邵县水利局 | 建管中心
5 | 水利建设 | 泵站改造，引水渠200m,河堤3000m,兴建河堤600m、拦水坝填冲灌浆进尺750m | 新田铺小水庙、喻家桥村、车塘 | 闸加固38万元/座引水渠550元/m,河堤1600元/m | 258 | 中央 | 258 | 保护农田500亩，改善灌溉面积450亩。受益贫困人口500人。 | 2019-02-01 | 2019-12-05 | 新邵县水利局 | 建管中心
6 | 水利建设 | 兴建河堤长890m | 龙溪铺楠木 | 1225元/m | 158 | 中央 | 158 | 受益贫困人口2000人。 | 2019-02-01 | 2019-12-06 | 新邵县水利局 | 建管中心
7 | 水利建设 | 道子坪水库维修、尧虞塘灌区水渠枫树段维修 | 雀塘枫树村 | 泄洪渠570元/m，山塘水库20-30万元/口 | 102 | 中央 | 102 | 保护农田210亩，恢复改善灌溉面积420亩。受益贫困人口525人 | 2019-02-01 | 2019-12-07 | 新邵县水利局 | 建管中心
8 | 水利建设 | 水库大坝抢险低涵封堵、内坡整治等 | 寸石武桥村 | 50万元/座 | 50 | 中央 | 50 | 保护农田2000亩，保护人口2500人。 | 2019-02-01 | 2019-12-08 | 新邵县水利局 | 县防汛办
9 | 水利建设 | 山塘维修、河道整治 | 巨口铺白云铺村 | 河堤1000元/m，山塘水库5-60万元/口 | 102 | 中央 | 102 | 保护农田150亩，恢复改善灌溉面积360亩。 | 2019-02-01 | 2019-12-09 | 新邵县水利局 | 建管中心
10 | 水利建设 | 渠道衬砌长2500m、河道整治150m.整修河坝1座. | 湖城村 | 渠道143元/m,河堤825元/m.坝4万元/座 | 59 | 中央 | 59 | 保护人口200人 | 2019-02-02 | 2019-12-10 | 新邵县水利局 | 严塘镇湖城村
11 | 水利建设 | 清淤河道12km | 太芝庙镇 | 22.3元/m | 26 | 中央 省级 | 26 | 保护人口5000人,保护农田1500亩 | 2019-02-02 | 2019-12-11 | 新邵县水利局 | 太芝庙镇
12 | 水利建设 | 新建山塘一口 | 大抵村 | 25万元/口 | 25 | 省级 | 25 | 恢复改善灌溉面积50亩,饮水受益贫困人口1500人。 | 2019-02-02 | 2019-12-12 | 新邵县水利局 | 迎光大抵村
13 | 水利建设 | 山塘3口、水渠2km清淤 | 塘里村 | 灌渠30元/m，山塘3万元/口 | 15 | 省级 | 15 | 改善灌溉面积100亩，受益贫困人口86人。 | 2019-02-02 | 2019-12-13 | 新邵县水利局 | 严塘塘里村
14 | 水利建设 | 山塘2口、渠道维修0.6km | 新塘村 | 灌渠160元/m，山塘3元/口 | 15 | 省级 | 15 | 改善灌溉面积100亩，受益贫困人口88人。 | 2019-02-02 | 2019-12-14 | 新邵县水利局 | 严塘新塘村
15 | 水利建设 | 山塘、渠道维修1.2km | 黄家村 | 灌渠130元/m， | 70 | 省级 | 70 | 恢复改善灌溉面积110亩，受益贫困人口266人。 | 2019-01-02 | 2019-12-15 | 新邵县水利局 | 严塘黄家村
16 | 水利建设 | 新建电灌站1座，灌溉渠道0.75km | 桂花村 | 电灌站20万元/座，渠道140元/m | 30 | 省级 | 30 | 恢复改善灌溉面积200亩，受益贫困人口169人。 | 2019-02-02 | 2019-12-16 | 新邵县水利局 | 小塘桂花村
17 | 水利建设 | 山塘2口、渠道维修0.55km | 观山村 | 灌渠130元/m，山塘3-5万元/口 | 15 | 省级 | 15 | 改善灌溉面积160亩，受益贫困人口77人。 | 2019-02-02 | 2019-12-17 | 新邵县水利局 | 陈家坊观山村
18 | 水利建设 | 渠道维修0.8km | 小团年村 | 灌渠120元/m | 10 | 省级 | 10 | 改善灌溉面积120亩，受益贫困人口65人。 | 2019-02-02 | 2019-12-18 | 新邵县水利局 | 潭府小团年村
19 | 水利建设 | 河堤修复200m | 牛头冲村 | 河堤1000元/m | 20 | 省级 | 20 | 保护人口1200人,保护农田100亩，受益贫困人口105人 | 2019-02-02 | 2019-12-19 | 新邵县水利局 | 太芝庙牛头冲村
20 | 水利建设 | 渠道维修1.2km | 车塘村 | 灌渠130元/m | 25 | 省级 | 25 | 改善灌溉面积230亩，受益贫困人口136人。 | 2019-02-02 | 2019-12-20 | 新邵县水利局 | 迎光车塘村
21 | 水利建设 | 河堤修复150m | 龙溪铺社区 | 800元/m | 12 | 省级 | 12 | 受益贫困人口192人 | 2019-04-02 | 2019-12-21 | 新邵县水利局 | 龙溪铺社区
22 | 水利建设 | 河堤修复250m | 龙口溪社区 | 河堤1000元/m | 25 | 省级 | 25 | 保护人口1200人,保护农田100亩，受益贫困人口69人 | 2019-02-02 | 2019-12-22 | 新邵县水利局 | 大新镇
23 | 水利建设 | 渡槽维修150m | 小塘镇高燕村 | 700元/m | 10 | 省级 | 10 | 受益贫困人口362人 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新邵县水利局 | 六都寨管理所
24 | 水利建设 | 渠道维修1200m | 新田铺镇小庙头村 | 80元/m | 10 | 省级 | 10 | 受益贫困人口中200人 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新邵县水利局 | 新田铺小庙头村
27 | 水利建设 | 新修河堤1.6km | 潭溪镇新农村、孙家桥社区、淘金村等3个村 | 1900元/m | 301.2 | 省级 | 301.2 | 保护项目区人口1.96万人，农田0.95万亩，受益贫困人1047人。 | 2019-01-03 | 2019-12-01 | 新邵县水利局 | 新邵县水利建设项目管理中心
28 | 水利建设 | 排渠1213米，拦水坝10座 | 潭府乡团结村 | 排洪渠900元/m，拦水坝15000元/ｍ | 106 | 省级 | 106 | 352个贫困人口受益 | 2019-01-04 | 2019-12-01 | 新邵县水利局 | 潭府乡团结村
29 | 水利建设 | 山塘整修6口 渠道维修2.3km | 大新杨塘、新竹、石桥、水尾等村 | 山塘7万元/口、水渠120元/m | 61 | 省级 | 61 | 恢复、改善灌溉面积2.5万亩，266个贫困人口受益 | 2019-01-05 | 2019-12-01 | 新邵县水利局 | 新邵县水利局
30 | 水利建设 | 新修河堤910m | 坪上镇清水村 | 1900元/m | 180 | 省级 | 180 | 288个贫困人口受益 | 2019-01-06 | 2019-12-01 | 新邵县水利局 | 新邵县水利局
31 | 水利建设 | 月台、石株口、莫底塘三座水库大坝除险加固 | 陈家坊镇冰塘村巨口铺镇仁山村龙溪铺龙源村 | 26.67万/座 | 80 | 省级 | 80 | 恢复、改善灌溉面积340亩,389个贫困人口受益 | 2019-01-07 | 2019-12-01 | 新邵县水利局 | 新邵县水利局
32 | 水利建设 | 维修水坝2座，渠道320m.河堤维修80m | 潭溪镇界江村 | 水坝14万/座，渠道150元/m，河堤1800元/m | 50 | 省级 | 50 | 恢复灌溉田面积230亩，受益贫困人口196人。 | 2019-01-08 | 2019-12-01 | 新邵县水利局 | 潭溪镇界江村
33 | 水利建设 | 山塘清淤维修改造7口 | 陈家坊司门村 | 3万元/口 | 21 | 省级 | 21 | 保护耕地面积2200亩，288个贫困人口受益 | 2019-01-09 | 2019-12-01 | 新邵县水利局 | 陈家坊司门村
34 | 水利建设 | 山塘改造加固7口，渠道1000ｍ | 寸石镇金木村 | 6万元/口，渠道120元/ｍ | 50 | 省级 | 50 | 245个贫困人口受益 | 2019-01-10 | 2019-12-01 | 新邵县水利局 | 寸石镇金木村
35 | 水利建设 | 山塘改造加固1口 | 新田铺镇水尾村 | 10万元/口 | 10 | 省级 | 10 | 335个贫困人口受益 | 2019-01-11 | 2019-12-01 | 新邵县水利局 | 新田铺镇水尾村
36 | 水利建设 | 骨干山塘改造3座 | 雀塘镇早谷村 | 10-30万元/口 | 55 | 省级 | 55 | 257个贫困人口受益 | 2019-01-12 | 2019-12-01 | 新邵县水利局 | 雀塘镇早谷村
37 | 水利建设 | 渠道维修720m,，河坝1座 | 太芝庙镇汤家垅村 | 渠道130元/m，河坝9万/座 | 18 | 省级 | 18 | 407个贫困人口受益 | 2019-01-13 | 2019-12-01 | 新邵县水利局 | 太芝庙镇汤家垅村
38 | 水利建设 | 山塘改造加固1口，渠道维修衬砌1700m | 巨口铺镇五星村 | 渠道140元/m，山塘5万/座 | 30 | 省级 | 30 | 133个贫困人口受益 | 2019-01-14 | 2019-12-01 | 新邵县水利局 | 巨口铺镇五星村
39 | 水利建设 | 渠道维修512m，拦水坝2座 | 潭府乡大江村 | 渠道140元/m，拦水坝1.2元/座 | 10 | 省级 | 10 | 209个贫困人口受益 | 2019-01-15 | 2019-12-01 | 新邵县水利局 | 潭府乡大江村
40 | 水利建设 | 150T水池，自来水净化设施 | 大新镇栗滩社区 | 水池17万元/座，净化设施20000/套 | 20 | 省级 | 20 | 265个贫困人口受益 | 2019-01-16 | 2019-12-01 | 新邵县水利局 | 大新镇栗滩社区
41 | 水利建设 | 排灌溉渠道改造加固0.65km | 龙溪铺镇大竹村 | 550元/m | 35 | 省级 | 35 | 改善灌溉面积 200亩，受益贫困人口210人 | 2019-04-01 | 2019-12-22 | 新邵县水利局 | 龙溪铺镇大竹村
42 | 水利建设 | 河道疏浚1.0km，9组河堤加固150m，渠道改造维修1.0km，河堤疏浚 | 潭府乡财树村 | 河堤1000元/米，水渠130元/米，河道疏浚1000m | 40 | 省级 | 40 | 保护人口526,保护农田227亩，受益贫困278人口 | 2019-04-01 | 2019-12-22 | 新邵县水利局 | 潭府乡财树村
43 | 水利建设 | 山塘改造加固 10 口、渠道改造维修 3.5 km，河堤40m | 巨口铺镇文仙村 | 山塘3-6万元/口、水渠100元/m，河堤7万一处。 | 100 | 省级 | 100 | 恢复改善灌溉面积 1000亩。受益贫困人口 531 人 | 2019-04-01 | 2019-12-22 | 新邵县水利局 | 巨口铺镇文仙村
44 | 水利建设 | 山塘改造加固 6 口、渠道改造维修 4.2 km | 巨口铺镇石槽村 | 山塘6.2万元/口、水渠100元/m | 85 | 省级 | 85 | 恢复改善灌溉面积 650 亩。受益贫困人口 533人 | 2019-04-01 | 2019-12-22 | 新邵县水利局 | 巨口铺镇石槽村
45 | 水利建设 | 新修河堤3km | 迎光乡车塘、顺水、峰江、集中、兴旺等5个村 | 2000元/m | 600 | 省级 | 600 | 保护项目区人口1.3万人、农田1.2万亩.受益贫困人口 1420 人 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新邵县水利局 | 新邵县石马江流域水利水电管理所
46 | 水利建设 | 治理水土流失面积9.7km2，蓄水池3座、沉砂池10个，机根耕道1.95Km,生产道路2KM，，山塘9座，崩岗15座，经果林38.36hm2;水保林6.97hm2；封育947hm2。治理崩岗15处 | 严塘镇、迎光乡 | 治理水土流失面积30万元/km2，崩岗12万元/处 | 500 | 省级 | 500 | 年保土2.68万t，受益贫困人口3512人 | 2019-09-01 | 2020-02-01 | 新邵县水土保持局 | 新邵县水土保持局
47 | 水利建设 | 新建河坝一座 | 大新镇三和村 | 10万/座 | 10 | 省级 | 10 | 受益贫困人口182人 | 2019-04-01 | 2019-12-22 | 新邵县水利局 | 新邵县水土保持局
48 | 水利建设 | 河堤维修加固0.35km | 巨口铺镇田家村 | 河堤1000元/m | 35 | 省级 | 35 | 保护人口230人,保护农田200亩，受益贫困150人口 | 2019-04-01 | 2019-12-22 | 新邵县水利局 | 巨口铺镇田家村
50 | 水利建设 | 水库维修加固1座 | 新田铺毛力冲村 | 10万/座 | 10 | 省级 | 10 | 保护农田500亩，受益贫困163人口 | 2019-04-01 | 2019-12-22 | 新邵县水利局 | 新田铺毛力冲村
51 | 水利建设 | 山塘改造加固1口及渠道改造加固0.8km | 严塘镇汪家村 | 山塘10万/口，渠道130元/m | 20 | 省级 | 20 | 恢复改善灌溉面积140亩。受益贫困人口 89 人 | 2019-04-01 | 2019-12-22 | 新邵县水利局 | 严塘镇汪家村
52 | 水利建设 | 河道堡坎600m，水土流失治理100m | 小河村 | 640元/m | 45 | 省级 | 45 | 受益贫困人口324人 | 2019-04-01 | 2019-12-22 | 新邵县水利局 | 坪上小河村
54 | 水利建设 | 富田冲水库加固整修 | 小塘镇湴田村 | 58万/座 | 58 | 省级 | 58 | 受益贫困人口386人 | 2019-04-01 | 2019-12-22 | 新邵县水利局 | 小塘镇湴田村
55 | 水利建设 | 河道整治250米 | 新田铺小水庙村 | 河堤1000元/m | 25 | 省级 | 25 | 受益贫困人口296人 | 2019-04-01 | 2019-12-22 | 新邵县水利局 | 新田铺小水庙村
56 | 水利建设 | 排洪渠、骨干山塘整修 | 迎光乡迎光村 | 35元/口 | 35 | 省级 | 35 | 受益贫困人口192人 | 2019-04-01 | 2019-12-22 | 新邵县水利局 | 迎光乡迎光村
57 | 水利建设 | 河道堡坎500m | 三溪村 | 2000元/m | 100 | 市级 | 100 | 受益贫困人口139人 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 新邵县水利局 | 三溪村
58 | 水利建设 | 河坝重建、河堤300m加固及河道疏浚 | 花桥村 | 河堤1000元/m，水坝40万/座 | 80 | 市级 | 80 | 受益贫困人口340人 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 新邵县水利局 | 花桥村

## 水利建设2
新邵县2019年度统筹整合使用财政涉农资金项目明细表(水利建设）
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 (进度计划) | 时间进度(起止) |  | 责任单位
[6 empty] | (中央、省级、市州或县级资金) | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完 工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
| 合计 |  |  |  | 60 | 市级 | 60
1 | 水利建设 | 渠道维修长570米宽0.4高0.4浆砌石40米 | 寸石镇金木村 | 350元/米 | 20 | 市级 | 20 | 受益贫困人口125人 | 2019-08-01 | 2019-12-01 |  | 寸石镇金木村
2 | 水利建设 | 河提维修长200米高3.5米宽0.8 | 寸石镇和谐村 | 1000元/米 | 20 | 市级 | 20 | 受益贫困人口45人 | 2019-08-01 | 2019-12-01 |  | 寸石镇和谐村
3 | 水利建设 | 自来水管网维修50Φ1700米，40Φ1500米 | 陈家坊镇三角塘村 | 50-80元/米 | 20 | 市级 | 20 | 受益贫困人口333人 | 2019-08-01 | 2019-12-01 |  | 陈家坊镇三角塘村

## 产业基地建设
新邵县农业局2019年度统筹整合使用财政涉农资金项目安排表(产业基地基础设施)
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金 规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度 (起止) |  | 责任单位
[6 empty] | (中央、省级、市州或县级资金) | 金额 (万元) |  | 计划开工 时间 | 计划完 工时间 | 主管 单位 | 实施 单位
一 | 合计 |  |  |  | 903 | 省级 | 903
| 2019年产业基地基础设施 |  |  |  | 903 | 省级 | 903
1 | 蓝莓产业园基地基础设施建设 | 1、3.5米宽机耕道2123米；2、2.5米宽混凝土路面1012米；3、节水灌溉工程120亩。 | 潭府乡 樟树村 | 1、机耕道190元/米；2、混凝土路面320元/米；3、节水灌溉工程2330元/亩。 | 100 | 省级 | 100 | 改善生产条件，促进产业发展，人年均增收300元、带动236名贫困人口受益。 | 2019年3月 | 2019年 12月 | 农业农村局 | 农业农村局
2 | 农庄基础设施建设 | 1、新修3.5米宽机耕道并硬化800米；2、D600混凝土预制涵管排水暗涵250米；3、山塘堤岸浆砌保坎220米，共960立方米。 | 雀塘镇 早谷村 | 1、新修机耕道并硬化280元/米；2、排水暗涵270元/米；3、山塘堤岸浆砌保坎414元/立方米。 | 80 | 省级 | 80 | 改善生产条件，促进产业发展，人年均增收100元、带动159名贫困人口受益。 | 2019年3月 | 2019年 12月 | 农业农村局 | 农业农村局
3 | 香葱产业基地基础设施建设 | 1、河道疏通2300立方米；2、土料填筑1600立方米；3、砌体砌筑2900立方米。 | 寸石镇 和谐村 | 1、河道疏通10元/立方米；2、土料填筑16元/立方米；3、砌体砌筑360元/立方米。 | 100 | 省级 | 100 | 改善生产条件，促进产业发展，人年均增收80元、带动224名贫困人口受益。 | 2019年3月 | 2019年 12月 | 寸石镇 | 寸石镇
4 | 富硒紫谷产业基地基础设施建设 | 1、新修3.5米宽机耕道及硬化850米；2、拦河坝加固8处；3、田垄加固4000米；4、钢结构隔离围栏1400米。 | 龙溪铺镇卓笔村 | 1、新修机耕道及硬化500元/米；2、拦河坝加固3000元/处；3、田垄加固5元/米；4、钢结构隔离围栏100元/米。 | 60 | 省级 | 60 | 改善生产条件，促进产业发展，人年均增收70元、带动546名贫困人口受益。 | 2019年3月 | 2019年 12月 | 农业农村局 | 农业农村局
5 | 金康种养蔬菜基地基础设施建设 | 1、修建3.5米宽机耕道1000米；2、蔬菜钢架大棚12000平方米；3、山塘清淤700立方米。 | 新田铺镇金家村 | 1、机耕道180元/米；2、蔬菜钢架大棚38元/平方米；3、山塘清淤20元/立方米。 | 60 | 省级 | 60 | 改善生产条件，促进产业发展，人年均增收80元、带动300名贫困人口受益。 | 2019年3月 | 2019年 12月 | 农业农村局 | 农业农村局
6 | 南岳食用菌基地基础设施建设 | 1、4.5米宽机耕道1880米；2、3.5米宽路面硬化1880米；3、0.8米*0.8米水渠硬化1820米；4、浆砌片石路臂保坎630立方米。 | 寸石镇 南岳村 | 1、机耕道280元/米；2、路面硬化320元/米；3、水渠硬化300元/米；4、浆砌片石路臂保坎320元/立方米。 | 180 | 省级 | 180 | 改善生产条件，促进产业发展，人年均增收180元、带动205名贫困人口受益。 | 2019年3月 | 2019年 12月 | 农业农村局 | 农业农村局
7 | 蔬菜产业基地基础设施建设 | 1、新修3.5米宽机耕道590米；2、新修0.5米*0.5米排水渠590米；3、8米*30米钢拱架蔬菜大棚30个；4、机井2口。 | 寸石镇 金木村 | 1、机耕道210元/米；2、排水渠180元/米；3、蔬菜大棚9000元/个；4、机井15000元/口。 | 53 | 省级 | 53 | 改善生产条件，促进产业发展，人年均增收60元、带动245名贫困人口受益。 | 2019年3月 | 2019年 12月 | 寸石镇 | 寸石镇
8 | 马埠江蔬菜基地基础设施建设项目 | 1、0.6米*0.8米排灌渠510米；2、新修3米宽机耕道2200米；3、8.8米*2米*2.2米拦河坝维修1处。 | 小塘镇 马埠江村 | 1、排灌渠400元/米；2、机耕道80元/米；3、拦河坝维修16万元/处。 | 50 | 省级 | 50 | 改善生产条件，促进产业发展，人年均增收80元、带动202名贫困人口受益。 | 2019年3月 | 2019年 11月 | 农业农村局 | 农业农村局
9 | 黄土社区蔬菜基地基础设施建设项目 | 1、堰塘整治2口； 2、新修3米宽机耕道2100米。 | 小塘镇 黄土社区 | 1、堰塘整治13万元/口；2、机耕道120元/米。 | 50 | 省级 | 50 | 改善生产条件，促进产业发展，人年均增收60元、带动530名贫困人口受益。 | 2019年3月 | 2019年 11月 | 农业农村局 | 农业农村局
10 | 雨泉中药材种植基地基础设施建设项目 | 1、新钻深水井1口，配置深井泵、泵房及管道等1处；2、新修3.5米宽机耕道1236米；3、0.8米*0.8米排水渠改造430米；4、山塘维修1口。 | 严塘镇 汪家村 | 1、新钻深水井1口，配置深井泵、泵房及管道24万元/处；2、新修机耕道300元/米；3、排水渠改造300元/米；4、山塘维修6万元/口。 | 80 | 省级 | 80 | 改善生产条件，促进产业发展，人年均增收150元、带动69名贫困人口受益。 | 2019年3月 | 2019年 12月 | 农业农村局 | 农业农村局
11 | 中药材基地基础设施建设 | 1、山塘整修1口；2、组培中心建设432平方米；3、暖棚建设400平方米；4、交通桥1处。 | 龙溪铺镇羊城村 | 1、山塘整修6万元/口；2、组培中心建设1300元/平方米；3、暖棚建设500元/平方米；4、交通桥10万元/处。 | 90 | 省级 | 90 | 改善生产条件，促进产业发展，人年均增收120元、带动361名贫困人口受益。 | 2019年3月 | 2019年 12月 | 农业农村局 | 农业农村局

## 雨露计划
新邵县2019年度统筹整合使用财政涉农资金项目明细表（雨露计划）
资金单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位
[6 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
总计 |  |  |  |  | 600 | 省级 | 600
1 | 职业技术教育补助 | 全县建档立卡贫困学生高职中职大专教育应补尽补 | 各乡镇 | 3000元/人/年 | 600 | 省级 | 600 | 帮扶贫困人口2000人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县扶贫办 | 县扶贫培训中心

## 小额贴息
新邵县2019年度统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目明细表（小额贷款贴息）
资金单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位
[6 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
| 合计 |  |  |  | 300 | 省级 | 300
1 | 小额信贷贴息资金 | 完成小额信贷1.3亿元的基本利率贴息 | 全县 | 100% | 300 | 省级 | 300 | 帮助全县建档立卡贫困人口自主发展产业 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办