| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项（项目）资金绩效目标申报表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）：新邵县科技和工业信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本 情况 | 名称 |  |  | 科普宣传工作经费 |  |  | 类别 | 专项资金 | 项目资金□ |  |
|  | 主要内容 |  |  | 科技“三下乡”、科技活动周、科普知识宣传 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施单位 |  |  | 新邵县科技和工业信息化局 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位责任人 |  |  | 王图强 |  |  |  |  |  |  |
|  | 属性 |  |  | 经常性 一次性□ 新增 延续□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额及 构成 |  |  | 项目投资总额：7万元。其中本年专项（项目）资金7 万元（1.中央财政 万元，2.省级财政 万元，3.市级财政 万元，4.其它资金 7 万元）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 必要性和可行性论证结论 |  |  | 开展科技“三下乡”、科技活动周活动，动员广大群众参与，形成爱科学、学科学、用科学氛围、提升全民科技素质，为实现科技强县打好基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 实施进度计划 | 实施内容 |  |  |  |  | 开始时间 |  | 完成时间 |  |  |
|  | 科技“三下乡”活动 |  |  |  |  | 2020年5月1日 |  | 2020年12月31日 |  |  |
|  | 科技活动周活动 |  |  |  |  | 2020年5月1日 |  | 2020年6月31日 |  |  |
| 长期绩效目标 | 全民科普意识得到提升、科技服务“三农”增强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效 目标 | 印发农业技术资料5万份，聘请农业技术专家下乡开展科技咨询、培训、现场指导等活动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 | 产 出 指 标 |  | 指标类型 |  |  | 指标内容 |  | 指标值 |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  |  | 科技“三下乡”活动 |  | 全年4次以上 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 科技活动周活动 |  | 一个星期 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 科技“三下乡”活动 |  | 提升全民科普意识 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 科技活动周活动 |  | 提升全民科普意识 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 科技“三下乡”活动 |  | 2020年5月至2020年12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 科技活动周活动 |  | 2020年5月至2020年6月 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 科技“三下乡”活动 |  | 4万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 科技活动周活动 |  | 3万元 |  |  |
|  | 效 益 指 标 |  | 指标类型 |  |  | 指标内容 |  | 指标值 |  |  |
|  |  |  | 经济效益 |  |  | 促进新邵经济发展 |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 |  |  | 提高全民科技意识 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 提升政府形象 |  |  |  |  |
|  |  |  | 环境效益 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象 满意度 |  |  | 群众满意度 |  | >95% |  |  |
|  | … |  | … |  |  | … |  | … |  |  |
| 需要说明的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门审核 意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核意见： 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效管理股室审核意见 | 审核意见： 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：孙卫国 |  |  |  |  | 联系电话：13574900979 填报时间： 2020 年 4月17日 |  |  |  |  |