人和人审字（2021）第C1004号

新邵县民政局2020年春风行动慰问资金   绩效评价报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，进一步规范和加强春风行动慰问资金的管理，切实提高财政资金的使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《新邵县财政局关于编制2020年财政专项（项目）资金预算绩效目标的通知》（新财预〔2020〕54号）等文件精神，受新邵县财政局委托，对新邵县民政局2020年春风行动慰问资金进行绩效评价。在评价过程中，我们实施了资料收集与审阅、账务核实、座谈交流、实地核查、问卷调查、分析计算等必要的评价程序，评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监管、财务会计信息、组织管理、绩效完成等方面对项目进行综合评价，现将绩效评价有关情况报告如下：

- 预算支出基本情况

- 项目实施单位基本情况

新邵县民政局为县人民政府工作部门，内设6个股室、6个站所，人员编制61名。单位现实有人数112人，其中在职71人，退休41人。

（二）预算支出决策背景

为切实解决好2020年春节期间困难群众生活问题，根据省、市关于开展扶贫济困送温暖“春风行动”工作的要求和有关精神，新邵县于春节期间，在全县范围内深入开展了扶贫济困送温暖“春风行动”活动。按照“慰问范围大于或等于去年、慰问金标准高于或等于去年”的总体要求，切实解决困难群众的生产生活问题，着力保障和改善民生，确保困难群众春节有衣穿、有被盖、有房住、有饭吃、有鱼有肉吃，让全县人民特别是困难群众更多地感受到党和政府的温暖，实现发展成果更多更公正地惠及全县人民。整个活动在县春风行动领导小组统筹安排下进行，以乡镇和县直各系统单位为主，实行党政一把手负责制。从2020年1月9日开始，到2020年1月23日结束，在全县范围内广泛开展扶贫济困送温暖“春风行动”活动。

（三）项目绩效目标

按照与上年持平的慰问面和慰问对象，按农村户籍人口600元/户、城市户籍人口700元/户的标准，按照县政府统一安排部署，及时将该春风行动慰问资金拨付至15个乡镇及20个连点部门，开展迎新春送温暖献爱心“春风行动”走访慰问活动，从而有效解决全县城乡困难群众春节期间生产生活问题。

二、预算资金管理及使用情况

（一）预算资金管理情况

慰问资金实行专款专用，全程跟进。“春风行动”办成立了督查工作组，由县纪委监委彭向海同志任组长，纪委监委、民政、财政等部门人员参与，全程跟进。督查组成员深入各乡镇、企业、机关单位、社区和特困群众家中走访督查，一是督查各慰问主管部门、乡镇、社区的张榜公示情况，二是督查慰问对象是否符合条件，三是督查慰问资金是否及时发放到慰问的对象手中，督查工作贯穿“春风行动”活动始终。从检查情况看，新邵县“春风行动”工作严格按操作程序办理，认真履行了摸底、张榜公示等程序，未发现违法违规行为。

（二）预算资金到位情况

新邵县民政局2020年春风行动慰问资金实际到位526.69万元，其中2020年县级财政预算调整安排慰问资金346.65万元，年初预算安排非税收入返回（捐赠款）49.9万元，历年累计结余130.14万元，明细情况如下表：（单位：万元）

| 年份 | 资金用途 | 支付资金 |
| --- | --- | --- |
| 2020年 | 预算调整安排春风行动慰问资金 | 346.65 |
| 2020年 | 年初预算安排非税收入返回（捐赠款） | 49.90 |
|  | 历年累计结余资金 | 130.14 |
| 合计 |  | 526.69 |

（三）资金实际执行情况

新邵县民政局2020年春风行动慰问资金支出共计529.69万元，资金使用明细情况如下表：（单位：万元）

| 日期 | 凭证号 | 费用名称 | 收款人 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.01.31 | 53# | 支付春风行动慰问资金 | 各乡镇 | 124.10 |
| 2020.01.31 | 54# | 支付春风行动慰问资金 | 各联点部门（除工会未付） | 125.76 |
| 2020.01.31 | 55# | 支付春风行动慰问资金 | 各乡镇、村、个人等 | 202.36 |
| 2020.2.29 | 12# | 支付春风行动慰问资金 | 个人、乡镇 | 16.77 |
| 2020.2.29 | 15# | 支付春风行动慰问资金 | 小塘镇留田村 | 2.00 |
| 2020.3.31 | 10# | 支付春风行动慰问资金 | 新田铺敬老院、人大 | 0.43 |
| 2020.3.31 | 21# | 支付春风行动慰问资金 | 贺成秀 | 0.30 |
| 2020.4.30 | 6# | 支付春风行动慰问资金 | 黄蕙兰、周月云、呙仁云、潭溪镇玄本村村民 | 3.22 |
| 2020.5.31 | 37# | 支付春风行动慰问资金 | 劳模、工会、慈善会办公室 | 49.00 |
| 2020.6.30 | 12# | 支付春风行动慰问资金 | 石小玲、谢开根、张林池、伍声色、石巨卿 | 0.90 |
| 2020.8.31 | 24# | 支付春风行动慰问资金 | 石小玲、潭府乡大江村、张国祥 | 3.35 |
| 2020.9.30 | 34# | 支付春风行动慰问资金 | 在职住院职工（何海平、陈小英、黄学和） | 0.70 |
| 2020.10.31 | 16# | 支付春风行动慰问资金 | 黄五根、石海峰 | 0.80 |
| 合计 |  |  |  | 529.69 |

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

开展新邵县民政局2020年度春风行动慰问资金绩效评价，是为了在技术层面保证政府投资项目的社会效益、经济效益，有效提高政府决策的科学性与准确性，提升财政资金使用效率；也有助于增加财政管理的透明度和责任意识，加快政府职能转变，提升政府治理能力和执政能力，保证春风行动慰问资金的社会效益和经济效益。对项目所产生的各种效益进行衡量比较和综合评价。肯定成绩提出存在的问题，并给出建设性的意见，为以后强化项目管理，完善财政专项资金绩效评价工作实施提供合理的依据。

- 绩效评价实施情况

为完成此次评价工作，我们制定了相应的工作方案，整个过程分为前期准备、具体实施和工作总结三个阶段：

前期准备阶段：主要是方案设计、指标体系制定、组织等工作。2020年7月28日《新邵县财政局关于春风行动慰问资金绩效评价工作的通知》中，明确了评价范围、评价依据、评价内容、评价工作程序、职责分工和有关要求，成立了包括财政局和湖南人和人会计师事务所有关绩效评价人员组成的绩效评价工作组，确定了绩效评价指标体系。

具体实施阶段：（1）项目单位自评，收集整理资料，调查核实基础数据，根据评价指标自评打分，提交自评报告；（2）审核有关春风行动慰问资金的方案、计划、监督检查、考核、资金安排与使用等情况；（3）评价工作组赴新邵县人力资源和社会保障局、新邵县退役军人事务局等单位，对春风行动慰问资金的使用、项目开展等情况，进行实地查看、调查走访、发放问卷调查；(4)根据资料审核和调查走访情况对评价指标进行打分；(5)对照打分情况对项目的决策、管理和绩效情况进行分析，对项目实施存在的问题及改进建议形成共识。

工作总结阶段：对评价工作组织实施的过程进行总结，完成绩效评价工作报告。

四、评价结论及评价指标分析

（一）评价结论

围绕绩效评价指标体系，在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经查阅相关资料，通过数据采集及电话回访等方式，项目组对新邵县民政局2020年度春风行动慰问资金进行了独立客观的评价，最终评分结果为82.6分，评价等级为“良”。各部分权重和得分情况见下表。

| 一级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 10 |
| 过程 | 27 | 24 |
| 产出 | 24 | 18 |
| 效益 | 34 | 30.6 |
| 合计 | 100 | 82.6 |

- 绩效评价指标分析

1、项目决策情况分析

为切实解决好春节期间困难群众生活问题，县委、县人民政府成立了“春风行动”领导小组，县委书记阳晓华、县长陈历贤负总责，县委副书记杨韶辉任组长，县委常委、常务副县长杨肇晖，县委常委、县委办主任仇湘中，县委常委、宣传部长汤先梧，县人大常委会副主任乔立新，副县长岳小波，县政协党组副书记、副主席周晓荣任副组长，县纪委县监委、县委办公室、县委组织部、县委宣传部、县政府办、县民政局等19个单位主要负责人为成员。领导小组下设办公室，由县民政局党组书记、局长罗静同志任办公室主任。各镇乡党委、政府和县直各部门也成立了相应的领导班子和工作机构。为组织开展好“春风行动”活动，县委、县政府制定了《新邵县扶贫济困送温暖“春风行动”实施方案》，明确了活动的原则、范围、时间、标准、组织实施和工作要求。

新邵县民政局根据政府确定的与上年持平的慰问面和慰问对象，制定了《2020年“春风行动”慰问资金安排预案》，但慰问资金未要求制订绩效目标。

2、项目管理情况分析

（1）项目资金到位与执行情况。2020年县级财政预算调整安排春风行动慰问资金346.65万元，年初预算安排非税收入返回（捐赠款）49.9万元，历年累计结余资金130.14万元，共计投入资金529.69万元，实际到位资金526.69万元，资金到位率100%。实际使用资金526.69万元，预算执行率100%。

（2）项目资金管理情况。专项资金使用基本符合相关的财经法规和财务管理制度，专款专用，未发放截留、挤占、挪用、虚列专项资金的情况，但部分支出发放因实际原因与实施方案中的执行标准不相符。

（3）项目组织实施情况。一是组织机构健全，县委、县人民政府成立了“春风行动”领导小组，县委书记阳晓华、县长陈历贤负总责，县委副书记杨韶辉任组长，县委常委、常务副县长杨肇晖，县委常委、县委办主任仇湘中，县委常委、宣传部长汤先梧，县人大常委会副主任乔立新，副县长岳小波，县政协党组副书记、副主席周晓荣任副组长，县纪委县监委、县委办公室、县委组织部、县委宣传部、县政府办、县民政局等19个单位主要负责人为成员。二是实施依据完善，制定了《新邵县扶贫济困送温暖“春风行动”实施方案》。三是项目管理规范，实施程序到位。

（4）项目监督检查情况。项目监督机制完善，“春风行动”办成立了督查工作组，由县纪委监委彭向海同志任组长，纪委监委、民政、财政等部门人员参与，全程跟进。一是督查各慰问主管部门、乡镇、社区的张榜公示情况，二是督查慰问对象是否符合条件，三是督查慰问资金是否及时发放到慰问的对象手中，督查工作贯穿“春风行动”活动始终，未发现违法违规行为。

3、项目产出与绩效情况分析

根据年度重点和日常工作安排，此次“春风行动”慰问标准参照市级标准，相比去年提高了100元/户，但慰问对象的比例、慰问工作的范围基本与去年持平。1月17日起，26名县级领导、相关部门、各乡镇对全县6700余户特困户进行了走访慰问，发放慰问金520余万元。其中慰问农村特困户2200户、分散供养五保户200户、老复员军人特困户100户、农村伤残军人特困户140户、特一等伤残军人特困户50户、城镇伤残军人特困户130户、残疾人特困户450户、社区特困户400户、已改制和未改制企业特困户650户、行政事业单位特困户500户、劳模特困户50户、离退休人员特困户116户、企业军转干部特困户20户、农村特困户党员200户、敬老院五保户250户、特校70户、县侨办困难户33户、希望工程366户、建档立卡贫困户280户、建整扶贫点特困户280户、福利企业残疾人特困户140户、起义投诚和台胞特困户67户、宗教特困户50户，农村每户发放慰问金600元，城镇每户发放慰问金700元。“春风行动”工作的顺利开展使“春风”真正吹进了新邵县每个特困群众家庭，让每个特困家庭都切身感受到了党和政府的春风沐浴。

五、存在的问题

（一）未编制绩效目标，缺乏可衡量性

未按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则申报客观、合理的绩效目标，未设置清晰、可衡量的绩效指标值，不符合《湖南省预算绩效目标管理办法》中的规定，无法体现本项预算支出的预期产出和效果，不利于对绩效目标完成情况进行后续考核与改进。

（二）相关管理制度不健全，存在监管漏洞

一是春风行动慰问资金根据《新邵县扶贫济困送温暖“春风行动”实施方案》和《2020年“春风行动”慰问资金安排预案》等文件来开展工作，但未针对资金的管理和使用情况制定相应的财务和业务管理制度，缺少规范化的专项资金制度，资金管理、使用、监督等环节尚未形成科学合理的制度框架体系，未对各级主管部门和监管部门在资金管理中的主体责任和监管责任进行明确，难以满足预算资金管理的实际需要。

二是慰问资金拨付至各慰问主管单位后，对资金使用的监督力度不够，特别是发放到个人的资金，是否及时足额到位，是否按计划按标准发放，是否有瞒领、虚领、冒领等现象，没有主动的针对性地进行抽检。

（三）未按计划及时发放慰问金

根据《新邵县扶贫济困送温暖“春风行动”实施方案》中的规定，“春风行动”活动应在2020年春节前结束，因新邵县财力紧张，部分资金下达时间较晚，影响了工作的正常运转，束缚了工作的发放进度。部分慰问主管单位在收到民政局拨付的慰问金后，未按计划进行发放，如新邵县人社局收到慰问资金45.15万元，计划慰问行政事业单位特困户500户、其他困难户115户、原行政调入企业干部困难户30户。截止现场检查日，该单位实际使用资金42.01万元，实际慰问538户，资金结余3.14万元。

七、建议和改进举措

（一)编实编细绩效目标，强化预算绩效目标管理

绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。建议财政部门、预算部门和项目实施单位在预算支出申请和管理过程中，按各自职能职责实施绩效目标管理，建立多层次绩效目标管理机制。首先进行预算绩效目标申报，对预算总目标进行设置与完善，进一步明确预算资金的定位，使预算支出的目标能够反映与预算资金量的匹配性。同时，对绩效指标进一步归纳明确，设置与项目实际支出内容相匹配，兼顾产出和效果的绩效目标，强化预算支出绩效目标管理。

（二）建立健全并严格执行各项制度，确保监管到位

春风行动慰问资金的实施需要各部门的统筹运作和协调联动，因此可考虑建立各部门长效的协调机制，对各部门职责进行清晰划分，端正工作态度，理顺工作思路，避免职能交叉相互推诿的情况发生。同时建议主管部门制定资金管理实施细则，完善“春风行动”全过程的公示和监督机制，确保慰问对象、标准、程序、结果公开透明，实现公开、公平、公正。

（三）强化资金拨付机制，确保奖励资金及时到位

考虑到资金使用各环节及各部门均存在一定程度的滞后性，建议在以后年度的工作中，相关单位应积极统筹把握资金发放时间节点，督促各责任单位严格按照文件规定开展工作，有效控制项目执行进度，保障慰问资金发放及时性，提高财政资金的使用效益，切实发挥资金使用绩效和政策效应。

- 八、附件

1、新邵县2020年春风行动慰问资金绩效评价表

2、新邵县2020年春风行动慰问资金绩效评价指标评分表

3、自评报告和评分表

4、现场评价回执

5、问卷调查

6、绩效评价报告佐证资料

湖南人和人会计师事务所（普通合伙）   中国注册会计师：

湖南·邵阳               中国注册会计师：

二0二一年九月二十八日

附件1

新邵县民政局2020年春风行动慰问资金

绩效评价表

填报日期：2020年8月20日

| 项目基本情况 | 项目名称 |  | 新邵县民政局2020年春风行动慰问资金 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目内容 |  | 新邵县民政局2020年春风行动慰问资金绩效评价 |  |
|  | 项目单位 |  | 新邵县民政局 |  |
|  | 项目属性 |  | □经常性 □一次性 □新增 √延续 |  |
|  | 本次评价 工作的目的 |  | 为了了解新邵县民政局2020年春风行动慰问资金使用情况及取得的效果，进一步规范和加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益。 |  |
|  | 资金情况 |  | 共收到财政拨款合计526.69万元。 春风行动慰问资金资金支出合计529.69万元。 |  |
|  | 项目概况 |  | 为切实解决好2020年春节期间困难群众生活问题，让全县人民特别是困难群众更多地感受到党和政府的温暖，根据市委、市政府关于开展扶贫济困送温暖“春风行动”工作的要求和上级有关精神，新邵县于春节期间，在全县范围内深入开展了扶贫济困送温暖“春风行动”活动，制定了《新邵县开展扶贫济困送温暖“春风行动”实施方案》，着手开展工作。2020年新邵县级财政预算安排春风行动慰问资金346.65万元，新邵县民政局历年累计结余183.04万元，共计529.69万元；按照农村户籍人口600元/户、城市户籍人口700元/户的标准，按照县政府统一安排部署，及时将该春风行动慰问资金拨付至15个乡镇及20个连点部门，开展迎新春送温暖献爱心“春风行动”走访慰问活动，从而有效地解决了新邵县城乡困难群众春节期间生活生产问题。 |  |
| 评价指标 |  |  | 评价情况 | 评价 计分 |
| 一级 |  | 二级 |  |  |
| 项目决策 |  | 决策过程 （5分） | 项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和县委政府决策，与项目实施单位职责密切相关，计2分； 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应的手续，计3分。 | 5 |
|  |  | 绩效目标 （5分） | 春风行动慰问资金有工作任务目标，但未要求制订绩效目标，计1分。 | 1 |
|  |  | 预算编制 （3分） | 经过科学论证、预算内容与支出内容匹配，计1分； 预算额度测算依据充分，按照标准编制，计1分； 预算支出投资额或资金量与工作任务相匹配，计1分。 | 3 |
|  |  | 资金分配 （2分） | 预算资金分配依据充分，计1分； 部分慰问资金发放与实施方案中的执行标准不相符，计0分。 | 1 |
| 项目管理 |  | 资金管理 （18分） | 项目实际到位资金526.69万元，计划投入资金529.69万元，到位率100%，计3分； 项目实际支出资金526.69万元，预算执行率100%，计3分； 专项经费符合相关财务管理制度以及专项资金管理办法，计3分； 部分资金实际支出与计划使用不相符，计2分； 符合专项资金规定用途，计3分； 现场检查未发现截留、挤占、挪用、虚列专项资金的情况，计3分； | 17 |
|  |  | 组织管理 （9分） | 已按相关要求制定了相关管理制度，但不够完善，计2分； 遵守相关法律法规和相关管理规定，计1分； 预算支出调整及支出调整手续完备，计1分； 预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，计2分； 预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，计1分。 | 7 |
| 项目绩效 |  | 项目产出 （24分） | 部分主管单位实际发放人数小于计划发放人数，计6分； 部分慰问资金未按照文件要求执行发放标准，计6分； 未及时发放慰问资金，计6分 | 18 |
|  |  | 项目效益 （34分） | 项目实施能有效缓解困难群众人群生活，计6分； 项目实施能积极促进困难群众生活水平提高，计6分； 普通群众对该经费的政策知晓率为77%，计4.6分； 项目后续运行及成效能发挥可持续影响；计6分； 合格问卷调查样本量中，对慰问资金政策满意的样本量为83.5%，计8分。 | 30.6 |
| 总分 |  |  |  | 82.6 |
| 评价等次 |  | □优（90分以上） ■良（80分-90分） □中（70分-80分） □低（60分-70分） □差（60分以下） |  |  |

附件2

新邵县民政局2020年春风行动慰问资金绩效评价指标评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 分值 | 评价内容与计分 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 (15分) | 决策 过程 (5分) | 决策 依据 | 春风行动慰问资金是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否与预算支出实施单位职责密切相关。 | 1 | 符合国家法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策的计1分，否则计0分。 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 与预算支出实施单位或委托单位职责密切相关的计1分，否则计0分。 | 1 |
|  |  | 决策 程序 | 春风行动慰问资金是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关要求；预算支出调整是否履行相应手续。 | 1 | 预算支出符合申报条件的计1分，否则计0分。 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 申报、批复程序符合相关管要求的计1分，否则计0分。 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 预算支出实施调整履行相应手续的计1分，否则计0分。 | 1 |
|  | 绩效 目标 (5分) | 绩效 目标 合理性 | 春风行动慰问资金所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 2 | 是否有绩效目标或工作任务目标(有计1分，否则计0分); 目标设置客观、合理计1分，否则计0分。 | 1 |
|  |  | 绩效 指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。 | 3 | 目标明确、清晰(1分)，目标细化(1分)，目标可衡量(1分)。 | 0 |
|  | 资金 投入 (5分) | 预算 编制 科学性 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。 | 3 | 是否经过科学论证、预算内容与支出内容是否匹配(1分)； 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)； 预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1分)。 | 3 |
|  |  | 资金 分配 合理性 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。 | 2 | 预算资金分配依据是否充分(1分)； 资金分配额度是否合理，与预算支出实施单位或地方实际是否相适应(1分) | 1 |
| 过程 (27分) | 资金 管理 (18分) | 资金 到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 3 | 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%； 到位资金率得分=资金到位率*3分 | 3 |
|  |  | 预算 执行率 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 3 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%； 预算执行率得分=预算执行率*3分 | 3 |
|  |  | 资金 使用 合规性 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 3 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的计3分，否则计0分。 | 3 |
|  |  |  |  | 3 | 资金实际支出与计划、合同规定或决算结果是否相符。相符计3分，否则计0分。 | 2 |
|  |  |  |  | 3 | 符合专项资金规定用途的计3分，否则计0分。 | 3 |
|  |  |  |  | 3 | 出现任何一例截留、挤占、挪用、虚列专项资金的，计0分；没有以上情况的，计3分。 | 3 |
|  | 组织 实施 (9分) | 管理 制度 健全性 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管评制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 4 | 已按相关要求制定或具有业务管理制度，财务(2分)； 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分) | 2 |
|  |  | 制度 执行 `有效性 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 5 | 是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1分)； 预算支出调整及支出调整手续是否完备(1分)； 预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(2分)； 预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)。 | 5 |
| 产出 (24分) | 产出 数量 (8分) | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 8 | 实际发放人数/应发未发人数 | 6 |
|  | 产出 质量 (8分) | 质量达标率 | 是否按照文件要求执行发放标准。 | 8 | 是否按照文件要求执行发放标准。视情况扣分。 | 6 |
|  | 产出时效(8分) | 完成及时率 | 慰问资金按计划按时完成率。 | 8 | 及时将慰问资金按标准发放，计8分，发放时间相对延迟，相应扣分。 | 6 |
| 效益 (34分) | 预算 支出 效益 (34分) | 社会 效益 | 考核是否有效缓解困难群众人群生活。 | 6 | 较为有效计6分，否则相应扣分。 | 6 |
|  |  |  | 考核是否积极促进困难群众生活水平提高 | 6 | 有促进计6分，否则相应扣分。 | 6 |
|  |  |  | 考核普通群众对该经费的政策知晓度。 | 6 | 普通群众对该经费的政策知晓率≥95%，计6分，否则相应扣分。 | 4.6 |
|  |  | 可持续影响 | 考核是否保障和改善民生。 | 6 | 有改善的计6分，否则相应扣分。 | 6 |
|  |  | 社会满意度 | 春风行动慰问资金项目预算支出实施效果的满意程度。 | 10 | 合格问卷调查样本量中，对该项资金满意的样本量≥90%(10分)；80%-90%(8分)；70%-80%(6分)；60%-70%(4分)；60%以下(0分)。 | 8 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  | 82.6 |