## 表一
附件1 | [8 empty] | 附件1
2022年湖南省农村公路安防设施目标完成汇总表 | [8 empty] | 2022年湖南省农村公路提质改造目标完成汇总表
填报单位: | [8 empty] | 填报单位:
县市区名称 | 2022年目标 |  | 2022年完成情况 | [5 empty] | 县市区名称 | 2022年目标 |  | 2022年完成情况
| 里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 完成里程百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%) |  | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 合计 |  | 乡镇通三级路 |  |  | 旅游、资源、产业路 |  |  | 新村与撤并村间便捷连通路 |  |  | 完成里程百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%)
[12 empty] | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通三级路乡镇个数（个） | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决景点、产业区节点数（个） | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通合并村个数（个） | 完成投资 (万元)
[9 empty] | 新邵县 | 50 | 13847 | 58.3 | 13670.9 | 5.663 | 2 | 6200 | 19.737 | 5 | 4929.47 | 32.9 | 30 | 2905.6 | 116.6 | 98.7 | 58.3 | 100
市州合计 | [8 empty] | 市州合计
单位负责人： |  | 填报人: 联系电话: | [6 empty] | 单位负责人： |  | 填报人: 谢璞宇 联系电话:18107391939
说明：该表完成情况按截至12月20日的数据统计填报。 | [5 empty] | 填报日期:年 月 日 |  |  | 说明：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报。 | [13 empty] | 填报日期:年 月 日

## 表二
附件2 | [40 empty] | 附件2
2022年湖南省农村公路提质改造项目完成情况一览表 | [40 empty] | 2022年湖南省农村公路安防设施项目完成情况一览表
| 填报单位: | [40 empty] | 填报单位:
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  |  | 国省规划、计划情况(建设规模) | [5 empty] | 完成里程、标准和投资 | [19 empty] | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 项目联系人 |  | 备注 | 序号 | 项目基本情况 | [6 empty] | 完成里程和投资 |  | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 项目联系人 |  | 备注
|  | 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 文号 | 路线编码 | 路线里程(公里) |  |  |  | 合计 |  | 乡镇通三级路 | [5 empty] | 旅游、资源、产业路 | [5 empty] | 新村与撤并村间便捷连通路 | [5 empty] | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 | 姓名 | 联系电话 |  |  | 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 项目名称 | 线路编码 | 线路里程 | 文号 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 | 姓名 | 联系电话
[7 empty] | 小计 | 乡镇通三级路 | 旅游、资源、产业路 | 便捷连通路 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通三级路乡镇名称 | 宽度（米） | 路面类型 | 技术等级 | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决景点、产业区节点名称 | 宽度（米） | 路面类型 | 技术等级 | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通合并村名称 | 宽度（米） | 路面类型 | 技术等级 | 完成投资 (万元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
总计 | [40 empty] | 总计
1 | 新邵县陈家坊镇洪庙村连通路 | 新邵县 | 陈家坊镇 | 洪庙村 | 湘交函【2022】267号 | V000 | 0.61 |  |  | 0.61 | [14 empty] | 0.61 | 洪庙村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 48.8 | 48.8 |  | 1.5 |  | 7.32 |  | 40 | 谢璞宇 | 18107391939
2 | 新邵县陈家坊镇杉木江村连通路 | 新邵县 | 陈家坊镇 | 杉木江村 | 湘交函【2022】267号 | V000 | 0.95 |  |  | 0.95 | [14 empty] | 0.95 | 杉木江村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 83.6 | 83.6 |  | 1.5 |  | 70.7 |  | 11.4 | 谢璞宇 | 18107391939
3 | 新邵县寸石镇大富村连通路 | 新邵县 | 寸石镇 | 大富村 | 湘交函【2022】267号 | V000 | 0.84 |  |  | 0.84 | [14 empty] | 0.84 | 大富村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 73.92 | 73.92 |  | 1.5 |  | 62.3 |  | 10.08 | 谢璞宇 | 18107391939
4 | 新邵县寸石镇花桥村连通路 | 新邵县 | 寸石镇 | 花桥村 | 湘交函【2022】267号 | V001430522 | 0.79 |  |  | 0.79 | [14 empty] | 0.79 | 花桥村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 69.52 | 69.52 |  | 1.5 |  | 9.48 |  | 58.54 | 谢璞宇 | 18107391939
5 | 新邵县寸石镇桐木村连通路 | 新邵县 | 寸石镇 | 桐木村 | 湘交函【2022】267号 | V000 | 1.32 |  |  | 1.32 | [14 empty] | 1.32 | 桐木村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 116.16 | 116.16 |  | 1.5 |  | 98.8 |  | 15.84 | 谢璞宇 | 18107391939
6 | 新邵县大新镇双龙村连通路 | 新邵县 | 大新镇 | 双龙村 | 湘交函【2022】267号 | V010430522 | 1.03 |  |  | 1.03 | [14 empty] | 1.03 | 双龙村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 90.64 | 90.64 |  | 1.5 |  | 76.8 |  | 12.36 | 谢璞宇 | 18107391939
7 | 新邵县巨口铺镇谷桥村连通路 | 新邵县 | 巨口铺镇 | 谷桥村 | 湘交函【2022】267号 | V002430522 | 1.4 |  |  | 1.4 | [14 empty] | 1.4 | 谷桥村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 123.2 | 123.2 |  | 0 |  | 105 |  | 16.8 | 谢璞宇 | 18107391939
8 | 新邵县巨口铺镇洪家冲村连通路 | 新邵县 | 巨口铺镇 | 洪家冲村 | 湘交函【2022】267号 | V000 | 1.14 |  |  | 1.14 | [14 empty] | 1.14 | 洪家冲村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 100.32 | 100.32 |  | 1.5 |  | 85.1 |  | 13.68 | 谢璞宇 | 18107391939
9 | 新邵县巨口铺镇神水村连通路 | 新邵县 | 巨口铺镇 | 神水村 | 湘交函【2022】267号 | V000 | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 神水村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 88 | 88 |  | 1.5 |  | 74.5 |  | 12 | 谢璞宇 | 18107391939
10 | 新邵县龙溪铺镇双桥村连通路 | 新邵县 | 龙溪铺镇 | 双桥村 | 湘交函【2022】267号 | V003430522 | 1.87 |  |  | 1.87 | [14 empty] | 1.87 | 双桥村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 164.56 | 164.56 |  | 0 |  | 141 |  | 22.44 | 谢璞宇 | 18107391939
11 | 新邵县龙溪铺镇塘边村连通路 | 新邵县 | 龙溪铺镇 | 塘边村 | 湘交函【2022】267号 | V000 | 0.9 |  |  | 0.9 | [14 empty] | 0.9 | 塘边村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 72 | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 谢璞宇 | 18107391939
12 | 新邵县酿溪镇赤水村连通路 | 新邵县 | 酿溪镇 | 赤水村 | 湘交函【2022】267号 | V000 | 0.3 |  |  | 0.3 | [14 empty] | 0.3 | 赤水村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 26.4 | 26.4 |  | 1.5 |  | 21.3 |  | 3.6 | 谢璞宇 | 18107391939
13 | 新邵县坪上镇朗概山村连通路 | 新邵县 | 坪上镇 | 朗概山村 | 湘交函【2022】267号 | V000 | 0.5 |  |  | 0.5 | [14 empty] | 0.5 | 朗概山村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 40 | 40 |  | 1.5 |  | 32.5 |  | 6 | 谢璞宇 | 18107391939
14 | 新邵县雀塘镇合兴村连通路 | 新邵县 | 雀塘镇 | 合兴村 | 湘交函【2022】267号 | V000 | 1.04 |  |  | 1.04 | [14 empty] | 1.04 | 合兴村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 91.52 | 91.52 |  | 1.5 |  | 77.5 |  | 12.48 | 谢璞宇 | 18107391939
15 | 新邵县雀塘镇仁和村连通路 | 新邵县 | 雀塘镇 | 仁和村 | 湘交函【2022】267号 | V000 | 0.86 |  |  | 0.86 | [14 empty] | 0.86 | 仁和村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 68.8 | 68.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 谢璞宇 | 18107391939
16 | 新邵县雀塘镇沈江桥村连通路 | 新邵县 | 雀塘镇 | 沈江桥村 | 湘交函【2022】267号 | V000 | 0.4 |  |  | 0.4 | [14 empty] | 0.4 | 沈江桥村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 35.2 | 35.2 |  | 1.5 |  | 28.9 |  | 4.8 | 谢璞宇 | 18107391939
17 | 新邵县太芝庙镇扶锡村连通路 | 新邵县 | 太芝庙镇 | 扶锡村 | 湘交函【2022】267号 | V008430522 | 1.85 |  |  | 1.85 | [14 empty] | 1.85 | 扶锡村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 182.8 | 182.8 |  | 1.5 |  | 159 |  | 22.2 | 谢璞宇 | 18107391939
18 | 新邵县潭府乡下潭村连通路 | 新邵县 | 潭府乡 | 下潭村 | 湘交函【2022】267号 | V000 | 1.22 |  |  | 1.22 | [14 empty] | 1.22 | 下潭村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 97.6 | 97.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 谢璞宇 | 18107391939
19 | 新邵县潭府乡峙溪冲村连通路 | 新邵县 | 潭府乡 | 峙溪冲村 | 湘交函【2022】267号 | V004430522 | 1.61 |  |  | 1.61 | [14 empty] | 1.61 | 峙溪冲村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 141.68 | 141.68 |  | 0 |  | 121 |  | 19.32 | 谢璞宇 | 18107391939
20 | 新邵县潭溪镇大坝村连通路 | 新邵县 | 潭溪镇 | 大坝村 | 湘交函【2022】267号 | V005430522 | 0.95 |  |  | 0.95 | [14 empty] | 0.95 | 大坝村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 83.6 | 83.6 |  | 0 |  | 62.9 |  | 19.2 | 谢璞宇 | 18107391939
21 | 新邵县潭溪镇爽溪村连通路 | 新邵县 | 潭溪镇 | 爽溪村 | 湘交函【2022】267号 | V000 | 0.57 |  |  | 0.57 | [14 empty] | 0.57 | 爽溪村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 45.6 | 45.6 |  | 1.5 |  | 32.7 |  | 11.4 | 谢璞宇 | 18107391939
22 | 新邵县潭溪镇岳坪村连通路 | 新邵县 | 潭溪镇 | 岳坪峰村 | 湘交函【2022】267号 | V009430522 | 2.5 |  |  | 2.5 | [14 empty] | 2.5 | 岳坪峰村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 240 | 240 |  | 1.5 |  | 232 |  | 6.84 | 谢璞宇 | 18107391939
23 | 新邵县潭溪镇岳坪峰连通路 | 新邵县 | 潭溪镇 | 岳坪峰村 | 湘交函【2022】267号 | V010430522 | 1.7 |  |  | 1.7 | [14 empty] | 1.7 | 岳坪峰村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 167.6 | 167.6 |  | 1.5 |  | 136 |  | 30 | 谢璞宇 | 18107391939
24 | 新邵县潭溪镇长泉村连通路 | 新邵县 | 潭溪镇 | 长泉村 | 湘交函【2022】267号 | V006430522 | 1.6 |  |  | 1.6 | [14 empty] | 1.6 | 长泉村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 140.8 | 140.8 |  | 1.5 |  | 119 |  | 20.4 | 谢璞宇 | 18107391939
25 | 新邵县小塘镇翠英村连通路 | 新邵县 | 小塘镇 | 翠英村 | 湘交函【2022】267号 | V000 | 0.3 |  |  | 0.3 | [14 empty] | 0.3 | 翠英村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 24 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 谢璞宇 | 18107391939
26 | 新邵县小塘镇江边村连通路 | 新邵县 | 小塘镇 | 江边村 | 湘交函【2022】267号 | V000 | 0.82 |  |  | 0.82 | [14 empty] | 0.82 | 江边村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 72.16 | 72.16 |  | 1.5 |  | 60.8 |  | 9.84 | 谢璞宇 | 18107391939
27 | 新邵县小塘镇清江庙村连通路 | 新邵县 | 小塘镇 | 清江庙村 | 湘交函【2022】267号 | V006430522 | 0.8 |  |  | 0.8 | [14 empty] | 0.8 | 清江庙村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 70.4 | 70.4 |  | 1.5 |  | 59.3 |  | 9.6 | 谢璞宇 | 18107391939
28 | 新邵县新田铺镇田塘村连通路 | 新邵县 | 新田铺镇 | 田塘村 | 湘交函【2022】267号 | V000 | 0.99 |  |  | 0.99 | [14 empty] | 0.99 | 田塘村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 79.2 | 79.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 谢璞宇 | 18107391939
29 | 新邵县严塘镇湖城村连通路 | 新邵县 | 严塘镇 | 湖城村 | 湘交函【2022】267号 | V000 | 1.7 |  |  | 1.7 | [14 empty] | 1.7 | 湖城村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 149.6 | 149.6 |  | 1.5 |  | 128 |  | 20.4 | 谢璞宇 | 18107391939
30 | 新邵县迎光乡红岩寨村连通路 | 新邵县 | 迎光乡 | 红岩寨村 | 湘交函【2022】267号 | V007430522 | 1.34 |  |  | 1.34 | [14 empty] | 1.34 | 红岩寨村 | 3.5 | 水泥 | 四级公路 | 117.92 | 117.92 |  | 1.5 |  | 100 |  | 16.8 | 谢璞宇 | 18107391939
31 | 水西至大抵连接路 | 新邵县 | 迎光乡 | 水西村、大抵村 | 湘交函【2022】267号 | Y007430522 | 5.7 |  | 5.7 | [9 empty] | 5.7 | 新邵县胜农种养专业合作社标准养鸡场建设项目 | 4.5 | 水泥 | 四级公路 | 1059.5 | [6 empty] | 1059.5 |  | 247.779 |  | 716 |  | 96 | 谢璞宇 | 18107391939
32 | 新邵县X036龙源村至卓笔村公路工程 | 新邵县 | 龙溪铺镇 | 龙源村、卓笔村 | 湘交函【2022】267号 | X036430522 | 9.277 |  | 9.277 | [9 empty] | 9.277 | 湖南尚源生物科技有限公司有机富硒稻谷种植基地 | 6 | 沥青 | 四级公路 | 1910.75 | [6 empty] | 1910.75 |  | 403.27 |  | 1339 |  | 168 | 谢璞宇 | 18107391939
33 | 月台水库至叶子冲连接路 | 新邵县 | 陈家坊镇 | 冰糖村 | 湘交函【2022】267号 | V032430522 | 1.26 |  | 1.26 | [9 empty] | 1.26 | 新邵县金康种养农民专业合作社 | 6 | 水泥 | 四级公路 | 400.97 | [6 empty] | 400.97 |  | 54.77 |  | 54.77 |  | 30.2 | 谢璞宇 | 18107391939
34 | 麻叶冲至毕家脑连接路 | 新邵县 | 大新镇 | 大新社区 | 湘交函【2022】267号 | V033430522 | 3.947 |  | 3.947 | [9 empty] | 1.8 | 新邵县湘辰农业发展有限公司精品水果示范基地 | 4.5 | 水泥 | 四级公路 | 787.1 | [6 empty] | 787.1 |  | 78.25 |  | 653 |  | 55.65 | 谢璞宇 | 18107391939
35 | 桃树口至黑古山连接路 | 新邵县 | 大新镇 | 磨林村 | 湘交函【2022】267号 | V034430522 | 3.6 |  | 3.6 | [9 empty] | 1.7 | 新邵县大新镇玫瑰公园 | 4.5 | 水泥 | 四级公路 | 771.15 | [6 empty] | 771.15 |  | 73.931 |  | 73.931 |  | 76.319 | 谢璞宇 | 18107391939
36 | 新邵县Y998巨口铺社区至黄岩村公路工程 | 新邵县 | 巨口铺镇、迎光乡 | 巨口铺社区、黄岩村 | 湘交函【2022】267号 | Y998430522 | 12.242 | 12.242 |  |  | 12.242 | 6200 | 5.663 | 巨口铺镇、迎光乡 | 6.5 | 沥青 | 三级公路 | 6200 | [12 empty] | 6200 |  | 1879.504 |  | 1879.504 |  | 754.127 | 谢璞宇 | 18107391939
| 单位负责人： | [18 empty] | 联系电话： | [5 empty] | 联系电话： |  |  |  |  | 填报日期:2022年 月 日 | [10 empty] | 单位负责人： |  |  | 填报人： |  | 联系电话： |  |  |  | 填报日期:2022年 月 日
备注：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报，项目需同完工备案和信息管理系统中数据保持一致。
备注：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报，项目需同信息管理系统中数据保持一致。

## 3.评估申报表
附件3
重点民生实事考核数据评估认定申报表
申报单位（盖章）： |  | 负责人签名（或盖章）：
实 事 项 目 | 指标名称 | 全年任务目标 | 实际完成
| 农村旅游路、资源路、产业路提质改造 | 50 | 58.3
| 农村公路安防设施 | 95 | 119.053
申报单位 自评意见 | 我单位承办的重点民生实事项目农村公路提质改造建设计划任务为50公里，实际完成58.3公里，共投入资金13670.9万元，已到位资金4376万元，农村公路安防建设计划任务为95公里，实际完成119.053公里，共投入资金2471.05万元，已完成任务，请验收评估。
年 月 日
公示情况（提供复印件）
年 月 日
统计部门 评估认定意见
年 月 日
联系人：谢璞宇 | 联系电话： | 18107391939 申报时间： |  | 年 月 日

## 4.资金落实表
附件4
重点民生实事经费支出情况统计表
填报单位：
项目名称 | 国 家 投入资金 | 省 级 投入资金 | 市 州 投入资金 | 县市区投入资金 | 其他投入 | 合 计
新邵县 | [5 empty] | 16141.95
农村旅游路、资源路、产业路提质改造 |  | 2769 | 0 | 9294.9 | 1607 | 13670.9
农村公路安防设施 |  | 1309.583 |  | 1161.467 |  | 2471.05
0
联系人:谢璞宇 |  | 联系电话: | 18107391939 |  | 填报时间: | 年 月 日