## 表一
附件1
2023年湖南省农村公路提质改造目标完成汇总表
填报单位:
县市区名称 | 2023年目标 |  | 2023年完成情况
| 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 合计 |  | 乡镇通三级路 |  |  | 旅游、资源、产业路 |  |  | 新村与撤并村间便捷连通路 |  |  | 完成里程百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%)
|  |  | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通三级路乡镇个数（个） | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决景点、产业区节点数（个） | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通合并村个数（个） | 完成投资 (万元)
新邵县 | 60 | 7042 | 67.272 | 9477.1 | 6.579 | 1 | 0 | 47.163 | 8 | 8520 | 14.28 | 11 | 957.1 | 112.1% | 134.6% | 67.272 | 100%
市州合计
单位负责人： |  | 填报人: 谢璞宇 联系电话:18107391939
说明：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报。 | [13 empty] | 填报日期:2023年11月24日

## Sheet2
附件2
2023年湖南省农村公路提质改造项目完成情况一览表
填报单位:
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  |  | 国省规划、计划情况(建设规模) | [5 empty] | 完成里程、标准和投资 | [19 empty] | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 项目联系人 |  | 备注
|  | 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 文号 | 路线编码 | 路线里程(公里) |  |  |  | 合计 |  | 乡镇通三级路 | [5 empty] | 旅游、资源、产业路 | [5 empty] | 新村与撤并村间便捷连通路 | [5 empty] | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 | 姓名 | 联系电话
[7 empty] | 小计 | 乡镇通三级路 | 旅游、资源、产业路 | 便捷连通路 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通三级路乡镇名称 | 宽度（米） | 路面类型 | 技术等级 | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决景点、产业区节点名称 | 宽度（米） | 路面类型 | 技术等级 | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通合并村名称 | 宽度（米） | 路面类型 | 技术等级 | 完成投资 (万元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
522 | 新邵县Y998巨口铺社区至黄岩村公路工程 | 新邵县 | 迎光乡 | 迎光乡 | 湘交函〔2022〕592号 | Y998430522 | 12.242 | 12.242 |  |  | 6.579 |  | 6.579 | 巨口铺镇、迎光乡 | 6.5 | 沥青 | 三级 | [13 empty] | 本年到位资金(万元) 合计: 0; 项目联系人 姓名: 谢璞宇; 项目联系人 联系电话: 18107391939
522 | 新光至言二铺连接路 | 新邵县 | 新田铺镇 | 新田铺镇 | 湘交函〔2022〕591号 | X037430522 | 4.043 |  | 4.043 |  | 4.043 | 600 | [6 empty] | 4.043 | 新田铺镇 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 600 | [6 empty] | 本年到位资金(万元) 合计: 600; 本年到位资金(万元) 省投资: 115; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 485; 项目联系人 姓名: 谢璞宇; 项目联系人 联系电话: 18107391939
522 | 虎寨至袁家连接路 | 新邵县 | 坪上镇 | 坪上镇 | 湘交函〔2022〕592号 | X032430522 | 5.22 |  | 5.22 |  | 5.22 | 620 | [6 empty] | 5.22 | 坪上镇 | 5 | 沥青 | 四级 | 620 | [6 empty] | 本年到位资金(万元) 合计: 632; 本年到位资金(万元) 省投资: 156; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 476; 项目联系人 姓名: 谢璞宇; 项目联系人 联系电话: 18107391939
522 | 新邵县桃树口至黑古山连接路 | 新邵县 | 大新镇 | 大新镇 | 湘交函〔2022〕592号 | V034430522 | 3.6 |  | 3.6 |  | 1.9 | 200 | [6 empty] | 1.9 | 大新镇 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 200 | [6 empty] | 本年到位资金(万元) 合计: 192; 本年到位资金(万元) 省投资: 56; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 136; 项目联系人 姓名: 谢璞宇; 项目联系人 联系电话: 18107391939
522 | 新邵县 Y010+X216 车峙村至下潭村公路工程 | 新邵县 | 潭府乡 | 潭府乡 | 湘交函〔2022〕592号 | Y010430522 | 10.749 |  | 10.749 |  | 10 | 4000 | [6 empty] | 10 | 潭府乡 | 5 | 沥青 | 四级 | 4000 | [6 empty] | 本年到位资金(万元) 合计: 4000; 本年到位资金(万元) 省投资: 283; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 3717; 项目联系人 姓名: 谢璞宇; 项目联系人 联系电话: 18107391939
522 | 新邵县X005雀塘社区至花桥村公路工程(雀塘镇段) | 新邵县 | 雀塘镇、村石镇 | 雀塘镇、村石镇 | 湘交函〔2022〕592号 | X005430522 | 13.256 |  | 13.256 |  | 13 | 1200 | [6 empty] | 13 | 雀塘镇、寸石镇 | 5 | 沥青 | 四级 | 1200 | [6 empty] | 本年到位资金(万元) 合计: 1196; 本年到位资金(万元) 省投资: 368; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 828; 项目联系人 姓名: 谢璞宇; 项目联系人 联系电话: 18107391939
522 | 新邵县X007东江村至陈家坊社区公路工程 | 新邵县 | 陈家坊镇 | 陈家坊镇 | 湘交函〔2022〕592号 | X007430522 | 10.818 |  | 10.818 |  | 10 | 1000 | [6 empty] | 10 | 陈家坊镇 | 5.5 | 沥青 | 四级 | 1000 | [6 empty] | 本年到位资金(万元) 合计: 1000; 本年到位资金(万元) 省投资: 283; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 717; 项目联系人 姓名: 谢璞宇; 项目联系人 联系电话: 18107391939
522 | 寸石镇田心村产业园公路 | 新邵县 | 寸石镇 | 寸石镇 | 湘交函〔2022〕591号 | V050430522 | 3.526 |  | 3.526 |  | 3 | 900 | [6 empty] | 3 | 寸石镇 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 900 | [6 empty] | 本年到位资金(万元) 合计: 900; 本年到位资金(万元) 省投资: 85; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 815; 项目联系人 姓名: 谢璞宇; 项目联系人 联系电话: 18107391939
522 | 新邵县陈家坊镇长塘村连通路 | 新邵县 | 陈家坊镇 | 长塘村 | 湘交函〔2022〕592号 | V031430522 | 1.44 |  |  | 1.44 |  | 100.8 | [12 empty] | 1.44 | 长塘村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 100.8 | 本年到位资金(万元) 合计: 100.8; 本年到位资金(万元) 省投资: 16; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 84.8; 项目联系人 姓名: 谢璞宇; 项目联系人 联系电话: 18107391939
522 | 新邵县寸石镇黄江村连通路 | 新邵县 | 寸石镇 | 黄江村 | 湘交函〔2022〕592号 | V051430522 | 0.64 |  |  | 0.64 |  | 44.8 | [12 empty] | 0.64 | 黄江村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 44.8 | 本年到位资金(万元) 合计: 44.8; 本年到位资金(万元) 省投资: 7; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 37.8; 项目联系人 姓名: 谢璞宇; 项目联系人 联系电话: 18107391939
522 | 新邵县巨口铺镇和谐村连通路 | 新邵县 | 巨口铺镇 | 和谐村 | 湘交函〔2022〕592号 | V052430522 | 0.73 |  |  | 0.73 |  | 51.1 | [12 empty] | 0.73 | 和谐村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 51.1 | 本年到位资金(万元) 合计: 51.1; 本年到位资金(万元) 省投资: 8; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 43.1; 项目联系人 姓名: 谢璞宇; 项目联系人 联系电话: 18107391939
522 | 新邵县巨口铺镇五星村连通路 | 新邵县 | 巨口铺镇 | 五星村 | 湘交函〔2022〕592号 | V054430522 | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 112 | [12 empty] | 1.6 | 五星村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 112 | 本年到位资金(万元) 合计: 112; 本年到位资金(万元) 省投资: 18; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 94; 项目联系人 姓名: 谢璞宇; 项目联系人 联系电话: 18107391939
522 | 新邵县雀塘镇腊石村连通路 | 新邵县 | 雀塘镇 | 腊石村 | 湘交函〔2022〕592号 | V055430522 | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 28 | [12 empty] | 0.4 | 腊石村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 28 | 本年到位资金(万元) 合计: 28; 本年到位资金(万元) 省投资: 5; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 23; 项目联系人 姓名: 谢璞宇; 项目联系人 联系电话: 18107391939
522 | 新邵县雀塘镇乔亭村连通路 | 新邵县 | 雀塘镇 | 乔亭村 | 湘交函〔2022〕592号 | V056430522 | 1.24 |  |  | 1.24 |  | 86.8 | [12 empty] | 1.24 | 乔亭村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 86.8 | 本年到位资金(万元) 合计: 86.8; 本年到位资金(万元) 省投资: 14; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 72.8; 项目联系人 姓名: 谢璞宇; 项目联系人 联系电话: 18107391939
522 | 新邵县雀塘镇石庙村连通路 | 新邵县 | 雀塘镇 | 石庙村 | 湘交函〔2022〕592号 | V057430522 | 1.28 |  |  | 1.28 |  | 89.6 | [12 empty] | 1.28 | 石庙村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 89.6 | 本年到位资金(万元) 合计: 89.6; 本年到位资金(万元) 省投资: 14; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 75.6; 项目联系人 姓名: 谢璞宇; 项目联系人 联系电话: 18107391939
522 | 新邵县新田铺镇严村连通路 | 新邵县 | 新田铺镇 | 严村 | 湘交函〔2022〕592号 | V060430522 | 1.23 |  |  | 1.23 |  | 86.1 | [12 empty] | 1.23 | 严村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 86.1 | 本年到位资金(万元) 合计: 86.1; 本年到位资金(万元) 省投资: 14; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 72.1; 项目联系人 姓名: 谢璞宇; 项目联系人 联系电话: 18107391939
522 | 新邵县严塘镇戴何村连通路 | 新邵县 | 严谭镇 | 戴何村 | 湘交函〔2022〕592号 | V061430522 | 0.52 |  |  | 0.52 |  | 46.4 | [12 empty] | 0.52 | 戴何村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 46.4 | 本年到位资金(万元) 合计: 46.4; 本年到位资金(万元) 省投资: 6; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 40.4; 项目联系人 姓名: 谢璞宇; 项目联系人 联系电话: 18107391939
522 | 新邵县迎光乡兴旺村连通路 | 新邵县 | 迎光乡 | 兴旺村 | 湘交函〔2022〕592号 | V063430522 | 4.45 |  |  | 4.45 |  | 311.5 | [12 empty] | 4.45 | 兴旺村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 311.5 | 本年到位资金(万元) 合计: 311.5; 本年到位资金(万元) 省投资: 50; 本年到位资金(万元) 县市区配套: 261.5; 项目联系人 姓名: 谢璞宇; 项目联系人 联系电话: 18107391939

## 3.评估申报表
附件3
2023年重点民生实事项目评估认定申报表
申报单位（盖章）：新邵县交通运输局 |  | 主要负责人：
实 事 项 目 | 指标名称 | 全年任务目标 | 实际完成
| 农村公路提质改造 | 60 | 67.272
| 农村公路安防设施 | 187.36 | 187.35
| 普通国省道安防精细化提升 | 23 | 23
项 目 概 况 | 资金投入情况 | 投入资金总数：13579.24万元，其中，中央和省级投入资金 3902.25万元；市州、县市区配套资金10020.39万元。
| 惠及群体数量 | 沿线村民群众32万人
| 主要工作成效 | 方便当地百姓出行便捷，方便企业运输货物
| 出台政策措施 | 无
| 进度验收情况 | 全部验收合格
申报单位 自评意见 | 我单位承办的重点民生实事项目农村公路提质改造建设计划任务为60公里，实际完成67.272公里，共投入资金9477.1万元，农村公路安防建设计划任务为187.36公里，实际完成187.35公里，共投入资金3747万元，普通国省道安防精细化提升建设计划任务为23公里，实际完成23公里共投入资金355.14万元，已完成成任务，请验收评估。
2023-11-29
公示情况（提供复印件）
年 月 日
人社部门 评估认定 意见
盖章：
年 月 日

## 4.资金落实表
附件4
重点民生实事经费支出情况统计表
填报单位：新邵县交通运输局
项目名称 | 国 家 投入资金 | 省 级 投入资金 | 市 州 投入资金 | 县市区投入资金 | 其他投入 | 合 计
市州合计
农村公路提质改造 |  |  | 0 |  | 0
农村公路安防设施
普通国省道安防精细化提升
新邵县 |  | 3902.25 | 0 | 10020.39 | 0 | 13579.24
农村公路提质改造 |  | 1498 |  | 7979.1 |  | 9477.1
农村公路安防设施 |  | 2060.85 |  | 1686.15 |  | 3747
普通国省道安防精细化提升 |  | 343.4 |  | 355.14 |  | 355.14
XXX县市区
···
0
联系人:谢璞宇 |  | 联系电话: | 18107391939 |  | 填报时间: | 2023.11.29