## 总计划表
附件1：
新邵县2024年移民后期扶持600元外到县项目资金项目计划表（第一批）
序号 | 项目名称 | 项目建设地点 |  | 审批文号 | 项目建设期 | 项目内容 | 计划移民资金[万元] | 备注
|  | 乡镇 | 村
202403001 | 新邵县小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）项目 | 新邵县 | 15个乡镇 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 维修骨干山塘25座、一般山塘158座 | 416 | 详见附件2
202403002 | 新邵县小型农业水利设施建设（畅通“中梗阻”渠道）项目 | 新邵县 | 14个乡镇 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 新建规模以上渠道2.5千米，新建规模以下渠道12千米 | 340 | 详见附件3
202403003 | 新邵县小型农业水利设施建设（提升山上经济作物灌溉水源保障能力）项目 | 新邵县 | 9个乡镇 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 维修一般山塘20座 | 40 | 详见附件4
202403004 | 潭溪镇爽溪村堤坝 | 潭溪镇 | 爽溪村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 河堤堡坎维修160米 | 12
202403005 | 潭溪镇新农村堤坝 | 潭溪镇 | 新农村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 河道维修300米 | 10
202403006 | 陈家坊镇诚实村生产道路建设 | 陈家坊镇 | 诚实村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 四组新建生产道路200米 | 5
202403007 | 新邵县大新镇生产道路建设 | 大新镇 | 栗滩社区 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 栗滩社区至长扶方向生产道路500米 | 6
202403008 | 大新镇三门滩村生产道路建设 | 大新镇 | 三门滩村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 玫瑰花基地生产道路建设200米 | 5
202403009 | 龙溪铺镇大湾村生产道路建设 | 龙溪铺镇 | 大湾村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 大湾村猫儿坳至贺家排生产道路建设1千米 | 25
202403010 | 龙溪铺镇鸦雀树村生产道路建设 | 龙溪铺镇 | 鸦雀树村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 生产道路150米 | 5
202403011 | 酿溪镇土桥社区生产道路建设 | 酿溪镇 | 土桥社区 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 生产道路100米 | 5
202403012 | 坪上镇卫星村生产道路建设 | 坪上镇 | 卫星村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 机耕道砌挡土墙及铺砂工程 | 6
202403013 | 坪上镇张家冲生产道路建设 | 坪上镇 | 张家冲村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 生产道路堡坎维修200米 | 5
202403014 | 雀塘镇早谷村生产道路建设 | 雀塘镇 | 早谷村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 生产道路扩建200米 | 5
202403015 | 太芝庙镇白杨村生产道路建设 | 太芝庙镇 | 白杨村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 19、20组生产道路建设 | 5
202403016 | 潭溪镇库里村生产道路建设 | 潭溪镇 | 库里村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 生产道路100米 | 5
202403017 | 潭溪镇爽溪村生产道路建设 | 潭溪镇 | 爽溪村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 生产道路100米 | 5
202403018 | 小塘镇观音桥村生产道路建设 | 小塘镇 | 观音桥村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 安置区生产道路维修200米 | 5
202403019 | 龙溪铺镇上源村道路 | 龙溪铺镇 | 上源村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 人行道建设300米 | 15
202403020 | 陈家坊镇冰塘村道路 | 陈家坊镇 | 冰塘村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 田耳冲至1组道路建设500米 | 5
202403021 | 陈家坊镇洪庙村道路 | 陈家坊镇 | 洪庙村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 公路硬化200米 | 8
202403022 | 陈家坊镇双溪村道路 | 陈家坊镇 | 双溪村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 提质改造500米 | 5
202403023 | 陈家坊镇司门村道路 | 陈家坊镇 | 司门村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 1-3组道路建设200米 | 5
202403024 | 陈家坊镇谭家村道路 | 陈家坊镇 | 谭家村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 道路维修200米 | 6
202403025 | 陈家坊镇长塘村道路 | 陈家坊镇 | 长塘村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 31-34组组道100米 | 5
202403026 | 寸石镇马栏村道路 | 寸石镇 | 马栏村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 组道硬化100米 | 5
202403027 | 寸石镇武桥村道路 | 寸石镇 | 武桥村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 公路200米 | 6
202403028 | 大新镇龙顶村道路 | 大新镇 | 龙顶村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 道路建设200米 | 5
202403029 | 巨口铺镇和谐村道路 | 巨口铺镇 | 和谐村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 道路硬化500米 | 5
202403030 | 巨口铺镇神水村道路 | 巨口铺镇 | 神水村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 马路扩宽1000米 | 10
202403031 | 龙溪铺镇大湾村道路 | 龙溪铺镇 | 大湾村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 白浪寺公路挡土墙1处 | 5
202403032 | 龙溪铺镇家乐村道路 | 龙溪铺镇 | 家乐村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 公路硬化200米 | 6
202403033 | 龙溪铺镇龙溪铺社区道路 | 龙溪铺镇 | 龙溪铺社区 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 公路扩建100米 | 5
202403034 | 龙溪铺镇龙源村道路 | 龙溪铺镇 | 龙源村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 22组茅屋下院落公路排洪沟、堡坎建设 | 5
202403035 | 龙溪铺镇十字路村道路 | 龙溪铺镇 | 十字路村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 公路硬化400米 | 10
202403036 | 龙溪铺镇吴家村道路 | 龙溪铺镇 | 吴家村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 桥梁建设一座 | 6
202403037 | 龙溪铺镇羊城村道路 | 龙溪铺镇 | 羊城村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 公路堡坎100米 | 5
202403038 | 龙溪铺镇卓笔村道路 | 龙溪铺镇 | 卓笔村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 公路提质改造200米 | 6
202403039 | 坪上镇东岭村道路 | 坪上镇 | 东岭村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 院落公路900米 | 5
202403040 | 坪上镇虎寨村道路 | 坪上镇 | 虎寨村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 公路硬化200米 | 8
202403041 | 坪上镇峡山桥村道路 | 坪上镇 | 峡山桥村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 公路维修250米 | 5
202403042 | 坪上镇向阳村道路 | 坪上镇 | 向阳村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 公路建设200米 | 5
202403043 | 雀塘镇兰江村道路 | 雀塘镇 | 兰江村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 公路维修800米 | 5
202403044 | 雀塘镇立公村道路 | 雀塘镇 | 立公村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 公路维修600米 | 5
202403045 | 潭府乡大团年村道路 | 潭府乡 | 大团年村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 防火公路建设500米 | 5
202403046 | 潭府乡枫树坑道路 | 潭府乡 | 枫树坑村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 组道硬化200米 | 10
202403047 | 潭府乡下潭村道路 | 潭府乡 | 下潭村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 路基堡坎200米 | 5
202403048 | 潭府乡跃进村道路 | 潭府乡 | 跃进村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 道路建设200米 | 10
202403049 | 潭溪镇柏子村道路 | 潭溪镇 | 柏子村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 公路硬化100米 | 5
202403050 | 潭溪镇大坝村道路 | 潭溪镇 | 大坝村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 道路扩建150米 | 6
202403051 | 潭溪镇大坝村道路 | 潭溪镇 | 大坝村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 路基扩建（江家片）300米 | 6
202403052 | 潭溪镇戴栗村道路 | 潭溪镇 | 戴栗村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 入户主道马路硬化200米 | 8
202403053 | 潭溪镇界江村道路 | 潭溪镇 | 界江村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 公路维修保坎380米 | 5
202403054 | 潭溪镇孙家桥社区道路 | 潭溪镇 | 孙家桥社区 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 大王组组道建设300米 | 6
202403055 | 潭溪镇兴旺村道路 | 潭溪镇 | 兴旺村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 公路维修500米 | 7
202403056 | 小塘镇湴田村道路 | 小塘镇 | 湴田村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 十二组道路维修200米 | 5
202403057 | 新田铺镇金桂村道路 | 新田铺镇 | 金桂村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 14组道路硬化500米 | 6
202403058 | 新田铺镇石马江村道路 | 新田铺镇 | 石马江村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 村道改造200米 | 6
202403059 | 新田铺镇小水庙村道路 | 新田铺镇 | 小水庙村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 17组村道硬化150米 | 6
202403060 | 新田铺镇新田坊村道路 | 新田铺镇 | 新田坊村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 村道维修300米 | 6
202403061 | 新田铺镇严村村道路 | 新田铺镇 | 严村村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 道路硬化500米 | 20
202403062 | 新田铺镇喻家桥村道路 | 新田铺镇 | 喻家桥村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 14、15组道路硬化100米 | 5
202403063 | 潭溪镇光明村桥涵 | 潭溪镇 | 光明村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 公路连接桥梁修建（一座） | 10
202403064 | 新田铺镇双六村码头建设 | 新田铺镇 | 双六村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 码头建设1宗 | 15
202403065 | 大新镇和谐村村内区间道排水沟 | 大新镇 | 和谐村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 村内区间道排水沟 | 6
202403066 | 酿溪镇柘溪村库区集中安置区塌方堡坎 | 酿溪镇 | 柘溪村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 库区集中安置区塌方堡坎 | 5
202403067 | 潭溪镇澄泉村古井维修 | 潭溪镇 | 澄泉村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 古井维修 | 3
202403068 | 大新镇大新社区亮化工程 | 大新镇 | 大新社区 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 农贸市场至码头美化、亮化 | 5
202403069 | 坪上镇清水村亮化工程 | 坪上镇 | 清水村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 路灯建设50盏 | 8
202403070 | 雀塘镇草塘村亮化工程 | 雀塘镇 | 草塘村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 路灯维修200盏 | 3
202403071 | 太芝庙镇龙山村亮化工程 | 太芝庙镇 | 龙山村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 雅水片新建路灯30盏 | 5
202403072 | 潭府乡周家村亮化工程 | 潭府乡 | 周家村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 路灯维修80盏 | 5
202403073 | 潭溪镇淘金村亮化工程 | 潭溪镇 | 淘金村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 安装路灯40盏 | 5
202403074 | 新田铺镇小庙头村亮化工程 | 新田铺镇 | 小庙头村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 路灯40盏 | 5
202403075 | 新田铺镇新田坊村亮化工程 | 新田铺镇 | 新田坊村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 路灯维修100盏 | 3
202403076 | 迎光乡车塘村亮化工程 | 迎光乡 | 车塘村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 路灯维修50盏 | 3
202403077 | 陈家坊镇陈家坊村垃圾处理 | 陈家坊镇 | 陈家坊村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 5
202403078 | 陈家坊镇垃圾处理 | 陈家坊镇 | 田里等村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 10
202403079 | 陈家坊镇富阳村垃圾处理 | 陈家坊镇 | 富阳村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 5
202403080 | 寸石镇垃圾处理 | 寸石镇 | 梅市社区等村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 垃圾处理1宗 | 10
202403081 | 寸石镇黄江村垃圾处理 | 寸石镇 | 黄江村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 6
202403082 | 寸石镇田心村垃圾处理 | 寸石镇 | 田心村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治 | 5
202403083 | 寸石镇桐木村垃圾处理 | 寸石镇 | 桐木村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 卫生整治1宗 | 5
202403084 | 大新镇磁溪社区垃圾处理 | 大新镇 | 磁溪社区 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 8
202403085 | 大新镇大东社区垃圾处理 | 大新镇 | 大东社区 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 8
202403086 | 大新镇大新社区垃圾处理 | 大新镇 | 大新社区 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 8
202403087 | 巨口铺镇五星村垃圾处理 | 巨口铺镇 | 五星村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 5
202403088 | 龙溪铺镇垃圾处理 | 龙溪铺镇 | 楠木社区、龙溪铺社区 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 20
202403089 | 龙溪铺镇梅岭村垃圾处理 | 龙溪铺镇 | 梅岭村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 5
202403090 | 龙溪铺镇楠木社区垃圾处理 | 龙溪铺镇 | 楠木社区 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 5
202403091 | 龙溪铺镇塘边村垃圾处理 | 龙溪铺镇 | 塘边村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 6
202403092 | 酿溪镇大田社区垃圾处理 | 酿溪镇 | 大田社区 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 人居环境卫生整治 | 5
202403093 | 酿溪镇垃圾处理 | 酿溪镇 | 柘溪、官冲等村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 柘溪、官冲等村卫生整治 | 25
202403094 | 酿溪镇沙湾社区垃圾处理 | 酿溪镇 | 沙湾社区 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 5
202403095 | 坪上镇筱筀村垃圾处理 | 坪上镇 | 筱筀村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 5
202403096 | 雀塘镇柳山村垃圾处理 | 雀塘镇 | 柳山村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 5
202403097 | 雀塘镇龙头村垃圾处理 | 雀塘镇 | 龙头村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 5
202403098 | 雀塘镇垃圾处理 | 雀塘镇 | 雀塘社区等村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 10
202403099 | 太芝庙镇童家村垃圾处理 | 太芝庙镇 | 童家村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 人居环境卫生整治 | 5
202403100 | 太芝庙镇新马岭村垃圾处理 | 太芝庙镇 | 新马岭村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治 | 8
202403101 | 潭府乡垃圾处理 | 潭府乡 | 水口等村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 潭府新城移民安置点维修及环境卫生 | 10
202403102 | 潭府乡团结村垃圾处理 | 潭府乡 | 团结村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 5
202403103 | 潭府乡跃进村垃圾处理 | 潭府乡 | 跃进村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 5
202403104 | 潭溪镇高梓村垃圾处理 | 潭溪镇 | 高梓村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 6
202403105 | 潭溪镇垃圾处理 | 潭溪镇 | 孙家桥社区等村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 10
202403106 | 潭溪镇兴东村垃圾处理 | 潭溪镇 | 兴东村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治 | 6
202403107 | 小塘镇柏林村垃圾处理 | 小塘镇 | 柏林村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 5
202403108 | 小塘镇柏水村垃圾处理 | 小塘镇 | 柏水村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治 | 5
202403109 | 小塘镇江边村垃圾处理 | 小塘镇 | 江边村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 3
202403110 | 新田铺镇金家村垃圾处理 | 新田铺镇 | 金家村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 5
202403111 | 新田镇新光村垃圾处理 | 新田铺镇 | 新光村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 5
202403112 | 新田铺镇新田铺社区垃圾处理 | 新田铺镇 | 新田铺社区 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 5
202403113 | 新田铺镇垃圾处理 | 新田铺镇 | 新田铺第一社区等村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 10
202403114 | 严塘镇垃圾处理 | 严塘镇 | 严塘社区等村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 5
202403115 | 严塘镇岩门村垃圾处理 | 严塘镇 | 岩门村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 5
202403116 | 迎光乡峰江村垃圾处理 | 迎光乡 | 峰江村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 空心房拆除，卫生整治 | 5
202403117 | 迎光乡上沙溪村垃圾处理 | 迎光乡 | 上沙溪村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 环境卫生整治1宗 | 5
202403118 | 巨口铺镇新民前村文体广场 | 巨口铺镇 | 新民前村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 文体广场建设 | 10
202403119 | 酿溪镇大田社区活动中心绿化、亮化、硬化 | 酿溪镇 | 大田社区 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 社区活动中心绿化、亮化、硬化 | 10
202403120 | 酿溪镇沈家社区石灰片文化广场硬化 | 酿溪镇 | 沈家社区 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 文化广场硬化 | 5
202403121 | 坪上镇黄土村文体广场建设 | 坪上镇 | 黄土村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 文体广场建设 | 5
202403122 | 雀塘镇仁和村文化休闲活动中心 | 雀塘镇 | 仁和村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 文化休闲活动中心 | 5
202403123 | 大新镇申塘村文化墙 | 大新镇 | 申塘村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 文化墙300平方米 | 3 | 重点移民村续建项目
202403124 | 2024年新邵县职业教育 | 新邵县 |  | 新移计[2024]3号 | 2024 | 职业教育1200人次 | 480
202403125 | 2024年新邵县农业实用技术培训 | 新邵县 |  | 新移计[2024]3号 | 2024 | 农业实用技术培训520人次 | 10.4
202403126 | 2024年新邵县自主培训 | 新邵县 |  | 新移计[2024]3号 | 2024 | 自主培训20人 | 6
202403127 | 2024年新邵县培训宣传 | 新邵县 |  | 新移计[2024]3号 | 2024 | 培训宣传 | 12
202403128 | 陈家坊镇特困补助 | 陈家坊镇 | 尧虞塘村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 特困补助 | 10
202403129 | 龙溪铺镇后塘村特困移民补助 | 龙溪铺镇 | 后塘村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 后塘村特困移民补助 | 30
202403130 | 新邵县移民村集体经济 | 新邵县 |  | 新移计[2024]3号 | 2024 | 光伏产业 | 10
202403131 | 新邵县德理种养专业合作社牲畜养殖 | 寸石镇 | 花竹村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 牲畜养殖100头 | 3
202403132 | 新邵县鸿福种养专业合作社养羊 | 大新镇 | 磨林村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 养羊300头 | 3
202403133 | 新邵县巨口铺镇羊兴养殖场养羊 | 巨口铺镇 | 石井村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 养羊300只 | 3
202403134 | 新邵县艺林种养专业合作社养羊 | 太芝庙镇 | 指云村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 养羊100只 | 2.6
202403135 | 新邵县得顺农业发展有限公司养羊 | 潭府乡 | 团结村 | 新移计[2024]3号 | 2024 | 养羊150头 | 3
合计 | [6 empty] | 2169

## 附件2
附件2
新邵县小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）项目明细表
序号 | 工程 名称 | 工程 类型 | 地理位置 |  |  | 工程现状 |  |  | 资金 |  |  | 工程效益 |  |  | 实施主体 |  | 计划投工 投劳个数 （个）
|  |  | 乡镇 | 村 | 经纬度（精确到 小数点后六位） | 山塘 蓄水 容积 （立方米） | 泵站 装机 （千瓦） | 泵站 流量 （立方米/秒） | 总投资（万元） | 省级财政奖补资金（万元） | 地方 自筹 （万元） | 新增 蓄水能力 （立方米） | 新增恢复 灌溉面积（亩） | 改善 灌溉 面积 （亩） | 建设 主体 | 管护 主体
202403001001 | 忆思庵水库 | 骨干山塘 | 陈家坊镇 | 壕塘村 | E111.681895 N27.376021 | 2.11 |  |  | 10 | 4 | 6 | 0.19 | 21 | 58 | 壕塘村 | 7组 | 150
202403001002 | 当裂塘 | 骨干山塘 | 陈家坊镇 | 江村村 | E111.672337 N27.321790 | 6 |  |  | 10 | 4 | 6 | 0.2 | 20 | 150 | 江村 | 6组 | 130
202403001003 | 新塘水库 | 骨干山塘 | 陈家坊镇 | 中心村 | E111.691861 N27.377119 | 1.4 |  |  | 10 | 4 | 6 | 0.25 | 80 | 140 | 中心村 | 中心村 | 220
202403001004 | 跃进水库 | 骨干山塘 | 寸石镇 | 太上村 | E111.555006 N27.478835 | 5.35 |  |  | 10 | 4 | 6 | 0.36 | 85 | 260 | 太上村 | 太上村 | 360
202403001005 | 张家水库 | 骨干山塘 | 大新镇 | 大新社区 | E111.379267 N27.515594 | 6.65 |  |  | 10 | 4 | 6 | 0.5 | 70 | 230 | 大新社区 | 大新社区 | 286
202403001006 | 罗家殿山塘 | 骨干山塘 | 大新镇 | 双龙村 | E111.345971 N27.486622 | 6.95 |  |  | 10 | 4 | 6 | 1.5 | 100 | 120 | 双龙村 | 双龙村 | 280
202403001007 | 牛寨冲 | 骨干山塘 | 龙溪铺镇 | 后塘村 | E111.277842 N27.560074 | 2.48 |  |  | 10 | 4 | 6 | 0.2 | 60 | 150 | 后塘村 | 后塘村 | 370
202403001008 | 塘边炭山冲水库 | 骨干山塘 | 龙溪铺镇 | 塘边村 | E111.224583 N27.459932 | 1.57 |  |  | 10 | 4 | 6 | 2 | 80 | 80 | 塘边村 | 塘边村 | 180
202403001009 | 马家塘 | 骨干山塘 | 坪上镇 | 百宁村 | E111.484479 N27.552268 | 3.17 |  |  | 10 | 4 | 6 | 0.4 | 50 | 75 | 百宁村 | 百宁村 | 160
202403001010 | 大岭冲山塘 | 骨干山塘 | 坪上镇 | 罗桥村 | E111.502254 N27.594876 | 2.5 |  |  | 10 | 4 | 6 | 1.2 | 20 | 60 | 罗桥村 | 罗桥村 | 200
202403001011 | 飞跃山塘 | 骨干山塘 | 雀塘镇 | 陡岭村 | E111.485454 N27.3611450 | 8.76 |  |  | 10 | 4 | 6 | 1.63 | 100 | 180 | 陡岭村 | 陡岭村 | 200
202403001012 | 大塘 | 骨干山塘 | 雀塘镇 | 端凤村 | E111.590653 N27.310939 | 4.9 |  |  | 10 | 4 | 6 | 0.36 | 50 | 120 | 端凤村 | 端凤村 | 150
202403001013 | 2.3组鸭婆塘 | 骨干山塘 | 雀塘镇 | 段塘村 | E111.541944 N27.294444 | 5.71 |  |  | 10 | 4 | 6 | 0.7 | 60 | 135 | 段塘村 | 段塘村 | 300
202403001014 | 板子大塘 | 骨干山塘 | 雀塘镇 | 兰江村 | E111.555203 N27.287906 | 4.9 |  |  | 10 | 4 | 6 | 1.2 | 180 | 220 | 兰江村 | 兰江村 | 360
202403001015 | 石塘水库 | 骨干山塘 | 雀塘镇 | 柳塘村 | E111.576574 N27.351448 | 6.22 |  |  | 10 | 4 | 6 | 0.4 | 50 | 120 | 柳塘村 | 柳塘村 | 240
202403001016 | 蜂子岩大塘 | 骨干山塘 | 雀塘镇 | 沈江桥村 | E111.529215 N27.323679 | 4.8 |  |  | 10 | 4 | 6 | 0.3 | 36 | 120 | 沈江桥 | 沈江桥村 | 150
202403001017 | 高家冲大塘 | 骨干山塘 | 雀塘镇 | 棠梓山村 | E111.546827 N27.330253 | 5.1 |  |  | 10 | 4 | 6 | 0.38 | 60 | 150 | 棠梓山村 | 棠梓山村 | 180
202403001018 | 光明村大冲水库山塘 | 骨干山塘 | 潭溪镇 | 光明村 | E111.585649 N27.506196 | 5.6 |  |  | 10 | 4 | 6 | 0.75 | 20 | 55 | 光明村 | 光明村 | 180
202403001019 | 长炉子山塘 | 骨干山塘 | 小塘镇 | 湴田村 | E111.289019 N27.296757 | 8.23 |  |  | 10 | 4 | 6 | 0.36 | 25 | 50 | 湴田村 | 六、七组 | 110
202403001020 | 石洞塘 | 骨干山塘 | 小塘镇 | 渡头桥村 | E111.272350 N27346920 | 7.28 |  |  | 10 | 4 | 6 | 0.21 | 30 | 100 | 渡头桥村 | 渡头桥村 | 100
202403001021 | 新里冲 | 骨干山塘 | 小塘镇 | 庄山村 | E111.292632 N27.260187 | 9.51 |  |  | 10 | 4 | 6 | 0.2 | 45 | 65 | 庄山村 | 庄山村 | 150
202403001022 | 新竹村朱家冲水库 | 骨干山塘 | 新田铺镇 | 新竹村 | E111.346562 N27.357856 | 7.74 |  |  | 10 | 4 | 6 | 2 | 100 | 300 | 新竹村 | 新竹村12组 | 200
202403001023 | 喻家桥横冲水库 | 骨干山塘 | 新田铺镇 | 喻家桥村 | E111.315743 N27.345828 | 5.04 |  |  | 10 | 4 | 6 | 2 | 160 | 120 | 喻家桥 | 喻家桥 | 300
202403001024 | 横冲塘 | 骨干山塘 | 严塘镇 | 石黄村 | E111.502276 N27.375233 | 4.89 |  |  | 10 | 4 | 6 | 0.2 | 80 | 90 | 石黄村 | 29组 | 400
202403001025 | 迎光村佘家冲山塘 | 骨干山塘 | 迎光乡 | 迎光村 | E111.216719 N27.498677 | 3 |  |  | 10 | 4 | 6 | 1 | 150 | 180 | 迎光村 | 1、2组 | 50
202403001026 | 天儿冲塘 | 一般山塘 | 陈家坊镇 | 冰塘村 | E111.703411 N27.366315 | 0.5 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.5 | 100 | 120 | 冰塘村 | 1组 | 55
202403001027 | 石义塘 | 一般山塘 | 陈家坊镇 | 陈家坊村 | E111.631418 N27.364022 | 0.38 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 12 | 60 | 陈家坊村 | 陈家坊村 | 30
202403001028 | 荷叶塘 | 一般山塘 | 陈家坊镇 | 陈家坊村 | E111.642882 N27.361318 | 0.58 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.19 | 12 | 60 | 陈家坊村 | 陈家坊村 | 30
202403001029 | 横冲塘 | 一般山塘 | 陈家坊镇 | 诚实村 | E111.645772 N27.326660 | 0.36 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.15 | 20 | 50 | 诚实村 | 诚实村 | 120
202403001030 | 杨柳排大塘 | 一般山塘 | 陈家坊镇 | 富阳村 | E111.60245 N27.353795 | 0.35 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 70 | 130 | 富阳村 | 富阳村 | 230
202403001031 | 月泥塘 | 一般山塘 | 陈家坊镇 | 胡家村 | E111.604392 N27.397362 | 0.4 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 30 | 100 | 胡家村 | 4组 | 120
202403001032 | 麻子塘 | 一般山塘 | 陈家坊镇 | 加乐村 | E111.651778 N27.343516 | 0.5 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.3 | 30 | 40 | 加乐村 | 2组 | 50
202403001033 | 江村18组新井 | 一般山塘 | 陈家坊镇 | 江村村 | E111.668924 N27.311430 | 0.33 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.12 | 10 | 80 | 江村 | 18组 | 60
202403001034 | 陈家院子塘 | 一般山塘 | 陈家坊镇 | 留里村 | E111.621930 N27.361235 | 0.46 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.03 | 60 | 160 | 留里村 | 4、5组 | 56
202403001035 | 南冲塘 | 一般山塘 | 陈家坊镇 | 马埠田村 | E111.608057 N27.376515 | 0.7 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.7 | 80 | 120 | 马埠田村 | 马埠田村 | 100
202403001036 | 腰塘 | 一般山塘 | 陈家坊镇 | 藕塘村 | E111.707989 N27.361133 | 0.56 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.03 | 260 | 260 | 藕塘村 | 14组 | 20
202403001037 | 岩塘冲大塘 | 一般山塘 | 陈家坊镇 | 桥头冲村 | E111.703154 N27.352280 | 0.98 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.42 | 80 | 170 | 桥头冲村 | 桥头冲村 | 300
202403001038 | 世界大塘 | 一般山塘 | 陈家坊镇 | 双溪村 | E111.625320 N27.318520 | 0.3 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.08 | 80 | 200 | 双溪村 | 双溪村 | 120
202403001039 | 乃家亭子塘 | 一般山塘 | 陈家坊镇 | 司门村 | E111.628998 N27.321535 | 0.45 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.12 | 30 | 120 | 司门村 | 17.18.21组 | 100
202403001040 | 湾塘 | 一般山塘 | 陈家坊镇 | 司门村 | E111.632480 N27.325619 | 0.32 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.125 | 30 | 100 | 司门村 | 14.15.16组 | 80
202403001041 | 青树坪山塘 | 一般山塘 | 陈家坊镇 | 田里村 | E111.626833 N27.352475 | 0.35 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.12 | 10 | 120 | 田里村 | 田里村 | 50
202403001042 | 坝边塘 | 一般山塘 | 陈家坊镇 | 田里村 | E111.628039 N27.351822 | 0.45 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.16 | 12 | 60 | 田里村 | 田里村 | 30
202403001043 | 长塘村长塘 | 一般山塘 | 陈家坊镇 | 长塘村 | E111.676903 N27.362446 | 0.4 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.1 | 50 | 60 | 长塘村 | 17组 | 40
202403001044 | 朱家村瓦窑冲 | 一般山塘 | 陈家坊镇 | 朱家村 | 116.640001 N27.356450 | 0.7 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.3 | 70 | 230 | 朱家村 | 朱家村 | 120
202403001045 | 牛屎塘 | 一般山塘 | 陈家坊镇 | 专塘铺村 | E111.599715 N27.417255 | 0.68 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.1 | 25 | 100 | 专塘铺村 | 15组 | 120
202403001046 | 新塘 | 一般山塘 | 寸石镇 | 寸石村 | E111.571664 N27.533635 | 0.3 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.12 | 20 | 60 | 寸石村 | 11组 | 120
202403001047 | 月光塘 | 一般山塘 | 寸石镇 | 大富村 | E111.551682 N27.451976 | 0.63 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.26 | 100 | 308 | 大富村 | 大富村 | 220
202403001048 | 凹田塘 | 一般山塘 | 寸石镇 | 大富村 | E111.555385 N27.441572 | 0.65 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.12 | 0 | 60 | 大富村 | 大富村 | 30
202403001049 | 黄家冲塘 | 一般山塘 | 寸石镇 | 黄江村 | E111.537090 N27.400552 | 0.45 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.23 | 50 | 80 | 黄江村 | 黄江村 | 240
202403001050 | 金木10组 | 一般山塘 | 寸石镇 | 金木村 | E111.559526 N27.373150 | 0.25 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.12 | 250 | 80 | 金木村 | 金木村 | 180
202403001051 | 老院子塘 | 一般山塘 | 寸石镇 | 南庙村 | E111.549166 N27.385454 | 0.4 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.1 | 30 | 70 | 南庙村 | 7组 | 120
202403001052 | 五眼塘 | 一般山塘 | 寸石镇 | 南岳村 | E111.567517 N27.479166 | 0.56 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.06 | 0 | 100 | 南岳村 | 南岳村 | 120
202403001053 | 秋塘 | 一般山塘 | 寸石镇 | 十字村 | E111.552406 N27.361639 | 0.96 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.25 | 100 | 100 | 十字村 | 十字村 | 100
202403001054 | 桐木村15组 | 一般山塘 | 寸石镇 | 桐木村 | E111.554925 N27.457553 | 0.36 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.08 | 10 | 30 | 桐木村 | 桐木村 | 100
202403001055 | 木角山塘 | 一般山塘 | 寸石镇 | 武桥村 | E111.569098 N27.490541 | 0.45 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.12 | 42 | 100 | 武桥村 | 武桥村 | 260
202403001056 | 大东社区麦畲冲山塘 | 一般山塘 | 大新镇 | 大东社区 | E111.394658 N27.493420 | 0.75 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.25 | 15 | 20 | 大东社区 | 15组 | 150
202403001057 | 下南村11组 | 一般山塘 | 大新镇 | 下南村 | E111.416302 N27.515832 | 0.48 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.1 | 30 | 40 | 下南村 | 下南村 | 150
202403001058 | 下南村10组 | 一般山塘 | 大新镇 | 下南村 | E111.413760 N27.517603 | 0.56 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.05 | 20 | 30 | 下南村 | 下南村 | 150
202403001059 | 白云铺村对门院子大塘 | 一般山塘 | 巨口铺镇 | 白云铺村 | E111.287560 N27.369626 | 0.3 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 30 | 40 | 白云铺村 | 白云铺村 | 10
202403001060 | 高升村湾里3组山塘 | 一般山塘 | 巨口铺镇 | 高升村 | E111.229214 N27.379517 | 0.89 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.5 | 60 | 90 | 高升村 | 高升村3组 | 120
202403001061 | 和谐村石古冲塘 | 一般山塘 | 巨口铺镇 | 和谐村 | E111.28516. N27.374187 | 0.85 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.16 | 25 | 75 | 和谐村 | 11组 | 160
202403001062 | 和谐村荷丫冲塘 | 一般山塘 | 巨口铺镇 | 和谐村 | E111.288529 N27.374245 | 0.86 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.3 | 18 | 50 | 和谐村 | 12组 | 100
202403001063 | 浒溪村曾家垴山塘 | 一般山塘 | 巨口铺镇 | 浒溪村 | E111.184926 N27.407114 | 0.65 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.13 | 20 | 20 | 浒溪村 | 12组 | 50
202403001064 | 刘家村五组山塘 | 一般山塘 | 巨口铺镇 | 刘家村 | E111.264221 N27.410440 | 0.36 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.05 | 10 | 30 | 刘家村 | 5组 | 80
202403001065 | 坪安村3组大塘 | 一般山塘 | 巨口铺镇 | 坪安村 | E111.214152 N27.398499 | 0.8 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.5 | 60 | 90 | 坪安村 | 坪安村3组 | 120
202403001066 | 尖家冲山塘 | 一般山塘 | 巨口铺镇 | 田家村 | E111.226382 N27.410608 | 0.7 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 50 | 80 | 田家村 | 田家村 | 150
202403001067 | 桐木村3组山塘 | 一般山塘 | 巨口铺镇 | 桐木村 | E111.268540 N27.382734 | 0.29 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.1 | 50 | 30 | 桐木村 | 桐木村3组 | 24
202403001068 | 新民前村一组山塘 | 一般山塘 | 巨口铺镇 | 新民前村 | E111°286731 27°363036 | 0.65 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.15 | 20 | 30 | 新民前村 | 一组 | 50
202403001069 | 活动中心塘 | 一般山塘 | 龙溪铺镇 | 大湾村 | E111.289613；N27.510171 | 0.35 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.26 | 23 | 65 | 大湾村委会 | 大湾村委会 | 220
202403001070 | 白浪寺塘 | 一般山塘 | 龙溪铺镇 | 大湾村 | E111.289615 N27.510177 | 0.3 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.15 | 15 | 30 | 大湾村委会 | 大湾村委会 | 150
202403001071 | 光明前水塘 | 一般山塘 | 龙溪铺镇 | 龙溪铺社区 | E111.262282 N27.440E111 | 0.42 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 20 | 90 | 龙溪铺社区 | 龙溪铺社区 | 150
202403001072 | 长塘边水塘 | 一般山塘 | 龙溪铺镇 | 龙溪铺社区 | E111.262220 N27.441346 | 0.35 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 20 | 80 | 龙溪铺社区 | 龙溪铺社区 | 150
202403001073 | 腰古岭村九渡水 | 一般山塘 | 龙溪铺镇 | 腰古岭村 | E111.242509 N27.497472 | 0.6 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 22 | 50 | 腰古岭村 | 腰古岭村 | 180
202403001074 | 长古岭村娘娘洞山塘 | 一般山塘 | 龙溪铺镇 | 长古岭村 | E111.237082 N27.510368 | 0.46 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.15 | 20 | 50 | 长古岭村 | 长古岭村 | 140
202403001075 | 易屋场山塘 | 一般山塘 | 龙溪铺镇 | 中源村 | E111.257721 N27.528812 | 0.65 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 26 | 36 | 中源村 | 中源村 | 150
202403001076 | 桥再坑 | 一般山塘 | 龙溪铺镇 | 卓笔村 | E111.261864 N27.536833 | 0.34 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.052 | 22 | 60 | 卓笔村 | 卓笔村 | 110
202403001077 | 芭蕉社区5-7组山塘 | 一般山塘 | 酿溪镇 | 芭蕉社区 | E111.274133 N27.212504 | 0.6 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.13 | 85 | 180 | 芭蕉社区 | 芭蕉社区 | 110
202403001078 | 大田19组山塘 | 一般山塘 | 酿溪镇 | 大田社区 | E111.472931 N27.350317 | 0.3 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.68 | 20 | 50 | 大田社区 | 大田社区 | 110
202403001079 | 韩家坪村四组山塘 | 一般山塘 | 酿溪镇 | 韩家坪村 | E111.428683 N27.319682 | 0.4 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.16 | 100 | 220 | 韩家坪村 | 韩家坪村 | 150
202403001080 | 九头岩4组山塘 | 一般山塘 | 酿溪镇 | 九头岩村 | E111.437082 N27.317885 | 0.85 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.35 | 70 | 80 | 九头岩村 | 九头岩村 | 120
202403001081 | 15组山塘 | 一般山塘 | 酿溪镇 | 畔田社区 | E111.474278 N27.338915 | 0.54 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.06 | 20 | 40 | 畔田社区 | 畔田社区 | 95
202403001082 | 沙湾社区蔡家塘 | 一般山塘 | 酿溪镇 | 沙湾社区 | E111.291762 N27.175224 | 0.29 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.8 | 120 | 40 | 沙湾社区 | 沙湾社区 | 95
202403001083 | 沈家社区3、4、10、11组山塘 | 一般山塘 | 酿溪镇 | 沈家社区 | E111.292853 N27.182519 | 0.3 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.08 | 10 | 30 | 沈家社区 | 沈家社区 | 120
202403001084 | 汤仁社区石井塘 | 一般山塘 | 酿溪镇 | 汤仁社区 | E111.273612 N27.211618 | 0.65 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.15 | 20 | 60 | 汤仁社区 | 汤仁社区 | 120
202403001085 | 新阳社区14组山塘 | 一般山塘 | 酿溪镇 | 新阳社区 | E111.286153 N27.185779 | 0.36 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.26 | 170 | 300 | 新阳社区 | 新阳社区 | 120
202403001086 | 大塘水库 | 一般山塘 | 坪上镇 | 赤水坡村 | E111.469877 N27.542598 | 0.5 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 50 | 50 | 赤水坡村 | 赤水坡村 | 50
202403001087 | 脚板塘 | 一般山塘 | 坪上镇 | 大同村 | E111.529356 N27.55662 | 0.5 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.3 | 30 | 70 | 大同村 | 大同村 | 140
202403001088 | 东岭村沿塘冲3、4 、5、 6组 山塘 | 一般山塘 | 坪上镇 | 东岭村 | E111.489035 N27.577136 | 0.8 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.35 | 45 | 130 | 东岭村 | 东岭村 | 180
202403001089 | 徐家坳水塘 | 一般山塘 | 坪上镇 | 虎寨村 | E111.557098 N27.594500 | 0.89 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.3 | 10 | 50 | 虎寨村 | 1.2.3组 | 180
202403001090 | 大塘里水库 | 一般山塘 | 坪上镇 | 老山村 | E111.543728 N27.610482 | 0.68 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.16 | 105 | 270 | 老山村 | 老山村 | 380
202403001091 | 庙山村一组山塘 | 一般山塘 | 坪上镇 | 庙山村 | E111.487435 N27.539489 | 0.5 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.23 | 15 | 20 | 庙山村 | 庙山村 | 80
202403001092 | 马家塘 | 一般山塘 | 坪上镇 | 胜利新村 | E111.559209 N27.574E111 | 0.8 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.1 | 10 | 40 | 胜利新村 | 胜利新村 | 200
202403001093 | 同心村山塘 | 一般山塘 | 坪上镇 | 同心村 | E111.450467 N27.552788 | 0.45 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.5 | 50 | 80 | 同心村 | 同心村 | 50
202403001094 | 老屋塘 | 一般山塘 | 坪上镇 | 温泉村 | E111.468610 N27.569145 | 0.98 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.85 | 20 | 56 | 温泉村 | 温泉村 | 300
202403001095 | 廖家冲塘 | 一般山塘 | 坪上镇 | 向阳村 | E111.535476 N27.547064 | 0.45 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.3 | 30 | 65 | 向阳村 | 6.7组 | 254
202403001096 | 塘湾里山塘 | 一般山塘 | 坪上镇 | 向阳村 | E111.570964 N27.597240 | 0.74 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.3 | 50 | 102 | 向阳村 | 9.10.11组 | 258
202403001097 | 筱筀村官塘院水塘 | 一般山塘 | 坪上镇 | 筱筀村 | E111.439923 N27.593215 | 0.4 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 65 | 125 | 筱筀村 | 筱筀村 | 158
202403001098 | 张家冲村芦山片道冲山塘 | 一般山塘 | 坪上镇 | 张家冲村 | E111.580985 N27.581291 | 0.5 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.3 | 220 | 160 | 张家冲村 | 张家冲村 | 300
202403001099 | 冷家冲塘 | 一般山塘 | 雀塘镇 | 草塘村 | E111.526352 N27.357763 | 0.36 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.04 | 20 | 50 | 雀塘镇 | 草塘村 | 80
202403001100 | 老院子大塘 | 一般山塘 | 雀塘镇 | 草塘村 | E111.529239 N27.365623 | 0.36 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.05 | 25 | 50 | 雀塘镇 | 草塘村 | 100
202403001101 | 野里洼塘 | 一般山塘 | 雀塘镇 | 陈家坝村 | E111.510998 N27.316556 | 0.28 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.139 | 20 | 50 | 陈家坝村 | 陈家坝村 | 140
202403001102 | 岩塘 | 一般山塘 | 雀塘镇 | 合兴村 | 27、307272 E111、550272 | 0.26 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.09 | 30 | 70 | 合兴村 | 合兴村15组 | 150
202403001103 | 瓦屋小塘 | 一般山塘 | 雀塘镇 | 合兴村 | E111.582272 N27.309672 | 0.26 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.09 | 30 | 70 | 合兴村 | 合兴村15组 | 150
202403001104 | 卢家冲新塘 | 一般山塘 | 雀塘镇 | 腊石村 | E111.557642 N27.334095 | 0.5 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 20 | 100 | 腊石村 | 1.2.3.12.13组 | 180
202403001105 | 黄泥巴塘 | 一般山塘 | 雀塘镇 | 龙头村 | E111.603444 N27.338349 | 0.8 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.35 | 40 | 80 | 龙头村 | 龙头村 | 120
202403001106 | 夏家冲竹家塘 | 一般山塘 | 雀塘镇 | 乔亭村 | E111.529321 N27.383869 | 0.6 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.2225 | 20 | 60 | 乔亭村 | 21组 | 120
202403001107 | 四组大塘 | 一般山塘 | 雀塘镇 | 棠梓山村 | N27.334505 E111.560034 | 0.45 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.142 | 30 | 80 | 棠梓山村 | 棠梓山村4组 | 160
202403001108 | 九组井塘 | 一般山塘 | 雀塘镇 | 早谷村 | N27.312336 E111.562932 | 0.45 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 45 | 15 | 早谷村 | 早谷村 | 280
202403001109 | 白毛冲山塘维修 | 一般山塘 | 太芝庙镇 | 白杨村 | E111.740833 N27.39E1111 | 0.6 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 15 | 30 | 白杨村 | 白杨村 | 80
202403001110 | 石家冲山塘维修 | 一般山塘 | 太芝庙镇 | 白杨村 | E111.740556 N27.391389 | 0.7 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.3 | 22 | 40 | 白杨村 | 白杨村 | 130
202403001111 | 慈尔塘 | 一般山塘 | 太芝庙镇 | 聚泽村 | E111.721944 N27.39E1111 | 0.8 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 30 | 60 | 聚泽村 | 聚泽村 | 200
202403001112 | 双坝塘 | 一般山塘 | 太芝庙镇 | 牛头冲村 | E111.792778 N27.450278 | 0.5 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.3 | 20 | 50 | 牛头冲村 | 牛头冲村 | 50
202403001113 | 消水塘 | 一般山塘 | 太芝庙镇 | 潭甘村 | E111.814167 N27.405000 | 0.7 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 80 | 135 | 潭甘村 | 潭甘村 | 260
202403001114 | 柒树坑山塘 | 一般山塘 | 太芝庙镇 | 汤家垅村 | E111.752500 N27.393611 | 0.85 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.26 | I5 | 70 | 汤家垅村 | 汤家垅村 | 280
202403001115 | 大园山塘 | 一般山塘 | 太芝庙镇 | 童家村 | E111.750556 N27.420000 | 0.6 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 15 | 30 | 童家村 | 童家村 | 80
202403001116 | 2组山塘 | 一般山塘 | 潭府乡 | 大江村 | E111.707398 N27.417522 | 0.86762 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.26 | 150 | 200 | 大江村 | 大江村 | 60
202403001117 | 枫树坑山塘 | 一般山塘 | 潭府乡 | 枫树坑村 | E111.635050 N27.438724 | 0.5 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 15 | 20 | 枫树坑村 | 枫树坑村 | 120
202403001118 | 肖家湾松山塘 | 一般山塘 | 潭府乡 | 洪福村 | E111.635995 N27.387098 | 0.8 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 20 | 25 | 洪福村 | 洪福村 | 200
202403001119 | 双鱼塘 | 一般山塘 | 潭府乡 | 石板村 | E111.630201 N27.385246 | 0.56 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.13 | 20 | 30 | 石板村 | 石板村 | 50
202403001120 | 腰塘维修 | 一般山塘 | 潭府乡 | 水口村 | E111.386994 N27.649849 | 0.5 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.3 | 0 | 50 | 水口村 | 水口村 | 21
202403001121 | 陈家院子 | 一般山塘 | 潭府乡 | 文江村 | E111.678706 N27.413036 | 0.6 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.225 | 30 | 240 | 文江村 | 文江村 | 200
202403001122 | 下潭一组新塘 | 一般山塘 | 潭府乡 | 下潭村 | E111.648751 N27.374112 | 0.5 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.15 | 20 | 25 | 下潭村 | 下潭村 | 200
202403001123 | 皂基塘山塘 | 一般山塘 | 潭府乡 | 樟树村 | E111.627154 N27.402710 | 0.8 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 20 | 50 | 樟树村 | 樟树村 | 200
202403001124 | 朱家冲栗山塘 | 一般山塘 | 潭府乡 | 樟树村 | E111.618504 N27..395400 | 0.8 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.21 | 20 | 50 | 樟树村 | 樟树村 | 200
202403001125 | 新屋塘 | 一般山塘 | 潭府乡 | 中潭村 | E111.659502 N27.381697 | 0.8 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 20 | 25 | 中潭村 | 中潭村 | 210
202403001126 | 15组塘 | 一般山塘 | 潭府乡 | 中潭村 | E111.663376 N27.369219 | 0.8 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 22 | 25 | 中潭村 | 中潭村 | 230
202403001127 | 碑面前塘 | 一般山塘 | 潭府乡 | 周家村 | E111.651904 N27.395909 | 0.4 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 20 | 40 | 周家村 | 周家村 | 120
202403001128 | 潘家山井边塘 | 一般山塘 | 潭溪镇 | 澄泉村 | E111.617773 N27.555829 | 0.37 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.05 | 12 | 50 | 澄泉村 | 澄泉村 | 120
202403001129 | 建新龙毛冲水塘 | 一般山塘 | 潭溪镇 | 大坝村 | E111.618186 N27.543075 | 0.25 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.15 | 30 | 50 | 大坝村 | 7组 | 75
202403001130 | 铁里冲 | 一般山塘 | 潭溪镇 | 戴栗村 | E111.614763 N27.485574 | 0.26 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.16 | 15 | 35 | 戴栗村 | 立新、陈家组 | 95
202403001131 | 帽子组山塘 | 一般山塘 | 潭溪镇 | 戴栗村 | E111.591107 N27.497253 | 0.25 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.15 | 15 | 32 | 戴栗村 | 戴栗村 | 33
202403001132 | 高梓村杨梅塘 | 一般山塘 | 潭溪镇 | 高梓村 | E111.583995 N27.432380 | 0.42 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.08 | 0 | 50 | 高梓村 | 8.9组 | 110
202403001133 | 一组水塘 | 一般山塘 | 潭溪镇 | 界江村 | E111.613268 N27.452455 | 0.58 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.06 | 10 | 35 | 界江村 | 1、2组 | 66
202403001134 | 八组小塘 | 一般山塘 | 雀塘镇 | 合兴村 | E111.582272 N27.309672 | 0.26 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.09 | 30 | 70 | 合兴村 | 合兴村15组 | 150
202403001135 | 周家冲水塘 | 一般山塘 | 潭溪镇 | 孙家桥社区 | E111.631358 N27.509417 | 0.25 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.15 | 30 | 50 | 孙家桥社区 | 孙家桥社区 | 80
202403001136 | 谷矮子塘 | 一般山塘 | 潭溪镇 | 檀山村 | E111.631010 N27.536982 | 0.4 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.15 | 40 | 60 | 檀山村 | 8组 | 220
202403001137 | 新农村井塘 | 一般山塘 | 潭溪镇 | 新农村 | E111.630054 N27.506674 | 0.26 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.05 | 15 | 10 | 新农村 | 新农村 | 150
202403001138 | 兴东一组1号山塘 | 一般山塘 | 潭溪镇 | 兴东村 | E111.599346 N27.452766 | 0.31 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.05 | 15 | 25 | 兴东村 | 兴东村 | 60
202403001139 | 沙坪里山塘 | 一般山塘 | 潭溪镇 | 兴旺村 | E111.616270 N27.479560 | 0.3 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.1 | 33 | 26 | 兴旺村 | 兴旺村 | 41
202403001140 | 井冲水库 | 一般山塘 | 潭溪镇 | 长泉村 | E111.627757 N27.580569 | 0.8 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 10 | 30 | 长泉村 | 长泉村 | 80
202403001141 | 6组 | 一般山塘 | 潭溪镇 | 玄本村 | E111.650245 N27.513194 | 0.36 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.05 | 5 | 3 | 玄本村 | 六组 | 80
202403001142 | 牛角塘 | 一般山塘 | 小塘镇 | 柏林村 | E111.300301 N27.344740 | 0.76 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.45 | 60 | 150 | 柏林村 | 8.9.10组 | 160
202403001143 | 烂坝 大墦塘 | 一般山塘 | 小塘镇 | 柏水村 | E111.278576 N27.254363 | 0.36 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.05 | 30 | 80 | 柏水村 | 柏水村 | 200
202403001144 | 泥庚塘 | 一般山塘 | 小塘镇 | 渡头桥村 | E111.2723283 N27.3272506 | 0.7 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.26 | 100 | 260 | 渡头桥村 | 10组、14组 | 200
202403001145 | 牛湾塘 | 一般山塘 | 小塘镇 | 观音桥村 | E111.276810 N27.292743 | 0.5 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 15 | 60 | 观音桥 | 11组 | 120
202403001146 | 干冲院子 | 一般山塘 | 小塘镇 | 江边村 | E111.288411 N27.321090 | 0.32 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.08 | 30 | 50 | 江边村 | 江边村 | 60
202403001147 | 长塘 | 一般山塘 | 小塘镇 | 留田村 | E111.344579 N27.262846 | 0.95 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.36 | 10 | 60 | 留田村 | 留田村 | 150
202403001148 | 黑泥塘 | 一般山塘 | 小塘镇 | 留田村 | E111.332704 N27.264424 | 0.7 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 20 | 50 | 留田村 | 留田村 | 100
202403001149 | 丛马塘 | 一般山塘 | 小塘镇 | 言耳边村 | E111.271551 N27.309452 | 0.7 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.48 | 35 | 180 | 言耳边村 | 6组 | 100
202403001150 | 园艺场塘 | 一般山塘 | 小塘镇 | 言耳边村 | E111.278977 N27.319493 | 0.7 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.3 | 35 | 120 | 言耳边村 | 11组 | 100
202403001151 | 大禹庙村角茂山五组山塘 | 一般山塘 | 新田铺镇 | 大禹庙村 | E111.382919 N27.340556 | 0.45 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.15 | 15 | 55 | 大禹庙村 | 大禹庙村 | 120
202403001152 | 3组老水库 | 一般山塘 | 新田铺镇 | 金桂村 | E111.410703 N27.304335 | 0.63. |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.25 | 20 | 60 | 金桂村 | 3组 | 200
202403001153 | 模范山塘 | 一般山塘 | 新田铺镇 | 桥当头村 | E111.374822 N27.303579 | 0.8 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.25 | 20 | 80 | 桥当头村 | 桥当头村5,6,7组 | 150
202403001154 | 19组周家塘 | 一般山塘 | 新田铺镇 | 沙子田村 | E111.337584 N27.289399 | 0.6 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 20 | 60 | 沙子田 | 19组 | 120
202403001155 | 余家塘大塘 | 一般山塘 | 新田铺镇 | 石桥村 | E111.382874 N27.350348 | 0.69 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.23 | 200 | 150 | 石桥村 | 石桥村 | 石桥村
202403001156 | 双六村14组 | 一般山塘 | 新田铺镇 | 双六村 | E111.348915 N27.313728 | 0.78 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.25 | 50 | 80 | 双六村 | 双六村 | 150
202403001157 | 水尾村8组山塘 | 一般山塘 | 新田铺镇 | 水尾村 | E111.412772 N27.292001 | 0.63. |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.1 | 15 | 50 | 水尾村 | 水尾村 | 100
202403001158 | 小泥冲新塘 | 一般山塘 | 新田铺镇 | 小庙头村 | E111.373370 N27.372706 | 0.79 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.23 | 160 | 180 | 小庙头村 | 小庙头村 | 150
202403001159 | 石壁冲烂塘 | 一般山塘 | 新田铺镇 | 小水庙村 | E111.310166 N27.324974 | 0.4 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.22 | 20 | 80 | 小水庙村 | 8组 | 120
202403001160 | 外王大塘 | 一般山塘 | 新田铺镇 | 新光村 | E111.356051 N27.323458 | 0.7 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.25 | 80 | 170 | 新光村 | 新光村 | 250
202403001161 | 十井塘 | 一般山塘 | 新田铺镇 | 新田铺社区 | E111.331348 N27.330737 | 0.89 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.3 | 160 | 230 | 新田铺社区 | 新田铺社区7组 | 160
202403001162 | 杨名坳山塘 | 一般山塘 | 新田铺镇 | 新竹村 | E111.333256 N27.350289 | 0.5 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.25 | 20 | 50 | 新竹村 | 新竹村6、7组 | 100
202403001163 | 严村昼夜山塘 | 一般山塘 | 新田铺镇 | 严村村 | E111.341200 N27.308991 | 0.3 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.1 | 100 | 150 | 严村村 | 5组 | 150
202403001164 | 大源村老屋队塘 | 一般山塘 | 严塘镇 | 大源村 | E111.461167 N27.400079 | 0.26 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.25 | 60 | 70 | 大源村 | 1组 | 150
202403001165 | 大水塘水库 | 一般山塘 | 严塘镇 | 戴何村 | E111.490278 N27.385668 | 0.4 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.25 | 60 | 70 | 戴何村 | 3组 | 150
202403001166 | 狮子庵塘 | 一般山塘 | 严塘镇 | 戴何村 | E111.499939 N27.382490 | 0.4 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.25 | 60 | 70 | 戴何村 | 7组 | 150
202403001167 | 湾里塘 | 一般山塘 | 严塘镇 | 金子桥村 | E111.381756 N27.382724 | 0.65 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.25 | 35 | 50 | 金子桥村 | 金子桥村 | 200
202403001168 | 郑家塘 | 一般山塘 | 严塘镇 | 刘文村 | E111.491086 N27.405815 | 0.52 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.16 | 40 | 30 | 刘文村 | 11-15组 | 180
202403001169 | 泉塘村人字路塘 | 一般山塘 | 严塘镇 | 泉塘村 | E111.433763 N27.402421 | 0.25 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.25 | 60 | 70 | 泉塘村 | 2组 | 150
202403001170 | 塘里村老屋塘 | 一般山塘 | 严塘镇 | 塘里村 | E111.465822 N27.379885 | 0.42 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.25 | 50 | 60 | 塘里村 | 5组 | 210
202403001171 | 塘里村深塘 | 一般山塘 | 严塘镇 | 塘里村 | E111.466927 N27.379637 | 0.55 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.35 | 10 | 26 | 塘里村 | 10组 | 150
202403001172 | 严塘社区三角塘 | 一般山塘 | 严塘镇 | 严塘社区 | E111.476837 N27.388943 | 0.37 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.37 | 90 | 85 | 严塘社区 | 24组 | 260
202403001173 | 邮亭村新屋院新塘 | 一般山塘 | 严塘镇 | 邮亭村 | E111.459136 N27.399575 | 0.31 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.22 | 27 | 19 | 邮亭村 | 6、7、8组 | 272
202403001174 | 邮亭村309塘 | 一般山塘 | 严塘镇 | 邮亭村 | E111.462976 N27.397484 | 0.391 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.35 | 60 | 70 | 邮亭村 | 9-11组 | 545
202403001175 | 峰江村油炸塘 | 一般山塘 | 迎光乡 | 峰江村 | E111.187897 N27.453889 | 0.9 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.3 | 60 | 80 | 峰江村 | 8、9组 | 12
202403001176 | 红岩在村王家寨山塘 | 一般山塘 | 迎光乡 | 红岩寨村 | E111.212540 N27.516136 | 0.8 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.3 | 0 | 50 | 红岩寨村 | 13组 | 25
202403001177 | 黄岩村皂山塘 | 一般山塘 | 迎光乡 | 黄岩村 | E111.163011 N27.428181 | 0.7 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 0 | 50 | 黄岩村 | 黄岩村 | 25
202403001178 | 江边村12、组山塘 | 一般山塘 | 迎光乡 | 江边村 | E111.169500 N27.430309 | 0.96 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.45 | 0 | 70 | 江边村 | 12、13组 | 50
202403001179 | 江边村6组 山塘 | 一般山塘 | 迎光乡 | 江边村 | E111.183096 N27.424011 | 0.6 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.3 | 0 | 40 | 江边村 | 6组 | 25
202403001180 | 顺水村老山里山塘 | 一般山塘 | 迎光乡 | 顺水村 | E111.186584 N27.448066 | 0.7 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.25 | 0 | 30 | 迎光乡顺水村 | 迎光乡顺水村 | 25
202403001181 | 兴旺村山塘 | 一般山塘 | 迎光乡 | 兴旺村 | E111.203554 N27.479533 | 0.6 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 0 | 50 | 兴旺村 | 兴旺村 | 50
202403001182 | 爽溪村山塘 | 一般山塘 | 潭溪镇 | 爽溪村 | E111.609020 N27.537474 | 0.3 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 20 | 20 | 爽溪村 | 爽溪村 | 100
202403001183 | 爽溪村山塘 | 一般山塘 | 潭溪镇 | 爽溪村 | E111.601001 N27.536255 | 0.4 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 20 | 30 | 爽溪村 | 爽溪村 | 100
合 计 | [8 empty] | 1040 | 416 | 624

## 附件3
附件3
新邵县小型农业水利设施建设（畅通“中梗阻”渠道）项目明细表
序号 | 工程 名称 | 所属 灌区 | 地理位置 |  |  |  | 建设内容 |  | 资金 |  |  | 工程效益 |  |  | 实施主体 |  | 计划投工 投劳个数 （个）
|  |  | 乡镇 | 村 | 起点经纬度（精确到 小数点后六位） | 终点经纬度（精确到 小数点后六位） | 渠道 长度 （公里） | 渠道 断面 尺寸（B*H/毫米) | 总投资（万元） | 省级财政奖补资金（万元） | 地方 自筹 （万元） | 新增恢复 灌溉面积 （亩） | 改善 灌溉 面积 （亩） | 对接 高标准 农田面积（亩） | 建设 主体 | 管护 主体
202403002001 | 十字路江家水渠 | 十字路村 | 龙溪铺镇 | 十字路村 | E111.223794 N27.464307 | E111.228612 N27.465584 | 0.55 | 1000*1000 | 55 | 22 | 33 | 100 | 100 | 120 | 十字路村 | 十字路 | 220
202403002002 | 杨塘村 | 岩门灌区 | 严塘镇 | 杨塘村 | E111.497373 N27.404612 | E111.495462 N27.406941 | 0.5 | 1000*1000 | 50 | 20 | 30 | 120 | 100 | 50 | 杨塘村 | 杨塘村 | 480
202403002003 | 刘文村 | 岩门灌区 | 严塘镇 | 刘文村 | E111.495462 N27.406941 | E111.490350 N27.405418 | 0.25 | 1000*1000 | 25 | 10 | 15 | 150 | 120 | 60 | 刘文村 | 刘文村 | 510
202403002004 | 基本农田水渠 | 2、4、5组 | 太芝庙镇 | 周家村 | E111.738056 N27.388611 | E111.749454 N27.395013 | 0.5 | 1000*1000 | 50 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 周家村 | 周家村 | 150
202403002005 | 安置区水渠 | 田里村 | 陈家坊镇 | 田里村 | E111.635020 N27.352053 | E111.636915 N27.353039 | 0.4 | 600*800 | 40 | 16 | 24 | 30 | 200 | 300 | 田里村 | 田里村 | 80
202403002006 | 19组水渠 | 邓家片 | 酿溪镇 | 新阳社区 | E111.288875 N27.188701 | E111.291161 N27.190502 | 0.3 | 800*800 | 30 | 12 | 18 | 50 | 500 | 350 | 新阳社区 | 新阳社区 | 320
202403002007 | 沙窑边水渠 | 颜岭 | 坪上镇 | 赤水坡村 | E111.470271 N27.528845 | E111.470479 N27.531407 | 0.4 | 300*300 | 20 | 8 | 12 | 40 | 60 | 0 | 赤水坡村 | 赤水坡村 | 120
202403002008 | 火石边谢家田垄水渠 | 颜岭 | 坪上镇 | 新开村 | E111.513438 N27.567791 | E111.513448 N27.568906 | 0.3 | 300*300 | 15 | 6 | 9 | 45 | 65 | 1 | 新开村 | 新开村 | 100
202403002009 | 库里村田心岱上至猴子园 | 库里村1、2、3、4、5组 | 潭溪镇 | 库里村 | E111.622045 N27.520209 | E111.623401 N27.521488 | 1 | 300*300 | 50 | 20 | 30 | 20 | 110 | 0 | 库里村 | 库里村 | 300
202403002010 | 孙家桥社区陈家冲至椅子桥 | 7组、椅子桥组 | 潭溪镇 | 孙家桥社区 | E111.635583 N27.519927 | E111.638496 N27.517846 | 0.5 | 300*300 | 25 | 10 | 15 | 0 | 60 | 80 | 孙家桥社区 | 孙家桥社区 | 160
202403002011 | 刘家村坪头岭1.2.6组渠道 | 下源水库 | 巨口铺镇 | 刘家村 | E111.270656 N27.404352 | E111.272328 N27.406305 | 0.3 | 300*300 | 15 | 6 | 9 | 60 | 40 | 0 | 刘家村 | 刘家村 | 160
202403002012 | 庙边水渠 | 后塘 | 龙溪铺镇 | 后塘村 | E111.277529 N27.548902 | E111.274960 N27.546087 | 0.6 | 300*300 | 30 | 12 | 18 | 20 | 30 | 30 | 后塘村 | 后塘村 | 220
202403002013 | 黄家院水渠 | 龙溪铺社区 | 龙溪铺镇 | 龙溪铺社区 | E111.260627 N27.442846 | E111.262509 N27.442859 | 0.4 | 300*300 | 20 | 8 | 12 | 0 | 180 | 0 | 龙溪铺社区 | 龙溪铺社区 | 150
202403002014 | 留田高碑塘水渠 | 官仓片 | 小塘镇 | 留田村 | E111.317698 N27.257077 | E111.322896 N27.257174 | 1 | 500*500 | 50 | 20 | 30 | 100 | 200 | 200 | 留田村 | 留田村 | 300
202403002015 | 吴根边渠道 | 下源 | 迎光乡 | 上沙溪村 | E111.219653 N27.48/6375 | E111.217819 N27.482413 | 0.9 | 300*300 | 45 | 18 | 27 | 50 | 300 | 260 | 上沙溪村 | 上沙溪村 | 350
202403002016 | 双勾坝渠道 | 双龙村 | 大新镇 | 双龙村 | E111.335326 N27.483067 | E111.344091 N27.477743 | 1 | 300*300 | 50 | 20 | 30 | 100 | 120 | 0 | 双龙村 | 双龙村 | 450
202403002017 | 柳塘村三四五六七九十组渠道 | 柳塘村 | 雀塘镇 | 柳塘村 | E111.579826 N27.358433 | E111.581516 N27.361421 | 0.5 | 300*300 | 25 | 10 | 15 | 100 | 250 | 500 | 柳塘村 | 柳塘村 | 1500
202403002018 | 2.3组渠道 | 段塘村 | 雀塘镇 | 段塘村 | E111.542222 N27.293889 | E111.540438 N27.294445 | 1 | 300*300 | 50 | 20 | 30 | 200 | 350 | 300 | 段塘村 | 段塘村 | 2800
202403002019 | 基本农田水渠 | 黄花大丘 | 太芝庙镇 | 扶锡村 | E111.776389 N27.390833 | E111.775833 N27.389442 | 0.2 | 300*300 | 10 | 4 | 6 | 15 | 15 | 0 | 扶锡村 | 扶锡村 | 100
202403002020 | 石湾里水渠维修 | 石湾里农田 | 潭府乡 | 陂丁村 | E111.643774 N27.386808 | E111.642808 N27.388694 | 0.5 | 300*300 | 25 | 10 | 15 | 45 | 150 | 125 | 陂丁村 | 陂丁村 | 80
202403002021 | 大塘垄水渠 | 上潭村 | 潭府乡 | 上潭村 | E111.660907 N27.380796 | E111.662453 N27.381371 | 0.2 | 300*300 | 10 | 4 | 6 | 0 | 150 | 220 | 上潭村 | 上潭村 | 150
202403002022 | 舍角山渠道 | 舍角山 | 潭府乡 | 洪福村 | E111.629665 N27.388081 | E111.635964 N27.384006 | 0.5 | 300*300 | 25 | 10 | 15 | 20 | 310 | 280 | 洪福村 | 洪福村 | 420
202403002023 | 中心村道儿冲渠道 | 尧虞塘 | 陈家坊镇 | 中心村 | E111.68923 N27.371090 | E111.686257 N27.371636 | 0.4 | 300*300 | 20 | 8 | 12 | 64 | 160 | 140 | 中心村 | 中心村 | 300
202403002024 | 安置区水渠 | 田里村 | 陈家坊镇 | 田里村 | E111.637930 1N27.352966 | E111.636884 N27.351879 | 0.3 | 300*300 | 15 | 6 | 9 | 30 | 200 | 300 | 田里村 | 田里村 | 80
202403002025 | 凤公片 | 凤公 | 酿溪镇 | 大田社区 | E111.278761 N27.208645 | E111.270559 N27.221159 | 0.4 | 300*300 | 20 | 8 | 12 | 80 | 230 | 450 | 大田社区 | 大田社区 | 180
202403002026 | 畔田社区8-13组水渠 | 汤仁片 | 酿溪镇 | 畔田社区 | E111.473879 N27.331486 | E111.284739 N27.193328 | 0.4 | 300*300 | 20 | 8 | 12 | 0 | 180 | 10 | 畔田社区 | 畔田社区 | 160
202403002027 | 彭家院子渠道 | 彭家院子 | 新田铺镇 | 小庙头村 | E111.368045 N27.374258 | E111.375283 N27.372499 | 0.3 | 300*300 | 15 | 6 | 9 | 30 | 60 | 20 | 小庙头村 | 小庙头村 | 120
202403002028 | 观山村排渠 | 尧虞塘 | 陈家坊镇 | 观山村 | E111.649668 N27.360813 | E111.649292 N27.363907 | 0.3 | 300*300 | 15 | 6 | 9 | 20 | 50 | 50 | 观山村 | 观山村 | 120
202403002029 | 新民前村13、14组水渠 | 新民前村 | 巨口铺镇 | 新民前村 | E111.289089 N27.351595 | E111.291242 N27.349000 | 0.4 | 300*300 | 20 | 8 | 12 | 20 | 25 | 10 | 新民前村 | 新民前村 | 100
202403002030 | 桐木村水渠 | 桐木村 | 巨口铺镇 | 桐木村 | E111.272783 N27.385361 | E111.273127 N27.384470 | 0.2 | 300*300 | 10 | 4 | 6 | 13 | 30 | 50 | 桐木村 | 桐木村 | 110
合 计 | [8 empty] | 850 | 340 | 510

## 附件4
附件4
新邵县小型农业水利设施建设（提升山上经济作物灌溉水源保障能力）项目明细表
序号 | 工程 名称 | 工程类型 （骨干/一般） | 地理位置 |  |  | 山上经济 作物种类 | 工程现状 | 资金 |  |  | 工程效益 |  | 实施主体 |  | 计划投工 投劳个数 （个）
|  |  | 乡镇 | 村 | 经纬度（精确到 小数点后六位） |  | 山塘 蓄水容积 （立方米） | 总投资（万元） | 省级财政 奖补资金 （万元） | 地方 自筹 （万元） | 新增 蓄水能力 （立方米） | 提升灌溉 保障能力 面积（亩） | 建设 主体 | 管护 主体
202403003001 | 8组唐冲排塘 | 一般山塘 | 陈家坊镇 | 尧虞塘村 | E111.705754，N27.388202 | 中药材玉竹 | 0.32 | 5 | 2 | 3 | 0.3 | 30 | 尧虞塘村 | 6组 | 30
202403003002 | 武桥山塘 | 一般山塘 | 寸石镇 | 武桥村 | E111.572171 N27.488659 | 黄桃 | 0.32 | 5 | 2 | 3 | 0.05 | 50 | 武桥村 | 武桥村 | 60
202403003003 | 长冲山塘 | 一般山塘 | 大新镇 | 大新社区 | E111.390649 N27.486344 | 柑橘 | 0.5 | 5 | 2 | 3 | 0.3 | 100 | 新邵县湘橙种养专业合作社 | 新邵县湘橙种养专业合作社 | 150
202403003004 | 飘埂塘 | 一般山塘 | 龙溪铺镇 | 后塘村 | E111.279434 N27.558229 | 油茶 | 0.37 | 5 | 2 | 3 | 0.18 | 55 | 后塘村 | 后塘村 | 150
202403003005 | 九柳塘 | 一般山塘 | 龙溪铺镇 | 鸦雀树村 | E111.285676 N27.456757 | 油茶 | 0.8 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 120 | 鸦雀树村 | 鸦雀树村2-3组 | 200
202403003006 | 枫树坳山塘 | 一般山塘 | 龙溪铺镇 | 腰古岭村 | E111.241969 N27.482749 | 红薯、玉米 | 0.35 | 4 | 2 | 2 | 0.03 | 25 | 腰古岭村 | 腰古岭村 | 100
202403003007 | 三组山塘 | 一般山塘 | 龙溪铺镇 | 长古岭村 | E111.246404 N27.512639 | 红薯、玉米 | 0.36 | 4 | 2 | 2 | 0.02 | 20 | 长古岭村 | 长古岭村 | 100
202403003008 | 彭家院 | 一般山塘 | 龙溪铺镇 | 卓笔村 | E111.264483 N27.534278 | 油茶 | 0.31 | 5 | 2 | 3 | 0.056 | 68 | 卓笔村 | 卓笔村 | 120
202403003009 | 胡家托大塘 | 一般山塘 | 雀塘镇 | 黄泥新村 | E111.588966 N27.345790 | 食用菌 | 0.52 | 5 | 2 | 3 | 0.26 | 150 | 黄泥村合作社 | 黄泥村合作社 | 300
202403003010 | 田级坳 | 一般山塘 | 太芝庙镇 | 潭甘村 | E111.816389 N27.402222 | 油茶 | 0.75 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 100 | 潭甘村 | 潭甘村 | 130
202403003011 | 财树村罗家岭山塘 | 一般山塘 | 潭府乡 | 财树村 | E111.624266 N27.425618 | 黄桃、柚子等 | 0.5 | 5 | 2 | 3 | 0.15 | 25 | 新邵县泽祥农业综合开发有限公司 | 新邵县泽祥农业综合开发有限公司 | 150
202403003012 | 石板村七组山塘 | 一般山塘 | 潭府乡 | 石板村 | E111.624816 N27.382160 | 黄桃 | 0.5 | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 25 | 新邵县石板分良种养场 | 新邵县石板分良种养场 | 150
202403003013 | 香合坪山塘维修 | 一般山塘 | 潭府乡 | 团结村 | E111.675734 N27.397086 | 黄桃 | 0.5 | 5 | 2 | 3 | 0.3 | 120 | 新邵县裕民种养合作社 | 新邵县裕民种养合作社 | 62
202403003014 | 二组山塘 | 一般山塘 | 潭府乡 | 小团年村 | E111.663162 N27.456363 | 楠竹 | 0.7 | 5 | 2 | 3 | 0.3 | 60 | 新邵县展博种养专业合作社 | 新邵县展博种养专业合作社 | 200
202403003015 | 跃进村三组山塘 | 一般山塘 | 潭府乡 | 跃进村 | E111.679278 N27.397972 | 黄桃 | 0.6 | 5 | 2 | 3 | 0.15 | 35 | 新邵县中恒农业开发有限公司 | 新邵县中恒农业开发有限公司 | 200
202403003016 | 大马村12组塘 | 一般山塘 | 潭溪镇 | 大马村 | E111.579372 N27.457456 | 柑橘 | 0.56 | 5 | 2 | 3 | 0.1 | 23 | 大马村 | 12组 | 30
202403003017 | 桑植树大塘 | 一般山塘 | 潭溪镇 | 库里村 | E111.622667 N27.520931 | 沃柑 | 0.32 | 5 | 2 | 3 | 0.08 | 25 | 库里村 | 库里村 | 36
202403003018 | 凤七娘小塘 | 一般山塘 | 潭溪镇 | 库里村 | E111.623443 N27.521209 | 沃柑 | 0.52 | 5 | 2 | 3 | 0.12 | 41 | 库里村 | 库里村 | 35
202403003019 | 培石组山塘 | 一般山塘 | 潭溪镇 | 石井村 | E111.621773 N27.518677 | 油茶 | 0.35 | 5 | 2 | 3 | 0.1 | 75 | 石井村 | 培石组 | 100
202403003020 | 大坻村大塘边山塘 | 一般山塘 | 迎光乡 | 大坻村 | E111.206607 N27.517568 | 刺耳茶 | 0.6 | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 50 | 大坻村 | 大坻村 | 100
合 计 | [7 empty] | 98 | 40 | 58